## Hoja1
PLANTILLA DE PLAN DE ACCIÓN
Nombre del proyecto | Evento ABC
Gerente de Proyectos | Antonio G.
Acción | Responsable | Prioridad | Estado | Fecha de inicio | Fecha final | Notas
Objetivo #1: Seleccionar lugar
Identificar las opciones de lugar | Sally J. | Alto | Íntegro | 2015-09-30 | 2015-10-02
Visitar lugares | Sally J. | Alto | Íntegro | 2015-10-05 | 2015-10-09 | Debe enviar los contratos antes del 10/10
Firmar contrato | María S. | Alto | Íntegro | 2015-10-12 | 2015-10-12
Objetivo #2: Altavoces seguros
Reclutar oradores | Sally J. | Alto | En curso | 2015-10-07 | 2015-10-12
Biografías de los oradores | Sally J. | Medio | No se ha iniciado | 2015-10-12 | 2015-10-14
Crear y enviar paquetes de altavoces | María S. | Medio | No se ha iniciado | 2015-10-13 | 2015-10-16 | Enviar a las partes interesadas
Confirmar ponentes | Sally J. | Alto | No se ha iniciado | 2015-10-17 | 2015-10-18
Objetivo #3: Reclutar patrocinadores
Identificar patrocinadores | Juan S. | Alto | En curso | 1902-10-13 | 2015-10-19
Redactar el acuerdo de patrocinio | María S. | Medio | No se ha iniciado | 2015-10-15 | 2015-10-16
Enviar correos electrónicos | Juan S. | Alto | En curso | 2015-10-19 | 2015-10-21
Hacer llamadas en frío | Juan S. | Medio | No se ha iniciado | 2015-10-21 | 2015-10-23 | Del equipo de ventas
Objetivo #4: Promover el evento
Crear banners | Morgan K. | Bajo | No se ha iniciado | 2015-10-26 | 2015-10-28
Botín de pedido | Morgan K. | Bajo | No se ha iniciado | 2015-10-28 | 2015-10-28 | Tazas de café, totes, lápices
Crear una estrategia de redes sociales | Corrine J. | Bajo | En curso | 2015-10-13 | 2015-10-26
Hacer materiales de marketing | Karen Z. | Alto | No se ha iniciado | 2015-10-26 | 2015-10-30
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## -Descargo de responsabilidad-
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.