## Folha1
MODELO DE PLANO DE AÇÃO
Nome do Projeto | Evento ABC
Gerente de Projetos | Anthony G.
Ação | Responsável | Prioridade | Estado | Data de início | Data de término | Anotações
Objetivo #1: Selecione local
Identificar opções de local | Sally J. | Alto | Completar | 2015-09-30 | 2015-10-02
Visitar locais | Sally J. | Alto | Completar | 2015-10-05 | 2015-10-09 | Deve enviar contratos até 10/10
Assinar contrato | Maria S. | Alto | Completar | 2015-10-12 | 2015-10-12
Objetivo #2: Alto-falantes seguros
Recrutar palestrantes | Sally J. | Alto | Em andamento | 2015-10-07 | 2015-10-12
Bios de alto-falante | Sally J. | Média | Não começou | 2015-10-12 | 2015-10-14
Criar e enviar pacotes de alto-falantes | Maria S. | Média | Não começou | 2015-10-13 | 2015-10-16 | Enviar para as partes interessadas
Confirmar alto-falantes | Sally J. | Alto | Não começou | 2015-10-17 | 2015-10-18
Objetivo #3: Recrutar Patrocinadores
Identificar patrocinadores | John S. | Alto | Em andamento | 1902-10-13 | 2015-10-19
Escreva o contrato de patrocínio | Maria S. | Média | Não começou | 2015-10-15 | 2015-10-16
Enviar e-mails | John S. | Alto | Em andamento | 2015-10-19 | 2015-10-21
Faça chamadas frias | John S. | Média | Não começou | 2015-10-21 | 2015-10-23 | Da equipe de vendas
Objetivo #4: Promover evento
Criar banners | Morgan K. | Baixo | Não começou | 2015-10-26 | 2015-10-28
Swag de ordem | Morgan K. | Baixo | Não começou | 2015-10-28 | 2015-10-28 | Canecas de café, totes, lápis
Criar estratégia de mídia social | Corrine J. | Baixo | Em andamento | 2015-10-13 | 2015-10-26
Fazer materiais de marketing | Karen Z. | Alto | Não começou | 2015-10-26 | 2015-10-30
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## - Isenção de responsabilidade-
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.