## Plan d''action
MODÈLE DE PLAN D'ACTION
NOM DU PROJET | CHEF DE PROJET
Événement ABC | Anthony G.
ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | COMMENCER | Fin | NOTES
Objectif n° 1 : Sélectionner le lieu
Identifier les options de lieu | Sally J. | Haut | Complet | 2022-09-30 | 2022-10-02
Visitez les lieux | Sally J. | Haut | Complet | 2022-10-05 | 2022-10-09 | Doit envoyer les contrats avant le 10/10
Signer le contrat | Marie-S. | Haut | Complet | 2022-10-12 | 2022-10-12
Objectif n° 2 : Sécuriser les haut-parleurs
Recruter des conférenciers | Sally J. | Haut | En cours | 2022-10-07 | 2022-10-12
Biographies des haut-parleurs | Sally J. | Douleur moyenne | Non démarré | 2022-10-12 | 2022-10-14
Créer et envoyer des paquets de haut-parleurs | Marie-S. | Douleur moyenne | Non démarré | 2022-10-13 | 2022-10-16 | Envoyer aux parties prenantes
Confirmer les haut-parleurs | Sally J. | Haut | Non démarré | 2022-10-17 | 2022-10-18
Objectif no 3 : Recruter des commanditaires
Identifier les sponsors | John S. | Haut | En cours | 2022-10-13 | 2022-10-19
Rédiger l'accord de parrainage | Marie-S. | Douleur moyenne | Non démarré | 2022-10-15 | 2022-10-16
Envoyer des e-mails | John S. | Haut | En cours | 2022-10-19 | 2022-10-21
Passer des appels à froid | John S. | Douleur moyenne | Non démarré | 2022-10-21 | 2022-10-23 | De l'équipe de vente
Objectif no 4 : Promouvoir l'événement
Créer des bannières | Morgan K. | Bas | Non démarré | 2022-10-26 | 2022-10-28
Commander swag | Morgan K. | Bas | Non démarré | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Tasses à café, bacs, crayons
Créer une stratégie de médias sociaux | Corrine J. | Bas | En cours | 2022-10-13 | 2022-10-26
Créer du matériel de marketing | Karen Z. | Haut | Non démarré | 2022-10-26 | 2022-10-30
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Plan d''action - BLANK
PLAN D'ACTION
NOM DU PROJET | CHEF DE PROJET
ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | COMMENCER | Fin | NOTES
Objectif n° 1 :
Objectif n° 2 :
Objectif n° 3 :
Objectif n° 4 :

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.