## Plano de Recursos Ágeis
MODELO DE PLANEJAMENTO DE RECURSOS ÁGEIS
RECURSO | NOME | ESTADO | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS
Gerente de Projetos | Steve C. | Completar | 2022-01-16 | 2022-01-21
Desenhista | Claudia K. | Completar | 2022-01-18 | 2022-01-21
Garantia da qualidade | Paul B. | Em andamento | 2022-01-22 | 2022-01-23
Analista de Negócios | Kevin D. | Em espera | 2022-01-22 | 2022-01-23
Gerente de Marketing | Kelly K. | Não Começou | 2022-01-22 | 2022-01-28
Programador | Ryan H. | Não Começou | 2022-01-27 | 2022-01-29
Provador | Maura T. | Não Começou | 2022-01-28 | 2022-02-04
Administrador de banco de dados | Chantelle C. | Não Começou | 2022-02-05 | 2022-02-09
Recurso 7 | Equipe 7 | Não Começou | 2022-01-28 | 2022-02-05
Recurso 8 | Funcionário 8 | Não Começou | 2022-02-04 | 2022-02-06
Recurso 9 | Equipe 9 | Não Começou | 2022-02-07 | 2022-02-10
Recurso 10 | Equipe 10 | Não Começou | 2022-02-09 | 2022-02-12
Recurso 11 | Equipe 11 | Não Começou | 2022-02-11 | 2022-02-14
Recurso 12 | Equipe 12 | Não Começou | 2022-02-15 | 2022-02-17
Recurso 13 | Equipe 13 | Não Começou | 2022-02-15 | 2022-02-17
Recurso 14 | Equipe 14 | Não Começou | 2022-02-15 | 2022-02-17
Recurso 15 | Equipe 15 | Não Começou | 2022-02-15 | 2022-02-17
Recurso 16 | Equipe 16 | Não Começou | 2022-02-15 | 2022-02-17
Recurso 17 | Equipe 17 | Não Começou | 2022-02-15 | 2022-02-17
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Plano de Recursos Ágeis- BLANK
MODELO DE PLANEJAMENTO DE RECURSOS ÁGEIS
RECURSO | NOME | ESTADO | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS

## - Isenção de responsabilidade-
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.