## Agiler Sprint-Backlog
AGILE SPRINT BACKLOG-VORLAGE MIT BURNDOWN-DIAGRAMM
BACKLOG TASK & ID | STORY-PUNKTE | ZUGEORDNET | STATUS | URSPRÜNGLICHER SCHÄTZWERT | TAG 1 | TAG 2 | TAG 3 | TAG 4 | TAG 5 | SPRINT-RÜCKBLICK
User Story #1 | 8
Aufgabe |  |  |  | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Aufgabe |  |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
User Story #2 | 1
Aufgabe |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Aufgabe |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Aufgabe |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Aufgabe |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
User Story #3 | 5
Aufgabe |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufgabe |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Aufgabe |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Aufgabe |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
User Story #4 | 8
Aufgabe |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Aufgabe |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Aufgabe |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Aufgabe |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
User Story #5 | 3
Aufgabe |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Aufgabe |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Aufgabe |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Aufgabe |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
Summe
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## Agiler Sprint Backlog - BLANK
AGILE SPRINT BACKLOG-VORLAGE MIT BURNDOWN-DIAGRAMM
BACKLOG TASK & ID | STORY-PUNKTE | ZUGEORDNET | STATUS | URSPRÜNGLICHER SCHÄTZWERT | TAG 1 | TAG 2 | TAG 3 | TAG 4 | TAG 5 | SPRINT-RÜCKBLICK
User Story #1
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
User Story #2
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
User Story #3
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
User Story #4
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
User Story #5
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Summe

## -Haftungsausschluss-
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.