## アジャイル スプリント バックログ
バーンダウンチャート付きのアジャイルスプリントバックログテンプレート
BACKLOG TASK & ID | ストーリー ポイント | 割り当て先 | 地位 | 元の見積もり | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | スプリントレビュー
ユーザーストーリー#1 | 8
タスク |  |  |  | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
タスク |  |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
タスク |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
ユーザーストーリー#2 | 1
タスク |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
タスク |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
タスク |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
タスク |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
ユーザーストーリー#3 | 5
タスク |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
タスク |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
タスク |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
ユーザーストーリー #4 | 8
タスク |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
タスク |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
タスク |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
タスク |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
ユーザーストーリー#5 | 3
タスク |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
タスク |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
タスク |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
タスク |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
トータル
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## アジャイル スプリント バックログ - 空白
バーンダウンチャート付きのアジャイルスプリントバックログテンプレート
BACKLOG TASK & ID | ストーリー ポイント | 割り当て先 | 地位 | 元の見積もり | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | スプリントレビュー
ユーザーストーリー#1
タスク
タスク
タスク
タスク
ユーザーストーリー#2
タスク
タスク
タスク
タスク
ユーザーストーリー#3
タスク
タスク
タスク
タスク
ユーザーストーリー #4
タスク
タスク
タスク
タスク
ユーザーストーリー#5
タスク
タスク
タスク
タスク
トータル

## -免責事項-
Web サイトで Smartsheet が提供する記事、テンプレート、または情報は、参照のみを目的としています。当社は、情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、または関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の表明または保証も行いません。したがって、お客様がそのような情報に依拠する行為は、お客様ご自身の責任において厳格に行われるものとします。