## Diagramme de Gantt de base
DIAGRAMME DE GANTT DE BASE
TITRE DU PROJET | [6 empty] | NOM DE L'ENTREPRISE
CHEF DE PROJET | [6 empty] | DATE
[7 empty] | PREMIÈRE PHASE | [14 empty] | DEUXIÈME PHASE | [14 empty] | TROISIÈME PHASE | [14 empty] | PHASE QUATRE
ID DE TÂCHE | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | ÉCHÉANCE | DURÉE | PCT DE LA TÂCHE TERMINÉE | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Conception et lancement du projet
1.1 | Charte du projet | Léon W | 2025-03-12 | 2025-03-15 | 4 | 100% | bar: SEMAINE 1 F to SEMAINE 2 F
1.1.1 | Révisions de la Charte des projets | Kylie R | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2 | 100% | bar: SEMAINE 2 W to SEMAINE 2 F
1.2 | Recherche | Pete S | 2025-03-15 | 2025-03-21 | 7 | 90% | bar: SEMAINE 2 W to SEMAINE 3 R
1.3 | Projections | Stéphanie L | 2025-03-16 | 2025-03-22 | 7 | 40% | bar: SEMAINE 2 W to SEMAINE 3 R
1.4 | Intervenants | Allen W | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 7 | 70% | bar: SEMAINE 2 W to SEMAINE 3 R
1.5 | Lignes directrices | Malik M | 2025-03-18 | 2025-03-22 | 7 | 60% | bar: SEMAINE 2 W to SEMAINE 3 R
1.6 | Lancement du projet | Malik M | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 1 | 50% | bar: SEMAINE 2 W to SEMAINE 2 F; SEMAINE 3 F
2 | Définition et planification du projet
2.1 | Portée et établissement d'objectifs | Stéphanie L | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 | 5% | bar: SEMAINE 2 W to SEMAINE 2 F; SEMAINE 4 M to SEMAINE 4 F
2.2 | Budget | Allen W | 2025-03-29 | 2025-04-02 | 5 | 30% | bar: SEMAINE 2 W to SEMAINE 2 F
2.3 | Communication Plan | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 W to SEMAINE 2 F
2.4 | Gestion du risque | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 W to SEMAINE 2 F
3 | Lancement et exécution du projet
3.1 | Statut et suivi | Pete S |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 W to SEMAINE 2 F
3.2 | Indicateurs de performance clés | Léon W |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 W to SEMAINE 2 F
3.2.1 | Surveillance | Kylie R |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 W to SEMAINE 2 F
3.2.2 | Prévisions | Kylie R |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 W to SEMAINE 2 F
3.3 | Mises à jour du projet | Pete S |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 W to SEMAINE 2 F
3.3.1 | Mises à jour des graphiques | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 W to SEMAINE 2 F
4 | Rendement et suivi du projet
4.1 | Objectifs du projet | Stéphanie L |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 W to SEMAINE 2 F
4.2 | Livrables de qualité | Allen W |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 W to SEMAINE 2 F
4.3 | Suivi des efforts et des coûts | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 W to SEMAINE 2 F
4.4 | Performance du projet | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 W to SEMAINE 2 F
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## iagramme de Gantt de base BLANK
DIAGRAMME DE GANTT DE BASE
TITRE DU PROJET | [6 empty] | NOM DE L'ENTREPRISE
CHEF DE PROJET | [6 empty] | DATE
[7 empty] | PREMIÈRE PHASE | [14 empty] | DEUXIÈME PHASE | [14 empty] | TROISIÈME PHASE | [14 empty] | PHASE QUATRE
ID DE TÂCHE | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | ÉCHÉANCE | DURÉE | PCT DE LA TÂCHE TERMINÉE | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1
1.1 | [5 empty] | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## -Clause de non-responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.