## Diagrama de Gantt básico
DIAGRAMA DE GANTT BÁSICO
TÍTULO DEL PROYECTO | [6 empty] | NOMBRE DE LA EMPRESA
GERENTE DE PROYECTO | [6 empty] | FECHA
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | TERCERA FASE | [14 empty] | FASE CUATRO
ID DE TAREA | TÍTULO DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACIÓN | PCT DE TAREA COMPLETADA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Concepción e Iniciación de Proyectos
1.1 | Carta del Proyecto | León W | 2025-03-12 | 2025-03-15 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 F to SEMANA 2 F
1.1.1 | Revisiones de la Carta del Proyecto | Kylie R | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2 | 100% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
1.2 | Investigación | Pete S | 2025-03-15 | 2025-03-21 | 7 | 90% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 3 R
1.3 | Proyecciones | Esteban L | 2025-03-16 | 2025-03-22 | 7 | 40% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 3 R
1.4 | Participantes | Allen W | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 7 | 70% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 3 R
1.5 | Directrices | Malik M | 2025-03-18 | 2025-03-22 | 7 | 60% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 3 R
1.6 | Inicio del proyecto | Malik M | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 1 | 50% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F; SEMANA 3 F
2 | Definición y Planificación de Proyectos
2.1 | Alcance y establecimiento de objetivos | Esteban L | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 | 5% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F; SEMANA 4 M to SEMANA 4 F
2.2 | Presupuesto | Allen W | 2025-03-29 | 2025-04-02 | 5 | 30% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
2.3 | Plan de Comunicación | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
2.4 | Gestión de riesgos | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto
3.1 | Estado y seguimiento | Pete S |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
3.2 | KPIs | León W |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
3.2.1 | Monitorización | Kylie R |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
3.2.2 | Pronósticos | Kylie R |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
3.3 | Actualizaciones del proyecto | Pete S |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
3.3.1 | Actualizaciones de gráficos | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
4 | Rendimiento / Monitoreo del Proyecto
4.1 | Objetivos del proyecto | Esteban L |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
4.2 | Entregables de calidad | Allen W |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
4.3 | Seguimiento de esfuerzos y costos | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
4.4 | Rendimiento del proyecto | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Diagrama de Gantt básico BLANK
DIAGRAMA DE GANTT BÁSICO
TÍTULO DEL PROYECTO | [6 empty] | NOMBRE DE LA EMPRESA
GERENTE DE PROYECTO | [6 empty] | FECHA
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | TERCERA FASE | [14 empty] | FASE CUATRO
ID DE TAREA | TÍTULO DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACIÓN | PCT DE TAREA COMPLETADA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1
1.1 | [5 empty] | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## -Descargo de responsabilidad-
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.