## 基本ガントチャート
基本的なガントチャート
プロジェクトタイトル | [6 empty] | 会社名
プロジェクトマネージャー | [6 empty] | 日付
[7 empty] | フェーズ1 | [14 empty] | フェーズ 2 | [14 empty] | フェーズ3 | [14 empty] | フェーズ4
タスク ID | タスクのタイトル | タスク所有者 | 開始日 | 期日 | 期間 | タスク完了の PCT | 第1週目 |  |  |  |  | 第2週目 |  |  |  |  | 3週目 |  |  |  |  | 4週目 |  |  |  |  | 第5週目 |  |  |  |  | 6週目 |  |  |  |  | 第7週目 |  |  |  |  | 第8週目 |  |  |  |  | 9週目 |  |  |  |  | 10週目 |  |  |  |  | 11週目 |  |  |  |  | 12週目
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | プロジェクトの構想と開始
1.1 | プロジェクト憲章 | レオン・W | 2025-03-12 | 2025-03-15 | 4 | 100% | bar: 第1週目 F to 第2週目 F
1.1.1 | プロジェクト憲章の改訂 | カイリーR | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2 | 100% | bar: 第2週目 W to 第2週目 F
1.2 | 研究 | ピートS | 2025-03-15 | 2025-03-21 | 7 | 90% | bar: 第2週目 W to 3週目 R
1.3 | 予測 | スティーブL | 2025-03-16 | 2025-03-22 | 7 | 40% | bar: 第2週目 W to 3週目 R
1.4 | 利害関係者 | アレン・W | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 7 | 70% | bar: 第2週目 W to 3週目 R
1.5 | ガイドライン | マリク・M | 2025-03-18 | 2025-03-22 | 7 | 60% | bar: 第2週目 W to 3週目 R
1.6 | プロジェクト開始 | マリク・M | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 1 | 50% | bar: 第2週目 W to 第2週目 F; 3週目 F
2 | プロジェクトの定義と計画
2.1 | スコープと目標の設定 | スティーブL | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 | 5% | bar: 第2週目 W to 第2週目 F; 4週目 M to 4週目 F
2.2 | 予算 | アレン・W | 2025-03-29 | 2025-04-02 | 5 | 30% | bar: 第2週目 W to 第2週目 F
2.3 | コミュニケーション計画 | マリク・M |  |  |  | 0% | bar: 第2週目 W to 第2週目 F
2.4 | リスクマネジメント | マリク・M |  |  |  | 0% | bar: 第2週目 W to 第2週目 F
3 | プロジェクトの立ち上げと実行
3.1 | ステータスとトラッキング | ピートS |  |  |  | 0% | bar: 第2週目 W to 第2週目 F
3.2 | KPI | レオン・W |  |  |  | 0% | bar: 第2週目 W to 第2週目 F
3.2.1 | モニタリング | カイリーR |  |  |  | 0% | bar: 第2週目 W to 第2週目 F
3.2.2 | 予測 | カイリーR |  |  |  | 0% | bar: 第2週目 W to 第2週目 F
3.3 | プロジェクトの更新 | ピートS |  |  |  | 0% | bar: 第2週目 W to 第2週目 F
3.3.1 | チャートの更新 | マリク・M |  |  |  | 0% | bar: 第2週目 W to 第2週目 F
4 | プロジェクトのパフォーマンス/監視
4.1 | プロジェクトの目的 | スティーブL |  |  |  | 0% | bar: 第2週目 W to 第2週目 F
4.2 | 高品質の成果物 | アレン・W |  |  |  | 0% | bar: 第2週目 W to 第2週目 F
4.3 | 労力とコストの追跡 | マリク・M |  |  |  | 0% | bar: 第2週目 W to 第2週目 F
4.4 | プロジェクトのパフォーマンス | マリク・M |  |  |  | 0% | bar: 第2週目 W to 第2週目 F
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## 基本的なガントチャートブランク
基本的なガントチャート
プロジェクトタイトル | [6 empty] | 会社名
プロジェクトマネージャー | [6 empty] | 日付
[7 empty] | フェーズ1 | [14 empty] | フェーズ 2 | [14 empty] | フェーズ3 | [14 empty] | フェーズ4
タスク ID | タスクのタイトル | タスク所有者 | 開始日 | 期日 | 期間 | タスク完了の PCT | 第1週目 |  |  |  |  | 第2週目 |  |  |  |  | 3週目 |  |  |  |  | 4週目 |  |  |  |  | 第5週目 |  |  |  |  | 6週目 |  |  |  |  | 第7週目 |  |  |  |  | 第8週目 |  |  |  |  | 9週目 |  |  |  |  | 10週目 |  |  |  |  | 11週目 |  |  |  |  | 12週目
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1
1.1 | [5 empty] | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## -免責事項-
Web サイトで Smartsheet が提供する記事、テンプレート、または情報は、参照のみを目的としています。当社は、情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、または関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の表明または保証も行いません。したがって、お客様がそのような情報に依拠する行為は、お客様ご自身の責任において厳格に行われるものとします。