## Piano Aziendale
MODELLO DI BUSINESS PLAN
Piano di progetto per la nuova attività
Fase 1: Piano strategico
Fase 2: Definire il business
ATTIVITÀ | INIZIO | Fine | GIORNI | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01
Fase 1: Autovalutazione
Definisci la visione aziendale | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | bar: 2018-09-02
Identificare le competenze | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 0 | bar: 2018-09-03
Decidi se procedere | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 0 | bar: 2018-09-04
Fase 1: Definire l'opportunità
Mercato delle ricerche | 2015-09-05 | 2015-09-05 | 0 | bar: 2018-09-05
Condurre interviste | 2015-09-06 | 2015-09-10 | 4 | bar: 2018-09-06 to 2018-09-10
Identificare le risorse necessarie | 2015-09-11 | 2015-09-13 | 2 | bar: 2018-09-11 to 2018-09-13
Identificare i costi operativi | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 1 | bar: 2018-09-13 to 2018-09-14
Fase 1: valutare i rischi potenziali
Valuta le dimensioni del mercato | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | bar: 2018-09-15 to 2018-09-17
Stima della concorrenza | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 1 | bar: 2018-09-17 to 2018-09-18
Valutare le risorse necessarie | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 1 | bar: 2018-09-18 to 2018-09-19
Determinare i requisiti finanziari | 2015-09-19 | 2015-09-21 | 2 | bar: 2018-09-19 to 2018-09-21
Valuta la redditività | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 1 | bar: 2018-09-21 to 2018-09-22
Revisione della strategia | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 1 | bar: 2018-09-22 to 2018-09-23
Fase 2: Definire il mercato
Accesso alla ricerca disponibile | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | bar: 2018-09-23 to 2018-09-25
Crea analisi di mercato | 2015-09-26 | 2015-09-29 | 3 | bar: 2018-09-26 to 2018-09-29
Implementare l'analisi di mercato | 2015-09-29 | 2015-10-01 | 2 | bar: 2018-09-29 to 2018-10-01
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## -Disclaimer-
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.