## Diagrama de Gantt ágil
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT PARA PROYECTOS ÁGILES
| PROYECTO NOMBRE | Lanzamiento del producto |  |  | EMPEZAR FECHA | Fin FECHA | PROGRESO GENERAL | ENTREGABLE DEL PROYECTO
| PROYECTO DIRECTOR | Álex B. |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-10 | 35% | DECLARACIÓN DE ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE LA HISTORIA | EMPEZAR | TERMINAR | DURACIÓN en días | ESTADO | COMENTARIOS | ESTADO
| SPRINT 1 |  | Álex B. |  | 2025-09-03 | 2025-09-13 |  | Íntegro |  | Íntegro
| Característica 1 |  | Frank C. |  | 2025-09-03 | 2025-09-07 |  | Íntegro |  | Atrasado
| Característica 2 |  | JacobO S. |  | 2025-09-07 | 2025-09-12 |  | Íntegro |  | En curso
| Característica 3 |  | JacobO S. |  | 2025-09-09 | 2025-09-13 |  | Íntegro |  | No iniciado
| SPRINT 2 |  | JacobO S. |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 |  | En curso |  | En espera
| Característica 4 |  | Álex B. |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 |  | En curso
| Característica 5 |  | Frank C. |  | 2025-09-17 | 2025-09-21 |  | Atrasado
| Característica 6 |  | Shari W. |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | En espera
| SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 2025-09-25 | 2025-10-05 |  | No iniciado
| Característica 7 |  | Álex B. |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 |  | No iniciado
| Característica 8 |  | Kennedy K. |  | 2025-09-27 | 2025-10-02 |  | No iniciado
| Característica 9 |  | JacobO S. |  | 2025-10-02 | 2025-10-05 |  | No iniciado
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## BLANK - Diagrama de Gantt ágil
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT ÁGIL
| PROYECTO NOMBRE |  |  |  | EMPEZAR FECHA | Fin FECHA | PROGRESO GENERAL | ENTREGABLE DEL PROYECTO
| PROYECTO DIRECTOR | [6 empty] | DECLARACIÓN DE ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE LA HISTORIA | EMPEZAR | TERMINAR | DURACIÓN en días | ESTADO | COMENTARIOS | ESTADO
| SPRINT 1 | [8 empty] | Íntegro
| Característica 1 | [8 empty] | Atrasado
| Característica 2 | [8 empty] | En curso
| Característica 3 | [8 empty] | No iniciado
| SPRINT 2 | [8 empty] | En espera
Característica 4
Característica 5
Característica 6
SPRINT 3
Característica 7
Característica 8
Característica 9
Corta, pega y ajusta flechas para ilustrar trazados críticos.

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.