## Gráfico ágil de Gantt
MODELO DE GRÁFICO GANTT PARA PROJETOS ÁGEIS
| PROJETO NOME | Liberação do produto |  |  | COMEÇAR DATA | Fim DATA | PROGRESSO GERAL | PROJETO ENTREGUE
| PROJETO GERENTE | Alex B. |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-10 | 35% | DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSÁVEL | PONTOS DE HISTÓRIA | COMEÇAR | ACABAR | DURAÇÃO em dias | ESTADO | COMENTÁRIOS | ESTADO
| SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 2025-09-03 | 2025-09-13 |  | Completar |  | Completar
| Característica 1 |  | Frank C. |  | 2025-09-03 | 2025-09-07 |  | Completar |  | Atrasado
| Característica 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-07 | 2025-09-12 |  | Completar |  | Em andamento
| Característica 3 |  | Jacob S. |  | 2025-09-09 | 2025-09-13 |  | Completar |  | Não Começou
| SPRINT 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 |  | Em andamento |  | Em espera
| Característica 4 |  | Alex B. |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 |  | Em andamento
| Característica 5 |  | Frank C. |  | 2025-09-17 | 2025-09-21 |  | Atrasado
| Característica 6 |  | Shari W. |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | Em espera
| SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 2025-09-25 | 2025-10-05 |  | Não Começou
| Característica 7 |  | Alex B. |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 |  | Não Começou
| Característica 8 |  | Kennedy K. |  | 2025-09-27 | 2025-10-02 |  | Não Começou
| Característica 9 |  | Jacob S. |  | 2025-10-02 | 2025-10-05 |  | Não Começou
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## BLANK - Gráfico Ágil de Gantt
MODELO DE GRÁFICO GANTT ÁGIL
| PROJETO NOME |  |  |  | COMEÇAR DATA | Fim DATA | PROGRESSO GERAL | PROJETO ENTREGUE
| PROJETO GERENTE | [6 empty] | DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSÁVEL | PONTOS DE HISTÓRIA | COMEÇAR | ACABAR | DURAÇÃO em dias | ESTADO | COMENTÁRIOS | ESTADO
| SPRINT 1 | [8 empty] | Completar
| Característica 1 | [8 empty] | Atrasado
| Característica 2 | [8 empty] | Em andamento
| Característica 3 | [8 empty] | Não Começou
| SPRINT 2 | [8 empty] | Em espera
Característica 4
Característica 5
Característica 6
SPRINT 3
Característica 7
Característica 8
Característica 9
Corte, cole e ajuste setas para ilustrar caminhos críticos.

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.