## アジャイルガントチャート
アジャイルプロジェクトのためのガントチャートテンプレート
| プロジェクト 名前 | 製品リリース |  |  | 始める 日付 | 終わり 日付 | 全体的な進捗状況 | プロジェクト成果物
| プロジェクト 支配人 | アレックスB. |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-10 | 35% | スコープステートメント
危険にさらされている | タスク名 | 機能タイプ | 責任のある | ストーリー ポイント | 始める | 終える | 期間 日数で | 地位 | コメント | 地位
| スプリント 1 |  | アレックスB. |  | 2025-09-03 | 2025-09-13 |  | 完成 |  | 完成
| 特徴1 |  | フランク・C |  | 2025-09-03 | 2025-09-07 |  | 完成 |  | 遅れた
| 特徴2 |  | ジェイコブ・S. |  | 2025-09-07 | 2025-09-12 |  | 完成 |  | 進行中で
| 特徴3 |  | ジェイコブ・S. |  | 2025-09-09 | 2025-09-13 |  | 完成 |  | 未開始
| スプリント 2 |  | ジェイコブ・S. |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 |  | 進行中で |  | 保留中
| 特徴4 |  | アレックスB. |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 |  | 進行中で
| 特徴5 |  | フランク・C |  | 2025-09-17 | 2025-09-21 |  | 遅れた
| 特徴6 |  | シャリW. |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | 保留中
| スプリント3 |  | シャリW. |  | 2025-09-25 | 2025-10-05 |  | 未開始
| 特徴7 |  | アレックスB. |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 |  | 未開始
| 特徴8 |  | ケネディK. |  | 2025-09-27 | 2025-10-02 |  | 未開始
| 特徴9 |  | ジェイコブ・S. |  | 2025-10-02 | 2025-10-05 |  | 未開始
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## 空白 - アジャイルガントチャート
アジャイルガントチャートテンプレート
| プロジェクト 名前 |  |  |  | 始める 日付 | 終わり 日付 | 全体的な進捗状況 | プロジェクト成果物
| プロジェクト 支配人 | [6 empty] | スコープステートメント
危険にさらされている | タスク名 | 機能タイプ | 責任のある | ストーリー ポイント | 始める | 終える | 期間 日数で | 地位 | コメント | 地位
| スプリント 1 | [8 empty] | 完成
| 特徴1 | [8 empty] | 遅れた
| 特徴2 | [8 empty] | 進行中で
| 特徴3 | [8 empty] | 未開始
| スプリント 2 | [8 empty] | 保留中
特徴4
特徴5
特徴6
スプリント3
特徴7
特徴8
特徴9
矢印をカット、貼り付け、調整して、クリティカルパスを示します。

## - 免責事項 -
Web サイトで Smartsheet が提供する記事、テンプレート、または情報は、参照のみを目的としています。当社は、情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、または関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の表明または保証も行いません。したがって、お客様がそのような情報に依拠する行為は、お客様ご自身の責任において厳格に行われるものとします。