## e de Gantt avec chemin critique
DIAGRAMME DE GANTT AVEC MODÈLE DE CHEMIN CRITIQUE
| PROJET NOM | Lancement du produit |  |  | COMMENCER DATE | Fin DATE | PROGRÈS GLOBAUX | LIVRABLE DU PROJET
| PROJET GÉRANT | Alex B. |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-10 | 35% | ÉNONCÉ DE PORTÉE
EN DANGER | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS D'HISTOIRE | COMMENCER | FINIR | DURÉE en jours | STATUT | COMMENTAIRES | STATUT
| SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 2025-09-03 | 2025-09-13 |  | Complet |  | Complet
| Caractéristique 1 |  | Franck C. |  | 2025-09-03 | 2025-09-07 |  | Complet |  | En retard
| Caractéristique 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-07 | 2025-09-12 |  | Complet |  | En cours
| Caractéristique 3 |  | Jacob S. |  | 2025-09-09 | 2025-09-13 |  | Complet |  | Non démarré
| SPRINT 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 |  | En cours |  | En attente
| Caractéristique 4 |  | Alex B. |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 |  | En cours
| Caractéristique 5 |  | Franck C. |  | 2025-09-17 | 2025-09-21 |  | En retard
| Caractéristique 6 |  | Shari W. |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | En attente
| SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 2025-09-25 | 2025-10-05 |  | Non démarré
| Caractéristique 7 |  | Alex B. |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 |  | Non démarré
| Caractéristique 8 |  | Kennedy K. |  | 2025-09-27 | 2025-10-02 |  | Non démarré
| Caractéristique 9 |  | Jacob S. |  | 2025-10-02 | 2025-10-05 |  | Non démarré
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## BLANK - Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT AVEC MODÈLE DE CHEMIN CRITIQUE
| PROJET NOM |  |  |  | COMMENCER DATE | Fin DATE | PROGRÈS GLOBAUX | LIVRABLE DU PROJET
| PROJET GÉRANT | [6 empty] | ÉNONCÉ DE PORTÉE
EN DANGER | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS D'HISTOIRE | COMMENCER | FINIR | DURÉE en jours | STATUT | COMMENTAIRES | STATUT
| SPRINT 1 | [8 empty] | Complet
| Caractéristique 1 | [8 empty] | En retard
| Caractéristique 2 | [8 empty] | En cours
| Caractéristique 3 | [8 empty] | Non démarré
| SPRINT 2 | [8 empty] | En attente
Caractéristique 4
Caractéristique 5
Caractéristique 6
SPRINT 3
Caractéristique 7
Caractéristique 8
Caractéristique 9
Coupez, collez et ajustez les flèches pour illustrer les chemins critiques.

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.