## a di Gantt con percorso critico
DIAGRAMMA DI GANTT CON MODELLO DI PERCORSO CRITICO
| PROGETTO NOME | Rilascio del prodotto |  |  | INIZIO DATTERO | Fine DATTERO | PROGRESSI COMPLESSIVI | DELIVERABLE DEL PROGETTO
| PROGETTO DIRETTORE | Alessio B. |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-10 | 35% | DICHIARAZIONE DI AMBITO
A RISCHIO | NOME ATTIVITÀ | TIPO DI FEATURE | RESPONSABILE | PUNTI STORIA | INIZIO | FINIRE | DURATA in giorni | STATO | COMMENTI | STATO
| SPRINT 1 · |  | Alessio B. |  | 2025-09-03 | 2025-09-13 |  | Completo |  | Completo
| Caratteristica 1 |  | Frank C. |  | 2025-09-03 | 2025-09-07 |  | Completo |  | Scaduto
| Caratteristica 2 |  | Giacobbe S. |  | 2025-09-07 | 2025-09-12 |  | Completo |  | In corso
| Caratteristica 3 |  | Giacobbe S. |  | 2025-09-09 | 2025-09-13 |  | Completo |  | Non avviato
| SPRINT 2 · |  | Giacobbe S. |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 |  | In corso |  | In attesa
| Caratteristica 4 |  | Alessio B. |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 |  | In corso
| Caratteristica 5 |  | Frank C. |  | 2025-09-17 | 2025-09-21 |  | Scaduto
| Caratteristica 6 |  | Shari W. |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | In attesa
| SPRINT 3 · |  | Shari W. |  | 2025-09-25 | 2025-10-05 |  | Non avviato
| Caratteristica 7 |  | Alessio B. |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 |  | Non avviato
| Caratteristica 8 |  | Kennedy K. |  | 2025-09-27 | 2025-10-02 |  | Non avviato
| Caratteristica 9 |  | Giacobbe S. |  | 2025-10-02 | 2025-10-05 |  | Non avviato
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## BLANK - Diagramma di Gantt
DIAGRAMMA DI GANTT CON MODELLO DI PERCORSO CRITICO
| PROGETTO NOME |  |  |  | INIZIO DATTERO | Fine DATTERO | PROGRESSI COMPLESSIVI | DELIVERABLE DEL PROGETTO
| PROGETTO DIRETTORE | [6 empty] | DICHIARAZIONE DI AMBITO
A RISCHIO | NOME ATTIVITÀ | TIPO DI FEATURE | RESPONSABILE | PUNTI STORIA | INIZIO | FINIRE | DURATA in giorni | STATO | COMMENTI | STATO
| SPRINT 1 · | [8 empty] | Completo
| Caratteristica 1 | [8 empty] | Scaduto
| Caratteristica 2 | [8 empty] | In corso
| Caratteristica 3 | [8 empty] | Non avviato
| SPRINT 2 · | [8 empty] | In attesa
Caratteristica 4
Caratteristica 5
Caratteristica 6
SPRINT 3 ·
Caratteristica 7
Caratteristica 8
Caratteristica 9
Taglia, incolla e regola le frecce per illustrare i percorsi critici.

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.