## Mktg Proj Mgmt Workflow & Schd
MODÈLE DE FLUX DE TRAVAIL ET DE PLANIFICATION DE GESTION DE PROJET MARKETING
| TITRE DU PROJET |  | DATE DE DÉBUT
|  |  | 2024-01-02 |  |  | DURÉE DU PROJET
| CHEF DE PROJET MARKETING |  | DATE DE FIN |  |  | en jours
2024-03-26
WBS N° | NOM DE LA TÂCHE | STATUT | AFFECTÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | COMMENTAIRES | STATUT
1 | CONCEPTION ET LANCEMENT DU PROJET | Complet |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 40 |  | Non démarré
1.1 | Définir les objectifs et les KPI | Complet |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 |  |  | En cours
1.2 | – Recherche | Complet |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 |  |  | En attente
1.3 | – Prioriser | Complet |  | 2024-01-10 | 2024-01-20
1.4 | – Clarifier les exigences du projet | Complet |  | 2024-01-16 | 2024-01-29
1.5 | – Lignes directrices | En cours |  | 2024-01-19 | 2024-02-01
2 | DÉFINITION ET PLANIFICATION DU PROJET | En cours |  | 2024-01-28 | 2024-02-14
2.1 | – Évaluer les ressources | En attente |  | 2024-01-28 | 2024-02-06
2.2 | – Budget | En cours |  | 2024-01-31 | 2024-02-02
2.3 | – Répartition des tâches et jalons | En cours |  | 2024-02-04 | 2024-02-12
2.4 | – Sélectionner et préparer l'équipe | Complet |  | 2024-02-06 | 2024-02-14
3 | LANCEMENT ET EXÉCUTION DU PROJET | Complet |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 39
3.1 | – Créer du contenu | En cours |  | 2024-02-18 | 2024-02-20
3.2 | – Communication d'équipe | En cours |  | 2024-02-18 | 2024-02-23
3.2.1 | –– Vérifier et approuver | En cours |  | 2024-02-18 | 2024-02-26
3.2.2 | –– Examen | Non démarré |  | 2024-02-21 | 2024-02-23
3.3 | – Publier du contenu | Non démarré |  | 2024-02-22 | 2024-02-23
4 | CLÔTURE DU PROJET ET APPRENTISSAGE | En cours |  | 2024-02-25 | 2024-03-26
4.1 | – Mesurer et évaluer | En cours |  | 2024-02-25 | 2024-02-28
4.2 | – Équipe Post-Mortem | En attente |  | 2024-02-26 | 2024-03-03
4.3 | – Plan d'action | Non démarré |  | 2024-02-25 | 2024-03-06
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Flux de travail Mktg Proj Mgmt
Modèle de flux de travail et de planification de gestion de projet marketing
| TITRE DU PROJET |  | DATE DE DÉBUT
DURÉE DU PROJET
| CHEF DE PROJET MARKETING |  |  |  |  | en jours
WBS N° | NOM DE LA TÂCHE | STATUT | AFFECTÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | COMMENTAIRES | STATUT
1 | CONCEPTION ET LANCEMENT DU PROJET | [6 empty] | Non démarré
1.1 | [7 empty] | En cours
1.1.1 | [7 empty] | Complet
1.2 | [7 empty] | En attente
1.3
1.4
1.5
1.6
2 | DÉFINITION ET PLANIFICATION DU PROJET
2.1
2.2
2.3
2.4
3 | LANCEMENT ET EXÉCUTION DU PROJET
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
4 | CLÔTURE DU PROJET ET APPRENTISSAGE
4.1
4.2
4.3

## -Clause de non-responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.