## Mktg Proj Mgmt Workflow & Schd
FLUJO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MARKETING Y PLANTILLA DE PROGRAMACIÓN
| TÍTULO DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO
|  |  | 2024-01-02 |  |  | DURACIÓN DEL PROYECTO
| GERENTE DE PROYECTOS DE MARKETING |  | FECHA FINAL |  |  | en días
2024-03-26
WBS NO. | NOMBRE DE LA TAREA | ESTADO | ASIGNADO A | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | DURACIÓN en días | COMENTARIOS | ESTADO
1 | CONCEPCIÓN E INICIACIÓN DEL PROYECTO | Íntegro |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 40 |  | No iniciado
1.1 | Definir objetivos y KPI | Íntegro |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 |  |  | En curso
1.2 | – Investigación | Íntegro |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 |  |  | En espera
1.3 | – Priorizar | Íntegro |  | 2024-01-10 | 2024-01-20
1.4 | – Aclarar los requisitos del proyecto | Íntegro |  | 2024-01-16 | 2024-01-29
1.5 | – Directrices | En curso |  | 2024-01-19 | 2024-02-01
2 | DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS | En curso |  | 2024-01-28 | 2024-02-14
2.1 | – Evaluar los recursos | En espera |  | 2024-01-28 | 2024-02-06
2.2 | – Presupuesto | En curso |  | 2024-01-31 | 2024-02-02
2.3 | – Desglose de tareas e hitos | En curso |  | 2024-02-04 | 2024-02-12
2.4 | – Seleccionar y preparar el equipo | Íntegro |  | 2024-02-06 | 2024-02-14
3 | LANZAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO | Íntegro |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 39
3.1 | – Crear contenido | En curso |  | 2024-02-18 | 2024-02-20
3.2 | – Comunicación del equipo | En curso |  | 2024-02-18 | 2024-02-23
3.2.1 | –– Comprobar y aprobar | En curso |  | 2024-02-18 | 2024-02-26
3.2.2 | –– Revisión | No iniciado |  | 2024-02-21 | 2024-02-23
3.3 | – Publicar contenido | No iniciado |  | 2024-02-22 | 2024-02-23
4 | CIERRE DE PROYECTOS Y APRENDIZAJE | En curso |  | 2024-02-25 | 2024-03-26
4.1 | – Medir y evaluar | En curso |  | 2024-02-25 | 2024-02-28
4.2 | – Equipo Post-Mortem | En espera |  | 2024-02-26 | 2024-03-03
4.3 | – Plan de acción | No iniciado |  | 2024-02-25 | 2024-03-06
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## jo de trabajo de Mktg Proj Mgmt
Flujo de trabajo de gestión de proyectos de marketing y plantilla de programación
| TÍTULO DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO
DURACIÓN DEL PROYECTO
| GERENTE DE PROYECTOS DE MARKETING |  |  |  |  | en días
WBS NO. | NOMBRE DE LA TAREA | ESTADO | ASIGNADO A | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | DURACIÓN en días | COMENTARIOS | ESTADO
1 | CONCEPCIÓN E INICIACIÓN DEL PROYECTO | [6 empty] | No iniciado
1.1 | [7 empty] | En curso
1.1.1 | [7 empty] | Íntegro
1.2 | [7 empty] | En espera
1.3
1.4
1.5
1.6
2 | DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
2.1
2.2
2.3
2.4
3 | LANZAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
4 | CIERRE DE PROYECTOS Y APRENDIZAJE
4.1
4.2
4.3

## -Descargo de responsabilidad-
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.