## oj Mgmt Flusso di lavoro & Schd
MODELLO DI WORKFLOW E PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI MARKETING
| TITOLO DEL PROGETTO |  | DATA DI INIZIO
|  |  | 2024-01-02 |  |  | DURATA DEL PROGETTO
| RESPONSABILE PROGETTO MARKETING |  | DATA DI FINE |  |  | in giorni
2024-03-26
NUMERO WBS | NOME ATTIVITÀ | STATO | ASSEGNATO A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | COMMENTI | STATO
1 | IDEAZIONE E AVVIO DEL PROGETTO | Completo |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 40 |  | Non avviato
1.1 | Definire obiettivi e KPI | Completo |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 |  |  | In corso
1.2 | – Ricerca | Completo |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 |  |  | In attesa
1.3 | – Priorità | Completo |  | 2024-01-10 | 2024-01-20
1.4 | – Chiarire i requisiti del progetto | Completo |  | 2024-01-16 | 2024-01-29
1.5 | – Linee guida | In corso |  | 2024-01-19 | 2024-02-01
2 | DEFINIZIONE E PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO | In corso |  | 2024-01-28 | 2024-02-14
2.1 | – Valutare le risorse | In attesa |  | 2024-01-28 | 2024-02-06
2.2 | – Bilancio | In corso |  | 2024-01-31 | 2024-02-02
2.3 | – Suddivisione delle attività e pietre miliari | In corso |  | 2024-02-04 | 2024-02-12
2.4 | – Seleziona e prepara il team | Completo |  | 2024-02-06 | 2024-02-14
3 | LANCIO ED ESECUZIONE DEL PROGETTO | Completo |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 39
3.1 | – Creare contenuti | In corso |  | 2024-02-18 | 2024-02-20
3.2 | – Comunicazione di squadra | In corso |  | 2024-02-18 | 2024-02-23
3.2.1 | –– Controlla e approva | In corso |  | 2024-02-18 | 2024-02-26
3.2.2 | –– Recensione | Non avviato |  | 2024-02-21 | 2024-02-23
3.3 | – Pubblicare contenuti | Non avviato |  | 2024-02-22 | 2024-02-23
4 | CHIUSURA E APPRENDIMENTO DEL PROGETTO | In corso |  | 2024-02-25 | 2024-03-26
4.1 | – Misurare e valutare | In corso |  | 2024-02-25 | 2024-02-28
4.2 | – Team Post Mortem | In attesa |  | 2024-02-26 | 2024-03-03
4.3 | – Piano d'azione | Non avviato |  | 2024-02-25 | 2024-03-06
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Mktg Proj Mgmt Flusso di lavoro
Modello di workflow e pianificazione per la gestione dei progetti di marketing
| TITOLO DEL PROGETTO |  | DATA DI INIZIO
DURATA DEL PROGETTO
| RESPONSABILE PROGETTO MARKETING |  |  |  |  | in giorni
NUMERO WBS | NOME ATTIVITÀ | STATO | ASSEGNATO A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | COMMENTI | STATO
1 | IDEAZIONE E AVVIO DEL PROGETTO | [6 empty] | Non avviato
1.1 | [7 empty] | In corso
1.1.1 | [7 empty] | Completo
1.2 | [7 empty] | In attesa
1.3
1.4
1.5
1.6
2 | DEFINIZIONE E PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO
2.1
2.2
2.3
2.4
3 | LANCIO ED ESECUZIONE DEL PROGETTO
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
4 | CHIUSURA E APPRENDIMENTO DEL PROGETTO
4.1
4.2
4.3

## -Disclaimer-
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.