## Mktg Proj Mgmt Workflow & Schd
MARKETING-PROJEKTMANAGEMENT-WORKFLOW UND ZEITPLANVORLAGE
| PROJEKTTITEL |  | STARTDATUM
|  |  | 2024-01-02 |  |  | PROJEKTLAUFZEIT
| MARKETING-PROJEKTLEITER |  | ENDDATUM |  |  | in Tagen
2024-03-26
WBS-NR. | AUFGABENNAME | STATUS | ZUGEORDNET | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | KOMMENTARE | STATUS
1 | PROJEKTKONZEPTION UND -INITIIERUNG | Vollständig |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 40 |  | Nicht gestartet
1.1 | Ziele und KPIs definieren | Vollständig |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 |  |  | Im Gange
1.2 | – Forschung | Vollständig |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 |  |  | In der Warteschleife
1.3 | – Priorisieren | Vollständig |  | 2024-01-10 | 2024-01-20
1.4 | – Projektanforderungen klären | Vollständig |  | 2024-01-16 | 2024-01-29
1.5 | – Richtlinien | Im Gange |  | 2024-01-19 | 2024-02-01
2 | PROJEKTDEFINITION UND -PLANUNG | Im Gange |  | 2024-01-28 | 2024-02-14
2.1 | – Ressourcen bewerten | In der Warteschleife |  | 2024-01-28 | 2024-02-06
2.2 | – Haushalt | Im Gange |  | 2024-01-31 | 2024-02-02
2.3 | – Aufgabenaufschlüsselung und Meilensteine | Im Gange |  | 2024-02-04 | 2024-02-12
2.4 | – Team auswählen und vorbereiten | Vollständig |  | 2024-02-06 | 2024-02-14
3 | PROJEKTSTART & -DURCHFÜHRUNG | Vollständig |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 39
3.1 | – Erstellen Sie Inhalte | Im Gange |  | 2024-02-18 | 2024-02-20
3.2 | – Teamkommunikation | Im Gange |  | 2024-02-18 | 2024-02-23
3.2.1 | –– Prüfen und genehmigen | Im Gange |  | 2024-02-18 | 2024-02-26
3.2.2 | –– Rückblick | Nicht gestartet |  | 2024-02-21 | 2024-02-23
3.3 | – Inhalte veröffentlichen | Nicht gestartet |  | 2024-02-22 | 2024-02-23
4 | PROJEKTABSCHLUSS UND LERNEN | Im Gange |  | 2024-02-25 | 2024-03-26
4.1 | – Messen und Bewerten | Im Gange |  | 2024-02-25 | 2024-02-28
4.2 | – Team Post-Mortem | In der Warteschleife |  | 2024-02-26 | 2024-03-03
4.3 | – Aktionsplan | Nicht gestartet |  | 2024-02-25 | 2024-03-06
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## BLANK - Mktg Proj Mgmt Workflow
Marketing-Projektmanagement-Workflow und Zeitplanvorlage
| PROJEKTTITEL |  | STARTDATUM
PROJEKTLAUFZEIT
| MARKETING-PROJEKTLEITER |  |  |  |  | in Tagen
WBS-NR. | AUFGABENNAME | STATUS | ZUGEORDNET | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | KOMMENTARE | STATUS
1 | PROJEKTKONZEPTION UND -INITIIERUNG | [6 empty] | Nicht gestartet
1.1 | [7 empty] | Im Gange
1.1.1 | [7 empty] | Vollständig
1.2 | [7 empty] | In der Warteschleife
1.3
1.4
1.5
1.6
2 | PROJEKTDEFINITION UND -PLANUNG
2.1
2.2
2.3
2.4
3 | PROJEKTSTART & -DURCHFÜHRUNG
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
4 | PROJEKTABSCHLUSS UND LERNEN
4.1
4.2
4.3

## -Haftungsausschluss-
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.