## Mktg Proj Mgmt Workflow & Schd
MARKETING GERENCIAMENTO DE PROJETOS FLUXO DE TRABALHO E MODELO DE CRONOGRAMA
| TÍTULO DO PROJETO |  | DATA DE INÍCIO
|  |  | 2024-01-02 |  |  | DURAÇÃO DO PROJETO
| GERENTE DE PROJETOS DE MARKETING |  | DATA FINAL |  |  | em dias
2024-03-26
WBS NO. | NOME DA TAREFA | ESTADO | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS | ESTADO
1 | CONCEPÇÃO E INICIAÇÃO DO PROJETO | Completar |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 40 |  | Não Começou
1.1 | Definir metas e KPIs | Completar |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 |  |  | Em andamento
1.2 | – Pesquisa | Completar |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 |  |  | Em espera
1.3 | – Priorizar | Completar |  | 2024-01-10 | 2024-01-20
1.4 | – Esclarecer os requisitos do projeto | Completar |  | 2024-01-16 | 2024-01-29
1.5 | – Diretrizes | Em andamento |  | 2024-01-19 | 2024-02-01
2 | DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO DO PROJETO | Em andamento |  | 2024-01-28 | 2024-02-14
2.1 | – Avaliar recursos | Em espera |  | 2024-01-28 | 2024-02-06
2.2 | – Orçamento | Em andamento |  | 2024-01-31 | 2024-02-02
2.3 | – Quebra de Tarefas e Marcos | Em andamento |  | 2024-02-04 | 2024-02-12
2.4 | – Equipe de seleção e preparação | Completar |  | 2024-02-06 | 2024-02-14
3 | LANÇAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO | Completar |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 39
3.1 | – Criar conteúdo | Em andamento |  | 2024-02-18 | 2024-02-20
3.2 | – Comunicação de Equipe | Em andamento |  | 2024-02-18 | 2024-02-23
3.2.1 | –– Verificar e Aprovar | Em andamento |  | 2024-02-18 | 2024-02-26
3.2.2 | –– Revisão | Não Começou |  | 2024-02-21 | 2024-02-23
3.3 | – Publicar conteúdo | Não Começou |  | 2024-02-22 | 2024-02-23
4 | FECHAMENTO E APRENDIZADO DO PROJETO | Em andamento |  | 2024-02-25 | 2024-03-26
4.1 | – Medir e Avaliar | Em andamento |  | 2024-02-25 | 2024-02-28
4.2 | – Equipe Pós-Mortem | Em espera |  | 2024-02-26 | 2024-03-03
4.3 | – Plano de Ação | Não Começou |  | 2024-02-25 | 2024-03-06
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## BLANK - Mktg Proj Mgmt Workflow
Fluxo de trabalho e modelo de cronograma de gerenciamento de projetos de marketing
| TÍTULO DO PROJETO |  | DATA DE INÍCIO
DURAÇÃO DO PROJETO
| GERENTE DE PROJETOS DE MARKETING |  |  |  |  | em dias
WBS NO. | NOME DA TAREFA | ESTADO | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS | ESTADO
1 | CONCEPÇÃO E INICIAÇÃO DO PROJETO | [6 empty] | Não Começou
1.1 | [7 empty] | Em andamento
1.1.1 | [7 empty] | Completar
1.2 | [7 empty] | Em espera
1.3
1.4
1.5
1.6
2 | DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO DO PROJETO
2.1
2.2
2.3
2.4
3 | LANÇAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
4 | FECHAMENTO E APRENDIZADO DO PROJETO
4.1
4.2
4.3

## - Isenção de responsabilidade-
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.