## Mktg Proj Mgmt Workflow & Schd
マーケティング プロジェクト管理ワークフローとスケジュール テンプレート
| プロジェクトタイトル |  | 開始日
|  |  | 2024-01-02 |  |  | プロジェクト期間
| マーケティングプロジェクトマネージャー |  | 終了日 |  |  | 日数で
2024-03-26
WBS いいえ。 | タスク名 | 地位 | 割り当て先 | 開始日 | 終了日 | 期間 ( 日数) | コメント | 地位
1 | プロジェクトの構想と開始 | 完成 |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 40 |  | 未開始
1.1 | 目標と KPI の定義 | 完成 |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 |  |  | 進行中で
1.2 | – 研究 | 完成 |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 |  |  | 保留中
1.3 | – 優先順位付け | 完成 |  | 2024-01-10 | 2024-01-20
1.4 | – プロジェクト要件の明確化 | 完成 |  | 2024-01-16 | 2024-01-29
1.5 | – ガイドライン | 進行中で |  | 2024-01-19 | 2024-02-01
2 | プロジェクトの定義と計画 | 進行中で |  | 2024-01-28 | 2024-02-14
2.1 | – リソースの評価 | 保留中 |  | 2024-01-28 | 2024-02-06
2.2 | – 予算 | 進行中で |  | 2024-01-31 | 2024-02-02
2.3 | – タスクの内訳とマイルストーン | 進行中で |  | 2024-02-04 | 2024-02-12
2.4 | – チームを選択して準備する | 完成 |  | 2024-02-06 | 2024-02-14
3 | プロジェクトの立ち上げと実行 | 完成 |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 39
3.1 | – コンテンツの作成 | 進行中で |  | 2024-02-18 | 2024-02-20
3.2 | – チームコミュニケーション | 進行中で |  | 2024-02-18 | 2024-02-23
3.2.1 | –– チェックと承認 | 進行中で |  | 2024-02-18 | 2024-02-26
3.2.2 | –– レビュー | 未開始 |  | 2024-02-21 | 2024-02-23
3.3 | – コンテンツの公開 | 未開始 |  | 2024-02-22 | 2024-02-23
4 | プロジェクトのクロージングと学習 | 進行中で |  | 2024-02-25 | 2024-03-26
4.1 | – 測定と評価 | 進行中で |  | 2024-02-25 | 2024-02-28
4.2 | – チーム事後分析 | 保留中 |  | 2024-02-26 | 2024-03-03
4.3 | – 行動計画 | 未開始 |  | 2024-02-25 | 2024-03-06
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## 空白 - Mktg Proj Mgmt ワークフロー
マーケティングプロジェクト管理ワークフローとスケジュールテンプレート
| プロジェクトタイトル |  | 開始日
プロジェクト期間
| マーケティングプロジェクトマネージャー |  |  |  |  | 日数で
WBS いいえ。 | タスク名 | 地位 | 割り当て先 | 開始日 | 終了日 | 期間 ( 日数) | コメント | 地位
1 | プロジェクトの構想と開始 | [6 empty] | 未開始
1.1 | [7 empty] | 進行中で
1.1.1 | [7 empty] | 完成
1.2 | [7 empty] | 保留中
1.3
1.4
1.5
1.6
2 | プロジェクトの定義と計画
2.1
2.2
2.3
2.4
3 | プロジェクトの立ち上げと実行
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
4 | プロジェクトのクロージングと学習
4.1
4.2
4.3

## -免責事項-
Web サイトで Smartsheet が提供する記事、テンプレート、または情報は、参照のみを目的としています。当社は、情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、または関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の表明または保証も行いません。したがって、お客様がそのような情報に依拠する行為は、お客様ご自身の責任において厳格に行われるものとします。