## Modèle de suivi multi-projets
MODÈLE DE SUIVI MULTI-PROJETS
NOM DE L'ENTREPRISE |  |  |  |  | DATE DE DÉBUT
2025-03-31
|  | PROJETS | [5 empty] | LIVRABLES |  | COÛT / HEURES |  |  | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Wk 19 | Wk 20
STATUT | PRIORITÉ | NOMS DE PROJETS + TITRES DE TÂCHES | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | Nombre de jours | LIVRABLE | % TERMINÉ | COÛT FIXE | HEURES D'OUVERTURE DE L'EST | HEURES RÉELLES | [20 empty] | STATUT | PRIORITÉ
En cours | HAUT | PROJET 1 | [30 empty] | Non démarré | Bas
En cours | Med | P1 Tâche 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 |  |  | 33% | 8500 | 32 | 36 | [20 empty] | En cours | Med
En attente | Med | P1 Tâche 2 |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  |  | 100% | 2500 | 104 | 100 | [20 empty] | Complet | HAUT
En retard | HAUT | P1 Tâche 3 |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-18 |  |  | 90% | 3200 | 40 | 40 | [20 empty] | En attente
Examen des besoins | Bas | P1 Tâche 4 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 |  |  | 33% | 750 | 50 | 56 | [20 empty] | En retard
Complet | Med | P1 Tâche 5 |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-20 |  |  | 100% | 6380 | 64 | 56 | [20 empty] | Examen des besoins
Besoin de mise à jour | HAUT | P1 Tâche 6 |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 |  |  | 90% | 1200 | 16 | 10 | [20 empty] | Besoin de mise à jour
En cours | Med | PROJET 2
Besoin de mise à jour | Bas | P2 Tâche 1 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 |  |  | 70% | 2200 | 350 | 356
En cours | HAUT | P2 Tâche 2 |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-02 |  |  | 60% | 14500 | 20 | 11
Non démarré | Bas | P2 Tâche 3 |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-19 |  |  | 0% |  | 272
Non démarré | Bas | P2 Tâche 4 |  |  | 2025-05-06 | 2025-06-03 |  |  | 0% |  | 150
|  | P2 Tâche 5 | [6 empty] | 0%
|  | P2 Tâche 6 | [6 empty] | 0%
En retard | Bas | PROJET 3
En attente | Med | P3 Tâche 1 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 |  |  | 33% | 6500 | 40 | 36
Complet | HAUT | P3 Tâche 2 |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  |  | 100% |  | 16 | 12
En cours | Bas | P3 Tâche 3 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  |  | 90% |  | 5 | 5
En retard | Bas | P3 Tâche 4 |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 |  |  | 33% |  | 32 | 22
Complet | Bas | P3 Tâche 5 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 |  |  | 100% | 1850 | 14 | 16
Examen des besoins | Med | P3 Tâche 6 |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  |  | 90% |  | 5 | 8
PROJET 4
|  | P4 Tâche 1 | [6 empty] | 0%
|  | P4 Tâche 2 | [6 empty] | 0%
|  | P4 Tâche 3 | [6 empty] | 0%
|  | P4 Tâche 4 | [6 empty] | 0%
|  | P4 Tâche 5 | [6 empty] | 0%
|  | P4 Tâche 6 | [6 empty] | 0%
PROJET 5
|  | P5 Tâche 1 | [6 empty] | 0%
|  | P5 Tâche 2 | [6 empty] | 0%
|  | P5 Tâche 3 | [6 empty] | 0%
|  | P5 Tâche 4 | [6 empty] | 0%
|  | P5 Tâche 5 | [6 empty] | 0%
|  | P5 Tâche 6 | [6 empty] | 0%
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## BLANK - Suivi multi-projets
MODÈLE DE SUIVI MULTI-PROJETS
NOM DE L'ENTREPRISE |  |  |  |  | DATE DE DÉBUT
[5 empty] | 2025-03-31 |  |  | <:- Entrez la date de début initiale pour remplir les dates de la chronologie.
|  | PROJETS | [5 empty] | LIVRABLES |  | COÛT / HEURES |  |  | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Wk 19 | Wk 20
STATUT | PRIORITÉ | NOMS DE PROJETS + TITRES DE TÂCHES | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | Nombre de jours | LIVRABLE | % TERMINÉ | COÛT FIXE | HEURES D'OUVERTURE DE L'EST | HEURES RÉELLES | [20 empty] | STATUT | PRIORITÉ
|  | PROJET 1 | [30 empty] | Non démarré | Bas
|  | P1 Tâche 1 | [6 empty] | 10% | [23 empty] | En cours | Med
|  | P1 Tâche 2 | [6 empty] | 20% | [23 empty] | Complet | HAUT
|  | P1 Tâche 3 | [6 empty] | 30% | [23 empty] | En attente
|  | P1 Tâche 4 | [6 empty] | 40% | [23 empty] | En retard
|  | P1 Tâche 5 | [6 empty] | 50% | [23 empty] | Examen des besoins
|  | P1 Tâche 6 | [6 empty] | 100% | [23 empty] | Besoin de mise à jour
PROJET 2
|  | P2 Tâche 1 | [6 empty] | 0%
|  | P2 Tâche 2 | [6 empty] | 0%
|  | P2 Tâche 3 | [6 empty] | 0%
|  | P2 Tâche 4 | [6 empty] | 0%
|  | P2 Tâche 5 | [6 empty] | 0%
|  | P2 Tâche 6 | [6 empty] | 0%
PROJET 3
|  | P3 Tâche 1 | [6 empty] | 0%
|  | P3 Tâche 2 | [6 empty] | 0%
|  | P3 Tâche 3 | [6 empty] | 0%
|  | P3 Tâche 4 | [6 empty] | 0%
|  | P3 Tâche 5 | [6 empty] | 0%
|  | P3 Tâche 6 | [6 empty] | 0%
PROJET 4
|  | P4 Tâche 1 | [6 empty] | 0%
|  | P4 Tâche 2 | [6 empty] | 0%
|  | P4 Tâche 3 | [6 empty] | 0%
|  | P4 Tâche 4 | [6 empty] | 0%
|  | P4 Tâche 5 | [6 empty] | 0%
|  | P4 Tâche 6 | [6 empty] | 0%
PROJET 5
|  | P5 Tâche 1 | [6 empty] | 0%
|  | P5 Tâche 2 | [6 empty] | 0%
|  | P5 Tâche 3 | [6 empty] | 0%
|  | P5 Tâche 4 | [6 empty] | 0%
|  | P5 Tâche 5 | [6 empty] | 0%
|  | P5 Tâche 6 | [6 empty] | 0%

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.