## Modèle de suivi multi-projets
MODÈLE DE SUIVI MULTI-PROJETS
NOM DE L'ENTREPRISE |  |  |  |  | DATE DE DÉBUT
2025-03-31
|  | PROJETS | [5 empty] | LIVRABLES |  | COÛT / HEURES |  |  | Wk 1 |  |  |  |  | Wk 2 |  |  |  |  | Wk 3 |  |  |  |  | Wk 4 |  |  |  |  | Wk 5 |  |  |  |  | Wk 6 |  |  |  |  | Wk 7 |  |  |  |  | Wk 8 |  |  |  |  | Wk 9 |  |  |  |  | Wk 10 |  |  |  |  | Wk 11 |  |  |  |  | Wk 12 |  |  |  |  | Wk 13 |  |  |  |  | Wk 14 |  |  |  |  | Wk 15 |  |  |  |  | Wk 16 |  |  |  |  | Wk 17 |  |  |  |  | Wk 18 |  |  |  |  | Wk 19 |  |  |  |  | Wk 20
STATUT | PRIORITÉ | NOMS DE PROJETS + TITRES DE TÂCHES | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | Nombre de jours | LIVRABLE | % TERMINÉ | COÛT FIXE | HEURES D'OUVERTURE DE L'EST | HEURES RÉELLES | [100 empty] | STATUT | PRIORITÉ | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
En cours | HAUT | PROJET 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 16 |  | 74.33% | 22530 | 306 | 298 | [100 empty] | Non démarré | Bas | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
En cours | Med | P1 Tâche 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 |  | 33% | 8500 | 32 | 36 | [100 empty] | En cours | Med | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
En attente | Med | P1 Tâche 2 |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 13 |  | 100% | 2500 | 104 | 100 | [100 empty] | Complet | HAUT | bar: 2025-04-02 to 2025-04-18
En retard | HAUT | P1 Tâche 3 |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 5 |  | 90% | 3200 | 40 | 40 | [100 empty] | En attente | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Examen des besoins | Bas | P1 Tâche 4 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 7 |  | 33% | 750 | 50 | 56 | [100 empty] | En retard | bar: 2025-04-03 to 2025-04-11
Complet | Med | P1 Tâche 5 |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-20 | 8 |  | 100% | 6380 | 64 | 56 | [100 empty] | Examen des besoins | bar: 2025-04-09 to 2025-04-18
Besoin de mise à jour | HAUT | P1 Tâche 6 |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2 |  | 90% | 1200 | 16 | 10 | [100 empty] | Besoin de mise à jour | bar: 2025-04-18 to 2025-04-21
En cours | Med | PROJET 2 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 21.67% | 16700 | 792 | 367 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Besoin de mise à jour | Bas | P2 Tâche 1 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 70% | 2200 | 350 | 356 | bar: 2025-04-22 to 2025-06-20
En cours | HAUT | P2 Tâche 2 |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 3 |  | 60% | 14500 | 20 | 11 | bar: 2025-04-30 to 2025-05-02
Non démarré | Bas | P2 Tâche 3 |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 34 |  | 0% |  | 272 | bar: 2025-05-05 to 2025-06-19
Non démarré | Bas | P2 Tâche 4 |  |  | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 21 |  | 0% |  | 150 | bar: 2025-05-06 to 2025-06-03
|  | P2 Tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En retard | Bas | PROJET 3 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 10 |  | 74.33% | 8350 | 112 | 99 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
En attente | Med | P3 Tâche 1 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 |  | 33% | 6500 | 40 | 36 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Complet | HAUT | P3 Tâche 2 |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 |  | 100% |  | 16 | 12 | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
En cours | Bas | P3 Tâche 3 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 |  | 90% |  | 5 | 5 | bar: 2025-04-17
En retard | Bas | P3 Tâche 4 |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 |  | 33% |  | 32 | 22 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
Complet | Bas | P3 Tâche 5 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2 |  | 100% | 1850 | 14 | 16 | bar: 2025-04-22 to 2025-04-23
Examen des besoins | Med | P3 Tâche 6 |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 |  | 90% |  | 5 | 8 | bar: 2025-04-25
|  | PROJET 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P4 Tâche 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tâche 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tâche 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tâche 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJET 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P5 Tâche 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tâche 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tâche 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tâche 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## BLANK - Suivi multi-projets
MODÈLE DE SUIVI MULTI-PROJETS
NOM DE L'ENTREPRISE |  |  |  |  | DATE DE DÉBUT
[5 empty] | 2025-03-31 |  |  | <:- Entrez la date de début initiale pour remplir les dates de la chronologie.
|  | PROJETS | [5 empty] | LIVRABLES |  | COÛT / HEURES |  |  | Wk 1 |  |  |  |  | Wk 2 |  |  |  |  | Wk 3 |  |  |  |  | Wk 4 |  |  |  |  | Wk 5 |  |  |  |  | Wk 6 |  |  |  |  | Wk 7 |  |  |  |  | Wk 8 |  |  |  |  | Wk 9 |  |  |  |  | Wk 10 |  |  |  |  | Wk 11 |  |  |  |  | Wk 12 |  |  |  |  | Wk 13 |  |  |  |  | Wk 14 |  |  |  |  | Wk 15 |  |  |  |  | Wk 16 |  |  |  |  | Wk 17 |  |  |  |  | Wk 18 |  |  |  |  | Wk 19 |  |  |  |  | Wk 20
STATUT | PRIORITÉ | NOMS DE PROJETS + TITRES DE TÂCHES | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | Nombre de jours | LIVRABLE | % TERMINÉ | COÛT FIXE | HEURES D'OUVERTURE DE L'EST | HEURES RÉELLES | [100 empty] | STATUT | PRIORITÉ | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
|  | PROJET 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 41.67% | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | Non démarré | Bas
|  | P1 Tâche 1 |  |  |  |  | 0 |  | 10% | [103 empty] | En cours | Med
|  | P1 Tâche 2 |  |  |  |  | 0 |  | 20% | [103 empty] | Complet | HAUT
|  | P1 Tâche 3 |  |  |  |  | 0 |  | 30% | [103 empty] | En attente
|  | P1 Tâche 4 |  |  |  |  | 0 |  | 40% | [103 empty] | En retard
|  | P1 Tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 50% | [103 empty] | Examen des besoins
|  | P1 Tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | [103 empty] | Besoin de mise à jour
|  | PROJET 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P2 Tâche 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Tâche 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Tâche 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Tâche 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJET 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P3 Tâche 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Tâche 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Tâche 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Tâche 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJET 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P4 Tâche 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tâche 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tâche 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tâche 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJET 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P5 Tâche 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tâche 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tâche 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tâche 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.