## seguimiento de varios proyectos
PLANTILLA DE SEGUIMIENTO MULTIPROYECTO
NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  |  | FECHA DE INICIO
2025-03-31
|  | PROYECTOS | [5 empty] | ENTREGAS |  | COSTO / HORAS |  |  | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Wk 19 | Wk 20
ESTADO | PRIORIDAD | NOMBRES DE PROYECTOS + TÍTULOS DE TAREAS | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | # de Días | ENTREGABLE | % COMPLETADO | COSTO FIJO | HORARIO EST. | HORAS REALES | [20 empty] | ESTADO | PRIORIDAD
En curso | ALTO | PROYECTO 1 | [30 empty] | No iniciado | Bajo
En curso | Med | P1 Tarea 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 |  |  | 33% | 8500 | 32 | 36 | [20 empty] | En curso | Med
En espera | Med | P1 Tarea 2 |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  |  | 100% | 2500 | 104 | 100 | [20 empty] | Íntegro | ALTO
Atrasado | ALTO | P1 Tarea 3 |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-18 |  |  | 90% | 3200 | 40 | 40 | [20 empty] | En espera
Revisión de necesidades | Bajo | P1 Tarea 4 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 |  |  | 33% | 750 | 50 | 56 | [20 empty] | Atrasado
Íntegro | Med | P1 Tarea 5 |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-20 |  |  | 100% | 6380 | 64 | 56 | [20 empty] | Revisión de necesidades
Necesita actualización | ALTO | P1 Tarea 6 |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 |  |  | 90% | 1200 | 16 | 10 | [20 empty] | Necesita actualización
En curso | Med | PROYECTO 2
Necesita actualización | Bajo | P2 Tarea 1 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 |  |  | 70% | 2200 | 350 | 356
En curso | ALTO | P2 Tarea 2 |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-02 |  |  | 60% | 14500 | 20 | 11
No iniciado | Bajo | P2 Tarea 3 |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-19 |  |  | 0% |  | 272
No iniciado | Bajo | P2 Tarea 4 |  |  | 2025-05-06 | 2025-06-03 |  |  | 0% |  | 150
|  | P2 Tarea 5 | [6 empty] | 0%
|  | P2 Tarea 6 | [6 empty] | 0%
Atrasado | Bajo | PROYECTO 3
En espera | Med | P3 Tarea 1 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 |  |  | 33% | 6500 | 40 | 36
Íntegro | ALTO | P3 Tarea 2 |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  |  | 100% |  | 16 | 12
En curso | Bajo | P3 Tarea 3 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  |  | 90% |  | 5 | 5
Atrasado | Bajo | P3 Tarea 4 |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 |  |  | 33% |  | 32 | 22
Íntegro | Bajo | P3 Tarea 5 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 |  |  | 100% | 1850 | 14 | 16
Revisión de necesidades | Med | P3 Tarea 6 |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  |  | 90% |  | 5 | 8
PROYECTO 4
|  | P4 Tarea 1 | [6 empty] | 0%
|  | P4 Tarea 2 | [6 empty] | 0%
|  | P4 Tarea 3 | [6 empty] | 0%
|  | P4 Tarea 4 | [6 empty] | 0%
|  | P4 Tarea 5 | [6 empty] | 0%
|  | P4 Tarea 6 | [6 empty] | 0%
PROYECTO 5
|  | P5 Tarea 1 | [6 empty] | 0%
|  | P5 Tarea 2 | [6 empty] | 0%
|  | P5 Tarea 3 | [6 empty] | 0%
|  | P5 Tarea 4 | [6 empty] | 0%
|  | P5 Tarea 5 | [6 empty] | 0%
|  | P5 Tarea 6 | [6 empty] | 0%
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## ANK - Seguimiento multiproyecto
PLANTILLA DE SEGUIMIENTO MULTIPROYECTO
NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  |  | FECHA DE INICIO
[5 empty] | 2025-03-31 |  |  | <: introduzca la fecha de inicio inicial para rellenar las fechas de la línea de tiempo.
|  | PROYECTOS | [5 empty] | ENTREGAS |  | COSTO / HORAS |  |  | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Wk 19 | Wk 20
ESTADO | PRIORIDAD | NOMBRES DE PROYECTOS + TÍTULOS DE TAREAS | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | # de Días | ENTREGABLE | % COMPLETADO | COSTO FIJO | HORARIO EST. | HORAS REALES | [20 empty] | ESTADO | PRIORIDAD
|  | PROYECTO 1 | [30 empty] | No iniciado | Bajo
|  | P1 Tarea 1 | [6 empty] | 10% | [23 empty] | En curso | Med
|  | P1 Tarea 2 | [6 empty] | 20% | [23 empty] | Íntegro | ALTO
|  | P1 Tarea 3 | [6 empty] | 30% | [23 empty] | En espera
|  | P1 Tarea 4 | [6 empty] | 40% | [23 empty] | Atrasado
|  | P1 Tarea 5 | [6 empty] | 50% | [23 empty] | Revisión de necesidades
|  | P1 Tarea 6 | [6 empty] | 100% | [23 empty] | Necesita actualización
PROYECTO 2
|  | P2 Tarea 1 | [6 empty] | 0%
|  | P2 Tarea 2 | [6 empty] | 0%
|  | P2 Tarea 3 | [6 empty] | 0%
|  | P2 Tarea 4 | [6 empty] | 0%
|  | P2 Tarea 5 | [6 empty] | 0%
|  | P2 Tarea 6 | [6 empty] | 0%
PROYECTO 3
|  | P3 Tarea 1 | [6 empty] | 0%
|  | P3 Tarea 2 | [6 empty] | 0%
|  | P3 Tarea 3 | [6 empty] | 0%
|  | P3 Tarea 4 | [6 empty] | 0%
|  | P3 Tarea 5 | [6 empty] | 0%
|  | P3 Tarea 6 | [6 empty] | 0%
PROYECTO 4
|  | P4 Tarea 1 | [6 empty] | 0%
|  | P4 Tarea 2 | [6 empty] | 0%
|  | P4 Tarea 3 | [6 empty] | 0%
|  | P4 Tarea 4 | [6 empty] | 0%
|  | P4 Tarea 5 | [6 empty] | 0%
|  | P4 Tarea 6 | [6 empty] | 0%
PROYECTO 5
|  | P5 Tarea 1 | [6 empty] | 0%
|  | P5 Tarea 2 | [6 empty] | 0%
|  | P5 Tarea 3 | [6 empty] | 0%
|  | P5 Tarea 4 | [6 empty] | 0%
|  | P5 Tarea 5 | [6 empty] | 0%
|  | P5 Tarea 6 | [6 empty] | 0%

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.