## achverfolgung mehrerer Projekte
MULTI-PROJEKT-TRACKING-VORLAGE
FIRMENNAME |  |  |  |  | STARTDATUM
2025-03-31
|  | PROJEKTE | [5 empty] | LIEFERUMFANG |  | KOSTEN / STUNDEN |  |  | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6 |  |  |  |  | Woche 7 |  |  |  |  | Woche 8 |  |  |  |  | Woche 9 |  |  |  |  | Woche 10 |  |  |  |  | Woche 11 |  |  |  |  | Woche 12 |  |  |  |  | Woche 13 |  |  |  |  | Woche 14 |  |  |  |  | Woche 15 |  |  |  |  | Woche 16 |  |  |  |  | Woche 17 |  |  |  |  | Woche 18 |  |  |  |  | Woche 19 |  |  |  |  | Woche 20
STATUS | PRIORITÄT | PROJEKTNAMEN + AUFGABENTITEL | AUFGABENBESCHREIBUNG | AUFGABENBESITZER | STARTDATUM | ENDDATUM | # der Tage | LIEFERBAR | % ABGESCHLOSSEN | FIXKOSTEN | GESCHÄTZTE STUNDEN | TATSÄCHLICHE STUNDEN | [100 empty] | STATUS | PRIORITÄT | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
Im Gange | HOCH | PROJEKT 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 16 |  | 74.33% | 22530 | 306 | 298 | [100 empty] | Nicht gestartet | Niedrig | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Im Gange | Medizinisch | P1 Aufgabe 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 |  | 33% | 8500 | 32 | 36 | [100 empty] | Im Gange | Medizinisch | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
In der Warteschleife | Medizinisch | P1 Aufgabe 2 |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 13 |  | 100% | 2500 | 104 | 100 | [100 empty] | Vollständig | HOCH | bar: 2025-04-02 to 2025-04-18
Überfällig | HOCH | P1 Aufgabe 3 |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 5 |  | 90% | 3200 | 40 | 40 | [100 empty] | In der Warteschleife | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Überprüfung der Bedürfnisse | Niedrig | P1 Aufgabe 4 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 7 |  | 33% | 750 | 50 | 56 | [100 empty] | Überfällig | bar: 2025-04-03 to 2025-04-11
Vollständig | Medizinisch | P1 Aufgabe 5 |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-20 | 8 |  | 100% | 6380 | 64 | 56 | [100 empty] | Überprüfung der Bedürfnisse | bar: 2025-04-09 to 2025-04-18
Muss aktualisiert werden | HOCH | P1 Aufgabe 6 |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2 |  | 90% | 1200 | 16 | 10 | [100 empty] | Muss aktualisiert werden | bar: 2025-04-18 to 2025-04-21
Im Gange | Medizinisch | PROJEKT 2 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 21.67% | 16700 | 792 | 367 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Muss aktualisiert werden | Niedrig | P2 Aufgabe 1 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 70% | 2200 | 350 | 356 | bar: 2025-04-22 to 2025-06-20
Im Gange | HOCH | P2 Aufgabe 2 |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 3 |  | 60% | 14500 | 20 | 11 | bar: 2025-04-30 to 2025-05-02
Nicht gestartet | Niedrig | P2 Aufgabe 3 |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 34 |  | 0% |  | 272 | bar: 2025-05-05 to 2025-06-19
Nicht gestartet | Niedrig | P2 Aufgabe 4 |  |  | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 21 |  | 0% |  | 150 | bar: 2025-05-06 to 2025-06-03
|  | P2 Aufgabe 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Aufgabe 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Überfällig | Niedrig | PROJEKT 3 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 10 |  | 74.33% | 8350 | 112 | 99 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
In der Warteschleife | Medizinisch | P3 Aufgabe 1 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 |  | 33% | 6500 | 40 | 36 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Vollständig | HOCH | P3 Aufgabe 2 |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 |  | 100% |  | 16 | 12 | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
Im Gange | Niedrig | P3 Aufgabe 3 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 |  | 90% |  | 5 | 5 | bar: 2025-04-17
Überfällig | Niedrig | P3 Aufgabe 4 |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 |  | 33% |  | 32 | 22 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
Vollständig | Niedrig | P3 Aufgabe 5 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2 |  | 100% | 1850 | 14 | 16 | bar: 2025-04-22 to 2025-04-23
Überprüfung der Bedürfnisse | Medizinisch | P3 Aufgabe 6 |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 |  | 90% |  | 5 | 8 | bar: 2025-04-25
|  | PROJEKT 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P4 Aufgabe 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Aufgabe 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Aufgabe 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Aufgabe 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Aufgabe 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Aufgabe 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJEKT 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P5 Aufgabe 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Aufgabe 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Aufgabe 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Aufgabe 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Aufgabe 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Aufgabe 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## BLANK - Multiprojektverfolgung
MULTI-PROJEKT-TRACKING-VORLAGE
FIRMENNAME |  |  |  |  | STARTDATUM
[5 empty] | 2025-03-31 |  |  | <-- Geben Sie das anfängliche Startdatum ein, um die Zeitachsendaten aufzufüllen.
|  | PROJEKTE | [5 empty] | LIEFERUMFANG |  | KOSTEN / STUNDEN |  |  | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6 |  |  |  |  | Woche 7 |  |  |  |  | Woche 8 |  |  |  |  | Woche 9 |  |  |  |  | Woche 10 |  |  |  |  | Woche 11 |  |  |  |  | Woche 12 |  |  |  |  | Woche 13 |  |  |  |  | Woche 14 |  |  |  |  | Woche 15 |  |  |  |  | Woche 16 |  |  |  |  | Woche 17 |  |  |  |  | Woche 18 |  |  |  |  | Woche 19 |  |  |  |  | Woche 20
STATUS | PRIORITÄT | PROJEKTNAMEN + AUFGABENTITEL | AUFGABENBESCHREIBUNG | AUFGABENBESITZER | STARTDATUM | ENDDATUM | # der Tage | LIEFERBAR | % ABGESCHLOSSEN | FIXKOSTEN | GESCHÄTZTE STUNDEN | TATSÄCHLICHE STUNDEN | [100 empty] | STATUS | PRIORITÄT | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
|  | PROJEKT 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 41.67% | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | Nicht gestartet | Niedrig
|  | P1 Aufgabe 1 |  |  |  |  | 0 |  | 10% | [103 empty] | Im Gange | Medizinisch
|  | P1 Aufgabe 2 |  |  |  |  | 0 |  | 20% | [103 empty] | Vollständig | HOCH
|  | P1 Aufgabe 3 |  |  |  |  | 0 |  | 30% | [103 empty] | In der Warteschleife
|  | P1 Aufgabe 4 |  |  |  |  | 0 |  | 40% | [103 empty] | Überfällig
|  | P1 Aufgabe 5 |  |  |  |  | 0 |  | 50% | [103 empty] | Überprüfung der Bedürfnisse
|  | P1 Aufgabe 6 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | [103 empty] | Muss aktualisiert werden
|  | PROJEKT 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P2 Aufgabe 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Aufgabe 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Aufgabe 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Aufgabe 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Aufgabe 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Aufgabe 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJEKT 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P3 Aufgabe 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Aufgabe 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Aufgabe 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Aufgabe 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Aufgabe 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Aufgabe 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJEKT 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P4 Aufgabe 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Aufgabe 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Aufgabe 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Aufgabe 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Aufgabe 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Aufgabe 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJEKT 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P5 Aufgabe 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Aufgabe 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Aufgabe 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Aufgabe 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Aufgabe 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Aufgabe 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%

## - Haftungsausschluss -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.