## rastreamento de vários projetos
MODELO DE RASTREAMENTO DE VÁRIOS PROJETOS
NOME DA EMPRESA |  |  |  |  | DATA DE INÍCIO
2025-03-31
|  | PROJETOS | [5 empty] | PRODUTOS |  | CUSTO / HORAS |  |  | Wk 1 |  |  |  |  | Wk 2 |  |  |  |  | Wk 3 |  |  |  |  | Wk 4 |  |  |  |  | Wk 5 |  |  |  |  | Wk 6 |  |  |  |  | Wk 7 |  |  |  |  | Wk 8 |  |  |  |  | Wk 9 |  |  |  |  | Wk 10 |  |  |  |  | Wk 11 |  |  |  |  | Wk 12 |  |  |  |  | Wk 13 |  |  |  |  | Wk 14 |  |  |  |  | Wk 15 |  |  |  |  | Wk 16 |  |  |  |  | Wk 17 |  |  |  |  | Wk 18 |  |  |  |  | Wk 19 |  |  |  |  | Wk 20
ESTADO | PRIORIDADE | NOMES DO PROJETO + TÍTULOS DE TAREFAS | DESCRIÇÃO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DE TAREFAS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | # dos dias | ENTREGA | % COMPLETO | CUSTO FIXO | EST. HORAS | HORAS REAIS | [100 empty] | ESTADO | PRIORIDADE | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
Em andamento | ALTO | PROJETO 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 16 |  | 74.33% | 22530 | 306 | 298 | [100 empty] | Não Começou | Baixo | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Em andamento | Med | P1 Tarefa 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 |  | 33% | 8500 | 32 | 36 | [100 empty] | Em andamento | Med | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
Em espera | Med | P1 Tarefa 2 |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 13 |  | 100% | 2500 | 104 | 100 | [100 empty] | Completar | ALTO | bar: 2025-04-02 to 2025-04-18
Atrasado | ALTO | P1 Tarefa 3 |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 5 |  | 90% | 3200 | 40 | 40 | [100 empty] | Em espera | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Revisão de necessidades | Baixo | P1 Tarefa 4 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 7 |  | 33% | 750 | 50 | 56 | [100 empty] | Atrasado | bar: 2025-04-03 to 2025-04-11
Completar | Med | P1 Tarefa 5 |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-20 | 8 |  | 100% | 6380 | 64 | 56 | [100 empty] | Revisão de necessidades | bar: 2025-04-09 to 2025-04-18
Atualização de necessidades | ALTO | P1 Tarefa 6 |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2 |  | 90% | 1200 | 16 | 10 | [100 empty] | Atualização de necessidades | bar: 2025-04-18 to 2025-04-21
Em andamento | Med | PROJETO 2 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 21.67% | 16700 | 792 | 367 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Atualização de necessidades | Baixo | P2 Tarefa 1 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 70% | 2200 | 350 | 356 | bar: 2025-04-22 to 2025-06-20
Em andamento | ALTO | P2 Tarefa 2 |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 3 |  | 60% | 14500 | 20 | 11 | bar: 2025-04-30 to 2025-05-02
Não Começou | Baixo | P2 Tarefa 3 |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 34 |  | 0% |  | 272 | bar: 2025-05-05 to 2025-06-19
Não Começou | Baixo | P2 Tarefa 4 |  |  | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 21 |  | 0% |  | 150 | bar: 2025-05-06 to 2025-06-03
|  | P2 Tarefa 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Tarefa 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Atrasado | Baixo | PROJETO 3 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 10 |  | 74.33% | 8350 | 112 | 99 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Em espera | Med | P3 Tarefa 1 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 |  | 33% | 6500 | 40 | 36 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Completar | ALTO | P3 Tarefa 2 |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 |  | 100% |  | 16 | 12 | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
Em andamento | Baixo | P3 Tarefa 3 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 |  | 90% |  | 5 | 5 | bar: 2025-04-17
Atrasado | Baixo | P3 Tarefa 4 |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 |  | 33% |  | 32 | 22 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
Completar | Baixo | P3 Tarefa 5 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2 |  | 100% | 1850 | 14 | 16 | bar: 2025-04-22 to 2025-04-23
Revisão de necessidades | Med | P3 Tarefa 6 |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 |  | 90% |  | 5 | 8 | bar: 2025-04-25
|  | PROJETO 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P4 Tarefa 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tarefa 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tarefa 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tarefa 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tarefa 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tarefa 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJETO 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P5 Tarefa 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tarefa 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tarefa 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tarefa 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tarefa 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tarefa 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## NK - Rastreamento multi-projeto
MODELO DE RASTREAMENTO DE VÁRIOS PROJETOS
NOME DA EMPRESA |  |  |  |  | DATA DE INÍCIO
[5 empty] | 2025-03-31 |  |  | <-- Digite data inicial de início para preencher datas da linha do tempo.
|  | PROJETOS | [5 empty] | PRODUTOS |  | CUSTO / HORAS |  |  | Wk 1 |  |  |  |  | Wk 2 |  |  |  |  | Wk 3 |  |  |  |  | Wk 4 |  |  |  |  | Wk 5 |  |  |  |  | Wk 6 |  |  |  |  | Wk 7 |  |  |  |  | Wk 8 |  |  |  |  | Wk 9 |  |  |  |  | Wk 10 |  |  |  |  | Wk 11 |  |  |  |  | Wk 12 |  |  |  |  | Wk 13 |  |  |  |  | Wk 14 |  |  |  |  | Wk 15 |  |  |  |  | Wk 16 |  |  |  |  | Wk 17 |  |  |  |  | Wk 18 |  |  |  |  | Wk 19 |  |  |  |  | Wk 20
ESTADO | PRIORIDADE | NOMES DO PROJETO + TÍTULOS DE TAREFAS | DESCRIÇÃO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DE TAREFAS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | # dos dias | ENTREGA | % COMPLETO | CUSTO FIXO | EST. HORAS | HORAS REAIS | [100 empty] | ESTADO | PRIORIDADE | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
|  | PROJETO 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 41.67% | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | Não Começou | Baixo
|  | P1 Tarefa 1 |  |  |  |  | 0 |  | 10% | [103 empty] | Em andamento | Med
|  | P1 Tarefa 2 |  |  |  |  | 0 |  | 20% | [103 empty] | Completar | ALTO
|  | P1 Tarefa 3 |  |  |  |  | 0 |  | 30% | [103 empty] | Em espera
|  | P1 Tarefa 4 |  |  |  |  | 0 |  | 40% | [103 empty] | Atrasado
|  | P1 Tarefa 5 |  |  |  |  | 0 |  | 50% | [103 empty] | Revisão de necessidades
|  | P1 Tarefa 6 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | [103 empty] | Atualização de necessidades
|  | PROJETO 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P2 Tarefa 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Tarefa 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Tarefa 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Tarefa 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Tarefa 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Tarefa 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJETO 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P3 Tarefa 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Tarefa 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Tarefa 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Tarefa 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Tarefa 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Tarefa 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJETO 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P4 Tarefa 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tarefa 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tarefa 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tarefa 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tarefa 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tarefa 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJETO 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P5 Tarefa 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tarefa 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tarefa 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tarefa 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tarefa 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tarefa 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.