## マルチプロジェクト追跡テンプレート
マルチプロジェクト追跡テンプレート
会社名 |  |  |  |  | 開始日
2025-03-31
|  | プロジェクト | [5 empty] | 成果 物 |  | コスト/時間 |  |  | 週 1 |  |  |  |  | 週 2 |  |  |  |  | 週 3 |  |  |  |  | 週 4 |  |  |  |  | 週 5 |  |  |  |  | 週 6 |  |  |  |  | 週 7 |  |  |  |  | 週8 |  |  |  |  | 週 9 |  |  |  |  | 週 10 |  |  |  |  | 週 11 |  |  |  |  | 週12 |  |  |  |  | 週13 |  |  |  |  | 週14 |  |  |  |  | 週 15 |  |  |  |  | 週16 |  |  |  |  | 週17 |  |  |  |  | 週 18 |  |  |  |  | 週19 |  |  |  |  | 週20
地位 | 優先権 | プロジェクト名 + タスクタイトル | タスクの説明 | タスク所有者 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 成果物 | 完了率 | 固定費 | 東部標準時 | 実績時間 | [100 empty] | 地位 | 優先権 | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
進行中で | 高い | プロジェクト1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 16 |  | 74.33% | 22530 | 306 | 298 | [100 empty] | 未開始 | 低い | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
進行中で | ティッカー | P1 タスク 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 |  | 33% | 8500 | 32 | 36 | [100 empty] | 進行中で | ティッカー | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
保留中 | ティッカー | P1 タスク 2 |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 13 |  | 100% | 2500 | 104 | 100 | [100 empty] | 完成 | 高い | bar: 2025-04-02 to 2025-04-18
遅れた | 高い | P1 タスク 3 |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 5 |  | 90% | 3200 | 40 | 40 | [100 empty] | 保留中 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
レビューが必要 | 低い | P1 タスク 4 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 7 |  | 33% | 750 | 50 | 56 | [100 empty] | 遅れた | bar: 2025-04-03 to 2025-04-11
完成 | ティッカー | P1 タスク 5 |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-20 | 8 |  | 100% | 6380 | 64 | 56 | [100 empty] | レビューが必要 | bar: 2025-04-09 to 2025-04-18
更新が必要 | 高い | P1 タスク 6 |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2 |  | 90% | 1200 | 16 | 10 | [100 empty] | 更新が必要 | bar: 2025-04-18 to 2025-04-21
進行中で | ティッカー | プロジェクト2 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 21.67% | 16700 | 792 | 367 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
更新が必要 | 低い | P2 タスク 1 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 70% | 2200 | 350 | 356 | bar: 2025-04-22 to 2025-06-20
進行中で | 高い | P2 タスク 2 |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 3 |  | 60% | 14500 | 20 | 11 | bar: 2025-04-30 to 2025-05-02
未開始 | 低い | P2 タスク 3 |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 34 |  | 0% |  | 272 | bar: 2025-05-05 to 2025-06-19
未開始 | 低い | P2 タスク 4 |  |  | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 21 |  | 0% |  | 150 | bar: 2025-05-06 to 2025-06-03
|  | P2 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
遅れた | 低い | プロジェクト3 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 10 |  | 74.33% | 8350 | 112 | 99 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
保留中 | ティッカー | P3 タスク 1 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 |  | 33% | 6500 | 40 | 36 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
完成 | 高い | P3 タスク 2 |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 |  | 100% |  | 16 | 12 | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
進行中で | 低い | P3 タスク 3 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 |  | 90% |  | 5 | 5 | bar: 2025-04-17
遅れた | 低い | P3 タスク 4 |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 |  | 33% |  | 32 | 22 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
完成 | 低い | P3 タスク 5 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2 |  | 100% | 1850 | 14 | 16 | bar: 2025-04-22 to 2025-04-23
レビューが必要 | ティッカー | P3 タスク 6 |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 |  | 90% |  | 5 | 8 | bar: 2025-04-25
|  | プロジェクト4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P4 タスク 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 タスク 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 タスク 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 タスク 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | プロジェクト5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P5 タスク 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 タスク 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 タスク 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 タスク 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## 空白 - マルチプロジェクトトラッキング
マルチプロジェクト追跡テンプレート
会社名 |  |  |  |  | 開始日
[5 empty] | 2025-03-31 |  |  | <-- タイムラインの日付を設定するには、初期開始日を入力します。
|  | プロジェクト | [5 empty] | 成果 物 |  | コスト/時間 |  |  | 週 1 |  |  |  |  | 週 2 |  |  |  |  | 週 3 |  |  |  |  | 週 4 |  |  |  |  | 週 5 |  |  |  |  | 週 6 |  |  |  |  | 週 7 |  |  |  |  | 週8 |  |  |  |  | 週 9 |  |  |  |  | 週 10 |  |  |  |  | 週 11 |  |  |  |  | 週12 |  |  |  |  | 週13 |  |  |  |  | 週14 |  |  |  |  | 週 15 |  |  |  |  | 週16 |  |  |  |  | 週17 |  |  |  |  | 週 18 |  |  |  |  | 週19 |  |  |  |  | 週20
地位 | 優先権 | プロジェクト名 + タスクタイトル | タスクの説明 | タスク所有者 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 成果物 | 完了率 | 固定費 | 東部標準時 | 実績時間 | [100 empty] | 地位 | 優先権 | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
|  | プロジェクト1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 41.67% | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | 未開始 | 低い
|  | P1 タスク 1 |  |  |  |  | 0 |  | 10% | [103 empty] | 進行中で | ティッカー
|  | P1 タスク 2 |  |  |  |  | 0 |  | 20% | [103 empty] | 完成 | 高い
|  | P1 タスク 3 |  |  |  |  | 0 |  | 30% | [103 empty] | 保留中
|  | P1 タスク 4 |  |  |  |  | 0 |  | 40% | [103 empty] | 遅れた
|  | P1 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 50% | [103 empty] | レビューが必要
|  | P1 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | [103 empty] | 更新が必要
|  | プロジェクト2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P2 タスク 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 タスク 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 タスク 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 タスク 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | プロジェクト3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P3 タスク 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 タスク 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 タスク 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 タスク 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | プロジェクト4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P4 タスク 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 タスク 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 タスク 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 タスク 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | プロジェクト5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P5 タスク 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 タスク 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 タスク 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 タスク 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%

## - 免責事項 -
Web サイトで Smartsheet が提供する記事、テンプレート、または情報は、参照のみを目的としています。当社は、情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、または関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の表明または保証も行いません。したがって、お客様がそのような情報に依拠する行為は、お客様ご自身の責任において厳格に行われるものとします。