## aggio del budget multi-progetto
MODELLO DI MONITORAGGIO DEL BUDGET DI PROGETTO MULTIPLO
[6 empty] | LAVORO |  |  | MATERIALI |  |  | ALTRO |  |  |  |  | BUDGET vs. EFFETTIVO |  | BILANCIA
ID ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | STATO | DATA DI INIZIO – PIANIFICATO – | DATA DI INIZIO – ATTUALE – | DATA DI FINE | ORARIO | $ / HR | LAVORO TOTALE | UNITÀ | $ / UNITÀ | MATERIALI TOTALI | VIAGGIO | EQUIP. / SPAZIO | FISSATO | ALTRI. | ALTRO TOTALE | BILANCIO | ATTUALE | SOTTO / SOPRA
1.0 | PROGETTO 1
1.1 | Compito | Non avviato |  |  |  | 5 | 50 |  | 5000 | 0.03 | [6 empty] | 800
1.2 | Compito | In corso |  |  |  | 25 | 35 | [9 empty] | 1000
1.3 | Compito | Completo |  |  |  | 40 | 75 |  | 1 | 2600 | [6 empty] | 6000
1.3a | Sottoattività | In attesa | [10 empty] | 5200 |  |  |  | 5000
1,3b | Sottoattività | Scaduto | [11 empty] | 4000 |  |  | 4000
1,3c | Sottoattività | In corso | [12 empty] | 1600 |  | 500
1.3d | Sottoattività | In corso | [10 empty] | 3200 |  |  |  | 2500
1.4 | Compito | In corso | [6 empty] | 5 | 350 | [6 empty] | 1500
1.5 | Compito | Non avviato |  |  |  | 17 | 85 | [9 empty] | 2000
[6 empty] | LAVORO |  |  | MATERIALI |  |  | ALTRO |  |  |  |  | BUDGET vs. EFFETTIVO |  | BILANCIA
ID ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | STATO | DATA DI INIZIO – PIANIFICATO – | DATA DI INIZIO – ATTUALE – | DATA DI FINE | ORARIO | $ / HR | LAVORO TOTALE | UNITÀ | $ / UNITÀ | MATERIALI TOTALI | VIAGGIO | EQUIP. / SPAZIO | FISSATO | ALTRI. | ALTRO TOTALE | BILANCIO | ATTUALE | SOTTO / SOPRA
2.0 | PROGETTO 2
2.1 | Compito | Completo | [6 empty] | 15 | 480 | [6 empty] | 8500
2.2 | Compito | In attesa | [9 empty] | 1800 |  |  |  |  | 2200
2.3 | Compito | Scaduto |  |  |  | 72 | 150 | [9 empty] | 14000
2.4 | Compito | In corso | [12 empty] | 1650 |  | 2000
2.5 | Compito | Non avviato | [6 empty] | 2 | 8000 | [6 empty] | 10000
2.6 | Compito | Non avviato | [11 empty] | 8600 |  |  | 8600
2.7 | Compito | Non avviato |  |  |  | 40 | 50 | [9 empty] | 3000
2.8 | Compito | Non avviato |  |  |  | 160 | 40 | [9 empty] | 7500
2.9 | Compito | Non avviato | [10 empty] | 14000 |  |  |  | 18000
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
CHIAVE DI STATO
Non avviato
In corso
Completo
In attesa
Scaduto

## Budget multi-progetto - BLANK
MODELLO DI MONITORAGGIO DEL BUDGET DI PROGETTO MULTIPLO
[6 empty] | LAVORO |  |  | MATERIALI |  |  | ALTRO |  |  |  |  | BUDGET vs. EFFETTIVO |  | BILANCIA
ID ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | STATO | DATA DI INIZIO – PIANIFICATO – | DATA DI INIZIO – ATTUALE – | DATA DI FINE | ORARIO | $ / HR | LAVORO TOTALE | UNITÀ | $ / UNITÀ | MATERIALI TOTALI | VIAGGIO | ATTREZZATURA / SPAZIO | FISSATO | ALTRI. | ALTRO TOTALE | BILANCIO | ATTUALE | SOTTO / SOPRA
1.0 | PROGETTO 1
1.1 | Compito
1.2 | Compito
1.3 | Compito
1.3a | Sottoattività
1,3b | Sottoattività
1,3c | Sottoattività
1.3d | Sottoattività
1.4 | Compito
1.5 | Compito
[6 empty] | LAVORO |  |  | MATERIALI |  |  | ALTRO |  |  |  |  | BUDGET vs. EFFETTIVO |  | BILANCIA
ID ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | STATO | DATA DI INIZIO – PIANIFICATO – | DATA DI INIZIO – ATTUALE – | DATA DI FINE | ORARIO | $ / HR | LAVORO TOTALE | UNITÀ | $ / UNITÀ | MATERIALI TOTALI | VIAGGIO | ATTREZZATURA / SPAZIO | FISSATO | ALTRI. | ALTRO TOTALE | BILANCIO | ATTUALE | SOTTO / SOPRA
2.0 | PROGETTO 2
2.1 | Compito
2.2 | Compito
2.3 | Compito
2.4 | Compito
2.5 | Compito
2.6 | Compito
2.7 | Compito
2.8 | Compito
2.9 | Compito
CHIAVE DI STATO
Non avviato
In corso
Completo
In attesa
Scaduto

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.