## Multi-Projekt-Budget-Tracking
NACHVERFOLGUNGSVORLAGE FÜR MEHRERE PROJEKTBUDGETS
[6 empty] | ARBEIT |  |  | MATERIALIEN |  |  | ANDERE |  |  |  |  | BUDGET vs. IST-WERT |  | GLEICHGEWICHT
AUFGABEN-ID | BESCHREIBUNG | STATUS | STARTDATUM – GEPLANT – | STARTDATUM – AKTUELL – | ENDDATUM | STUNDEN | $ / HR | ARBEIT GESAMT | EINHEITEN | $ / EINHEITEN | MATERIALIEN INSGESAMT | REISE | AUSRÜSTUNG. / RAUM | FEST | MISZ. | ANDERE GESAMT | BUDGET | AKTUELL | UNTER / ÜBER
1.0 | PROJEKT 1
1.1 | Aufgabe | Nicht gestartet |  |  |  | 5 | 50 |  | 5000 | 0.03 | [6 empty] | 800
1.2 | Aufgabe | Im Gange |  |  |  | 25 | 35 | [9 empty] | 1000
1.3 | Aufgabe | Vollständig |  |  |  | 40 | 75 |  | 1 | 2600 | [6 empty] | 6000
1,3a | Unteraufgabe | In der Warteschleife | [10 empty] | 5200 |  |  |  | 5000
1.3b | Unteraufgabe | Überfällig | [11 empty] | 4000 |  |  | 4000
1,3c | Unteraufgabe | Im Gange | [12 empty] | 1600 |  | 500
1.3d | Unteraufgabe | Im Gange | [10 empty] | 3200 |  |  |  | 2500
1.4 | Aufgabe | Im Gange | [6 empty] | 5 | 350 | [6 empty] | 1500
1.5 | Aufgabe | Nicht gestartet |  |  |  | 17 | 85 | [9 empty] | 2000
[6 empty] | ARBEIT |  |  | MATERIALIEN |  |  | ANDERE |  |  |  |  | BUDGET vs. IST-WERT |  | GLEICHGEWICHT
AUFGABEN-ID | BESCHREIBUNG | STATUS | STARTDATUM – GEPLANT – | STARTDATUM – AKTUELL – | ENDDATUM | STUNDEN | $ / HR | ARBEIT GESAMT | EINHEITEN | $ / EINHEITEN | MATERIALIEN INSGESAMT | REISE | AUSRÜSTUNG. / RAUM | FEST | MISZ. | ANDERE GESAMT | BUDGET | AKTUELL | UNTER / ÜBER
2.0 | PROJEKT 2
2.1 | Aufgabe | Vollständig | [6 empty] | 15 | 480 | [6 empty] | 8500
2.2 | Aufgabe | In der Warteschleife | [9 empty] | 1800 |  |  |  |  | 2200
2.3 | Aufgabe | Überfällig |  |  |  | 72 | 150 | [9 empty] | 14000
2.4 | Aufgabe | Im Gange | [12 empty] | 1650 |  | 2000
2.5 | Aufgabe | Nicht gestartet | [6 empty] | 2 | 8000 | [6 empty] | 10000
2.6 | Aufgabe | Nicht gestartet | [11 empty] | 8600 |  |  | 8600
2.7 | Aufgabe | Nicht gestartet |  |  |  | 40 | 50 | [9 empty] | 3000
2.8 | Aufgabe | Nicht gestartet |  |  |  | 160 | 40 | [9 empty] | 7500
2.9 | Aufgabe | Nicht gestartet | [10 empty] | 14000 |  |  |  | 18000
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN
STATUSSCHLÜSSEL
Nicht gestartet
Im Gange
Vollständig
In der Warteschleife
Überfällig

## Multiprojektbudget - BLANK
NACHVERFOLGUNGSVORLAGE FÜR MEHRERE PROJEKTBUDGETS
[6 empty] | ARBEIT |  |  | MATERIALIEN |  |  | ANDERE |  |  |  |  | BUDGET vs. IST-WERT |  | GLEICHGEWICHT
AUFGABEN-ID | BESCHREIBUNG | STATUS | STARTDATUM – GEPLANT – | STARTDATUM – AKTUELL – | ENDDATUM | STUNDEN | $ / HR | ARBEIT GESAMT | EINHEITEN | $ / EINHEITEN | MATERIALIEN INSGESAMT | REISE | AUSSTATTUNG / RAUM | FEST | MISZ. | ANDERE GESAMT | BUDGET | AKTUELL | UNTER / ÜBER
1.0 | PROJEKT 1
1.1 | Aufgabe
1.2 | Aufgabe
1.3 | Aufgabe
1,3a | Unteraufgabe
1.3b | Unteraufgabe
1,3c | Unteraufgabe
1.3d | Unteraufgabe
1.4 | Aufgabe
1.5 | Aufgabe
[6 empty] | ARBEIT |  |  | MATERIALIEN |  |  | ANDERE |  |  |  |  | BUDGET vs. IST-WERT |  | GLEICHGEWICHT
AUFGABEN-ID | BESCHREIBUNG | STATUS | STARTDATUM – GEPLANT – | STARTDATUM – AKTUELL – | ENDDATUM | STUNDEN | $ / HR | ARBEIT GESAMT | EINHEITEN | $ / EINHEITEN | MATERIALIEN INSGESAMT | REISE | AUSSTATTUNG / RAUM | FEST | MISZ. | ANDERE GESAMT | BUDGET | AKTUELL | UNTER / ÜBER
2.0 | PROJEKT 2
2.1 | Aufgabe
2.2 | Aufgabe
2.3 | Aufgabe
2.4 | Aufgabe
2.5 | Aufgabe
2.6 | Aufgabe
2.7 | Aufgabe
2.8 | Aufgabe
2.9 | Aufgabe
STATUSSCHLÜSSEL
Nicht gestartet
Im Gange
Vollständig
In der Warteschleife
Überfällig

## - Haftungsausschluss -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.