## マルチプロジェクト予算追跡
複数のプロジェクト予算追跡テンプレート
[6 empty] | 労働 |  |  | 料 |  |  | 他 |  |  |  |  | 予算対実績 |  | 秤
タスク ID | 形容 | 地位 | 開始日 – 計画済み – | 開始日 – 実際 – | 終了日 | 時間 | $ / 人事 | 労働 トータル | 単位 | $ / 単位 | 材料合計 | 旅行 | 装備/スペース | 付け | 雑貨。 | 他 トータル | 予算 | 実際の | 下/上
1.0 | プロジェクト1
1.1 | タスク | 未開始 |  |  |  | 5 | 50 |  | 5000 | 0.03 | [6 empty] | 800
1.2 | タスク | 進行中で |  |  |  | 25 | 35 | [9 empty] | 1000
1.3 | タスク | 完成 |  |  |  | 40 | 75 |  | 1 | 2600 | [6 empty] | 6000
1.3a | サブタスク | 保留中 | [10 empty] | 5200 |  |  |  | 5000
1.3b | サブタスク | 遅れた | [11 empty] | 4000 |  |  | 4000
1.3c | サブタスク | 進行中で | [12 empty] | 1600 |  | 500
1.3d | サブタスク | 進行中で | [10 empty] | 3200 |  |  |  | 2500
1.4 | タスク | 進行中で | [6 empty] | 5 | 350 | [6 empty] | 1500
1.5 | タスク | 未開始 |  |  |  | 17 | 85 | [9 empty] | 2000
[6 empty] | 労働 |  |  | 料 |  |  | 他 |  |  |  |  | 予算対実績 |  | 秤
タスク ID | 形容 | 地位 | 開始日 – 計画済み – | 開始日 – 実際 – | 終了日 | 時間 | $ / 人事 | 労働 トータル | 単位 | $ / 単位 | 材料合計 | 旅行 | 装備/スペース | 付け | 雑貨。 | 他 トータル | 予算 | 実際の | 下/上
2.0 | プロジェクト2
2.1 | タスク | 完成 | [6 empty] | 15 | 480 | [6 empty] | 8500
2.2 | タスク | 保留中 | [9 empty] | 1800 |  |  |  |  | 2200
2.3 | タスク | 遅れた |  |  |  | 72 | 150 | [9 empty] | 14000
2.4 | タスク | 進行中で | [12 empty] | 1650 |  | 2000
2.5 | タスク | 未開始 | [6 empty] | 2 | 8000 | [6 empty] | 10000
2.6 | タスク | 未開始 | [11 empty] | 8600 |  |  | 8600
2.7 | タスク | 未開始 |  |  |  | 40 | 50 | [9 empty] | 3000
2.8 | タスク | 未開始 |  |  |  | 160 | 40 | [9 empty] | 7500
2.9 | タスク | 未開始 | [10 empty] | 14000 |  |  |  | 18000
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください
ステータスキー
未開始
進行中で
完成
保留中
遅れた

## マルチプロジェクト予算 - 空白
複数のプロジェクト予算追跡テンプレート
[6 empty] | 労働 |  |  | 料 |  |  | 他 |  |  |  |  | 予算対実績 |  | 秤
タスク ID | 形容 | 地位 | 開始日 – 計画済み – | 開始日 – 実際 – | 終了日 | 時間 | $ / 人事 | 労働 トータル | 単位 | $ / 単位 | 材料合計 | 旅行 | 設備・スペース | 付け | 雑貨。 | 他 トータル | 予算 | 実際の | 下/上
1.0 | プロジェクト1
1.1 | タスク
1.2 | タスク
1.3 | タスク
1.3a | サブタスク
1.3b | サブタスク
1.3c | サブタスク
1.3d | サブタスク
1.4 | タスク
1.5 | タスク
[6 empty] | 労働 |  |  | 料 |  |  | 他 |  |  |  |  | 予算対実績 |  | 秤
タスク ID | 形容 | 地位 | 開始日 – 計画済み – | 開始日 – 実際 – | 終了日 | 時間 | $ / 人事 | 労働 トータル | 単位 | $ / 単位 | 材料合計 | 旅行 | 設備・スペース | 付け | 雑貨。 | 他 トータル | 予算 | 実際の | 下/上
2.0 | プロジェクト2
2.1 | タスク
2.2 | タスク
2.3 | タスク
2.4 | タスク
2.5 | タスク
2.6 | タスク
2.7 | タスク
2.8 | タスク
2.9 | タスク
ステータスキー
未開始
進行中で
完成
保留中
遅れた

## - 免責事項 -
Web サイトで Smartsheet が提供する記事、テンプレート、または情報は、参照のみを目的としています。当社は、情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、または関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の表明または保証も行いません。したがって、お客様がそのような情報に依拠する行為は、お客様ご自身の責任において厳格に行われるものとします。