## au de bord de plusieurs projets
MODÈLE DE TABLEAU DE BORD DE PROJET MULTIPLE
CALENDRIER DE LIVRAISON ET RESSOURCES
FINANCES DU PROJET
ANALYSE DU RISQUE
ACTIONS OUVERTES ET EN ATTENTE
RAPPORT DE PROJET
NOM DU PROJET | HORAIRE | BUDGET | RESSOURCES | RISQUES | QUESTIONS | COMMENTAIRES
Projet A
Projet B
Projet C
Projet D
Projet E
Projet F
Projet G
Projet H
Projet J
Projet K
Projet L
Projet M
Projet N
Projet P
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
NOM DU PROJET | CHRONOLOGIE |  |  |  | NOMBRE DE MEMBRES DE L'ÉQUIPE | BUDGET |  |  | RISQUES |  |  | OUVRIR |  | ACTIONS EN ATTENTE
| CALENDRIER | COMMENCER | FINIR | Nombre de JOURS |  | PROJETÉ | RÉEL | RESTE | HAUT | DOULEUR MOYENNE | Bas | QUESTIONS | RÉVISIONS
Projet A | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-07-01 |  | 10 | 1000000 | 880000 |  | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
Projet B | 2025-06-01 | 2025-05-10 | 2025-08-10 |  | 5 | 900000 | 920000 |  | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
Projet C | 2025-07-01 | 2025-06-10 | 2026-03-01 |  | 10 | 860000 | 850000 |  | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
Projet D | 2025-08-01 | 2025-06-22 | 2025-08-04 |  | 5 | 1000000 | 998050 |  | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
Projet E | 2025-09-01 | 2025-07-14 | 2025-11-01 |  | 10 | 294000 | 280000 |  | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1
Projet F | 2025-10-01 | 2025-07-14 | 2026-01-20 |  | 5 | 123400 | 125000 |  | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Projet G | 2025-11-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 |  | 10 | 250500 | 246000 |  | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3
Projet H | 2025-12-01 | 2025-08-14 | 2025-08-30 |  | 5 | 127200 | 126000 |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4
Projet J | 2026-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-10 |  | 10 | 80000 | 79900 |  | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2
Projet K | 2026-02-01 | 2025-10-01 | 2025-11-15 |  | 5 | 77000 | 77000 |  | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0
Projet L | 2026-03-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  | 10 | 65000 | 65000 |  | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
Projet M | 2026-04-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 |  | 5 | 550000 | 551000 |  | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1
Projet N | 2026-05-01 | 2025-11-10 | 2025-12-10 |  | 10 | 45000 | 42000 |  | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2
Projet P | 2026-06-01 | 2025-12-01 | 2026-02-10 |  | 5 | 32500 | 33000 |  | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## rd De projets multiples - BLANK
MODÈLE DE TABLEAU DE BORD DE PROJET MULTIPLE | [5 empty] | **Entrez les données dans le tableau commençant à la ligne 38
CALENDRIER DE LIVRAISON ET RESSOURCES
FINANCES DU PROJET
ANALYSE DU RISQUE
ACTIONS OUVERTES ET EN ATTENTE
RAPPORT DE PROJET
NOM DU PROJET | HORAIRE | BUDGET | RESSOURCES | RISQUES | QUESTIONS | COMMENTAIRES
Projet A
Projet B
Projet C
Projet D
Projet E
Projet F
Projet G
Projet H
Projet J
Projet K
Projet L
Projet M
Projet N
Projet P
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD |  |  |  |  | **Supprimez les lignes inutilisées pour remplir correctement les graphiques et les graphiques ci-dessus.
NOM DU PROJET | CHRONOLOGIE |  |  |  | NOMBRE DE MEMBRES DE L'ÉQUIPE | BUDGET |  |  | RISQUES |  |  | OUVRIR |  | ACTIONS EN ATTENTE
| CALENDRIER | COMMENCER | FINIR | Nombre de JOURS |  | PROJETÉ | RÉEL | RESTE | HAUT | DOULEUR MOYENNE | Bas | QUESTIONS | RÉVISIONS
Projet A | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-07-01 |  | 10 | 1000000 | 880000 |  | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
Projet B | 2025-06-01 | 2025-05-10 | 2025-08-10 |  | 5 | 900000 | 920000 |  | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
Projet C | 2025-07-01 | 2025-06-10 | 2026-03-01 |  | 10 | 860000 | 850000 |  | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
Projet D | 2025-08-01 | 2025-06-22 | 2025-08-04 |  | 5 | 1000000 | 998050 |  | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
Projet E | 2025-09-01 | 2025-07-14 | 2025-11-01 |  | 10 | 294000 | 280000 |  | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1
Projet F | 2025-10-01 | 2025-07-14 | 2026-01-20 |  | 5 | 123400 | 125000 |  | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Projet G | 2025-11-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 |  | 10 | 250500 | 246000 |  | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3
Projet H | 2025-12-01 | 2025-08-14 | 2025-08-30 |  | 5 | 127200 | 126000 |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4
Projet J | 2026-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-10 |  | 10 | 80000 | 79900 |  | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2
Projet K | 2026-02-01 | 2025-10-01 | 2025-11-15 |  | 5 | 77000 | 77000 |  | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0
Projet L | 2026-03-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  | 10 | 65000 | 65000 |  | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
Projet M | 2026-04-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 |  | 5 | 550000 | 551000 |  | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1
Projet N | 2026-05-01 | 2025-11-10 | 2025-12-10 |  | 10 | 45000 | 42000 |  | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2
Projet P | 2026-06-01 | 2025-12-01 | 2026-02-10 |  | 5 | 32500 | 33000 |  | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3

## Clause de non-responsabilité –
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.