## Dashboard di più progetti
MODELLO DI DASHBOARD DI PROGETTO MULTIPLO
TEMPI DI CONSEGNA E RISORSE
DATI FINANZIARI DEL PROGETTO
ANALISI DEL RISCHIO
AZIONI APERTE E IN SOSPESO
RELAZIONE DI PROGETTO
NOME DEL PROGETTO | PROGRAMMA | BILANCIO | RISORSE | RISCHI | PROBLEMI | COMMENTI
Progetto A
Progetto B
Progetto C
Progetto D
Progetto E
Progetto F
Progetto G
Progetto H
Progetto J
Progetto K
Progetto L
Progetto M
Progetto N
Progetto P
DATI DEL DASHBOARD
NOME DEL PROGETTO | LINEA TEMPORALE |  |  |  | NUMERO DI MEMBRI DEL TEAM | BILANCIO |  |  | RISCHI |  |  | APERTO |  | AZIONI PENDENTI
| CALENDARIO | COMINCIARE | FINIRE | Numero di GIORNI |  | PROIETTATA | ATTUALE | RESTO | ALTO | MEDIO | Basso | PROBLEMI | REVISIONI
Progetto A | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-07-01 |  | 10 | 1000000 | 880000 |  | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
Progetto B | 2025-06-01 | 2025-05-10 | 2025-08-10 |  | 5 | 900000 | 920000 |  | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
Progetto C | 2025-07-01 | 2025-06-10 | 2026-03-01 |  | 10 | 860000 | 850000 |  | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
Progetto D | 2025-08-01 | 2025-06-22 | 2025-08-04 |  | 5 | 1000000 | 998050 |  | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
Progetto E | 2025-09-01 | 2025-07-14 | 2025-11-01 |  | 10 | 294000 | 280000 |  | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1
Progetto F | 2025-10-01 | 2025-07-14 | 2026-01-20 |  | 5 | 123400 | 125000 |  | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Progetto G | 2025-11-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 |  | 10 | 250500 | 246000 |  | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3
Progetto H | 2025-12-01 | 2025-08-14 | 2025-08-30 |  | 5 | 127200 | 126000 |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4
Progetto J | 2026-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-10 |  | 10 | 80000 | 79900 |  | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2
Progetto K | 2026-02-01 | 2025-10-01 | 2025-11-15 |  | 5 | 77000 | 77000 |  | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0
Progetto L | 2026-03-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  | 10 | 65000 | 65000 |  | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
Progetto M | 2026-04-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 |  | 5 | 550000 | 551000 |  | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1
Progetto N | 2026-05-01 | 2025-11-10 | 2025-12-10 |  | 10 | 45000 | 42000 |  | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2
Progetto P | 2026-06-01 | 2025-12-01 | 2026-02-10 |  | 5 | 32500 | 33000 |  | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Dashboard Proj multipli - VUOTO
MODELLO DI DASHBOARD DI PROGETTO MULTIPLO | [5 empty] | **Immettere i dati nella tabella che inizia nella riga 38
TEMPI DI CONSEGNA E RISORSE
DATI FINANZIARI DEL PROGETTO
ANALISI DEL RISCHIO
AZIONI APERTE E IN SOSPESO
RELAZIONE DI PROGETTO
NOME DEL PROGETTO | PROGRAMMA | BILANCIO | RISORSE | RISCHI | PROBLEMI | COMMENTI
Progetto A
Progetto B
Progetto C
Progetto D
Progetto E
Progetto F
Progetto G
Progetto H
Progetto J
Progetto K
Progetto L
Progetto M
Progetto N
Progetto P
DATI DEL DASHBOARD |  |  |  |  | **Elimina le righe inutilizzate per popolare correttamente grafici e diagrammi, sopra.
NOME DEL PROGETTO | LINEA TEMPORALE |  |  |  | NUMERO DI MEMBRI DEL TEAM | BILANCIO |  |  | RISCHI |  |  | APERTO |  | AZIONI PENDENTI
| CALENDARIO | COMINCIARE | FINIRE | Numero di GIORNI |  | PROIETTATA | ATTUALE | RESTO | ALTO | MEDIO | Basso | PROBLEMI | REVISIONI
Progetto A | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-07-01 |  | 10 | 1000000 | 880000 |  | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
Progetto B | 2025-06-01 | 2025-05-10 | 2025-08-10 |  | 5 | 900000 | 920000 |  | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
Progetto C | 2025-07-01 | 2025-06-10 | 2026-03-01 |  | 10 | 860000 | 850000 |  | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
Progetto D | 2025-08-01 | 2025-06-22 | 2025-08-04 |  | 5 | 1000000 | 998050 |  | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
Progetto E | 2025-09-01 | 2025-07-14 | 2025-11-01 |  | 10 | 294000 | 280000 |  | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1
Progetto F | 2025-10-01 | 2025-07-14 | 2026-01-20 |  | 5 | 123400 | 125000 |  | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Progetto G | 2025-11-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 |  | 10 | 250500 | 246000 |  | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3
Progetto H | 2025-12-01 | 2025-08-14 | 2025-08-30 |  | 5 | 127200 | 126000 |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4
Progetto J | 2026-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-10 |  | 10 | 80000 | 79900 |  | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2
Progetto K | 2026-02-01 | 2025-10-01 | 2025-11-15 |  | 5 | 77000 | 77000 |  | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0
Progetto L | 2026-03-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  | 10 | 65000 | 65000 |  | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
Progetto M | 2026-04-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 |  | 5 | 550000 | 551000 |  | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1
Progetto N | 2026-05-01 | 2025-11-10 | 2025-12-10 |  | 10 | 45000 | 42000 |  | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2
Progetto P | 2026-06-01 | 2025-12-01 | 2026-02-10 |  | 5 | 32500 | 33000 |  | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3

## – Disclaimer –
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.