## Gantt multi-projets - EX
DIAGRAMME DE GANTT DE PLUSIEURS PROJETS AVEC MODÈLE DE DÉPENDANCES
NOM DE L'ENTREPRISE |  |  |  |  | DATE DE DÉBUT
[5 empty] | 2025-08-11 |  |  |  | <–– NE PAS SUPPRIMER OU MODIFIER LA CELLULE
Entrez la date de début initiale ci-dessus pour remplir les dates de la chronologie.
[12 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
Wbs | TITRE DE LA TÂCHE | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | DÉPENDANCES | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | PCT DE LA TÂCHE TERMINÉE | DÉMARRAGE PLANIFIÉ | FIN PLANIFIÉE | RÉEL COMMENCER | RÉEL FINIR | VARIANCE DE FINITION | DURÉE EN JOURS
1 | Projet 1
1.1 | Tâche 1 |  |  |  | 33% | 2025-08-11 | 2025-08-28 | 2025-08-03 | 2025-08-29
1.2 | Tâche 2 |  |  |  | 100% | 2025-08-15 | 2025-08-30 | 2025-08-13 | 2025-09-04
1.3 | Tâche 3 |  |  |  | 90% | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01 | 2025-09-09
1.4 | Tâche 4 |  |  |  | 33% | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 2025-09-13 | 2025-10-30
1.5 | Tâche 5 |  |  |  | 100% | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 2025-10-01 | 2025-10-30
1.6 | Tâche 6 |  |  |  | 90% | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 2025-10-20 | 2025-11-11
2 | Projet 2
2.1 | Tâche 1 |  |  |  | 70% | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 2025-08-25 | 2025-08-29
2.2 | Tâche 2 |  |  |  | 60% | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 2025-09-10 | 2025-09-27
2.3 | Tâche 3 |  |  |  | 50% | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 2025-09-11 | 2025-09-19
2.4 | Tâche 4 |  |  |  | 50% | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-10-03
2.5 | Tâche 5 |  |  |  | 50% | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | 2025-09-25
2.6 | Tâche 6 |  |  |  | 50% | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-09-30 | 2025-10-05
3 | Projet 3
3.1 | Tâche 1 |  |  |  | 33% | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 2025-10-14 | 2025-11-10
3.2 | Tâche 2 |  |  |  | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-10-20 | 2025-10-27
3.3 | Tâche 3 |  |  |  | 90% | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-10-31
3.4 | Tâche 4 |  |  |  | 33% | 2025-10-28 | 2025-11-27 | 2025-11-03 | 2025-11-14
3.5 | Tâche 5 |  |  |  | 100% | 2025-10-30 | 2025-11-28 | 2025-10-30 | 2025-11-21
3.6 | Tâche 6 |  |  |  | 90% | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 2025-11-03 | 2025-11-26
4 | Projet 4
4.1 | Tâche 1 |  |  |  | 0% | 2025-12-02 | 2025-12-08 | 2025-12-02 | 2025-12-15
4.2 | Tâche 2 |  |  |  | 0% | 2025-12-04 | 2025-12-16
4.3 | Tâche 3 |  |  |  | 0% | 2025-12-08 | 2025-12-22
4.4 | Tâche 4 |  |  |  | 0% | 2025-12-10 | 2025-12-15
4.5 | Tâche 5 |  |  |  | 0% | 2025-12-15 | 2026-01-14
4.6 | Tâche 6 |  |  |  | 0% | 2025-12-22 | 2026-01-18
5 | Projet 5
5.1 | Tâche 1 |  |  |  | 0%
5.2 | Tâche 2 |  |  |  | 0%
5.3 | Tâche 3 |  |  |  | 0%
5.4 | Tâche 4 |  |  |  | 0%
5.5 | Tâche 5 |  |  |  | 0%
5.6 | Tâche 6 |  |  |  | 0%
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Gantt multi-projets - BLANK
DIAGRAMME DE GANTT DE PLUSIEURS PROJETS AVEC DÉPENDANCES
NOM DE L'ENTREPRISE |  |  |  |  | DATE DE DÉBUT
[5 empty] | 2025-08-11 |  |  |  | <–– NE PAS SUPPRIMER OU MODIFIER LA CELLULE GRISE
Entrez la date de début initiale ci-dessus pour remplir les dates de la chronologie.
[12 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
Wbs | TITRE DE LA TÂCHE | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | DÉPENDANCES | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | PCT DE LA TÂCHE TERMINÉE | DÉMARRAGE PLANIFIÉ | FIN PLANIFIÉE | RÉEL COMMENCER | RÉEL FINIR | VARIANCE DE FINITION | DURÉE EN JOURS
1 | Projet 1
1.1 | Tâche 1 |  |  |  | 10%
1.2 | Tâche 2 |  |  |  | 20%
1.3 | Tâche 3 |  |  |  | 30%
1.4 | Tâche 4 |  |  |  | 40%
1.5 | Tâche 5 |  |  |  | 50%
1.6 | Tâche 6 |  |  |  | 100%
2 | Projet 2
2.1 | Tâche 1 |  |  |  | 0%
2.2 | Tâche 2 |  |  |  | 0%
2.3 | Tâche 3 |  |  |  | 0%
2.4 | Tâche 4 |  |  |  | 0%
2.5 | Tâche 5 |  |  |  | 0%
2.6 | Tâche 6 |  |  |  | 0%
3 | Projet 3
3.1 | Tâche 1 |  |  |  | 0%
3.2 | Tâche 2 |  |  |  | 0%
3.3 | Tâche 3 |  |  |  | 0%
3.4 | Tâche 4 |  |  |  | 0%
3.5 | Tâche 5 |  |  |  | 0%
3.6 | Tâche 6 |  |  |  | 0%
4 | Projet 4
4.1 | Tâche 1 |  |  |  | 0%
4.2 | Tâche 2 |  |  |  | 0%
4.3 | Tâche 3 |  |  |  | 0%
4.4 | Tâche 4 |  |  |  | 0%
4.5 | Tâche 5 |  |  |  | 0%
4.6 | Tâche 6 |  |  |  | 0%
5 | Projet 5
5.1 | Tâche 1 |  |  |  | 0%
5.2 | Tâche 2 |  |  |  | 0%
5.3 | Tâche 3 |  |  |  | 0%
5.4 | Tâche 4 |  |  |  | 0%
5.5 | Tâche 5 |  |  |  | 0%
5.6 | Tâche 6 |  |  |  | 0%

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.