## Gantt multiprogetto - EX
DIAGRAMMA DI GANTT DI PROGETTO MULTIPLO CON MODELLO DIPENDENZE
RAGIONE SOCIALE |  |  |  |  | DATA DI INIZIO
[5 empty] | 2025-08-11 |  |  |  | <–– NON CANCELLARE O ALTERA CELLA
Inserisci la data di inizio iniziale sopra per popolare le date della timeline.
[12 empty] | W1 · | W2 · | W3 · | W4 · | W5 · | W6 · | W7 · | W8 · | W9 · | W10 · | W11 · | W12 · | W13 · | W14 · | W15 · | W16 · | W17 · | W18 · | W19 · | W20 · | W21 · | W22 · | W23 · | W24 · | W25 · | W26 · | W27 · | W28 · | W29 · | W30 · | W31 · | W32 · | W33 · | W34 · | W35 · | W36 · | W37 · | W38 · | W39 · | W40 · | W41 · | W42 · | W43 · | W44 · | W45 · | W46 · | W47 · | W48 · | W49 · | W50 · | W51 · | W52 ·
Wbs | TITOLO DELL'ATTIVITÀ | DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ | DIPENDENZE | PROPRIETARIO DELL'ATTIVITÀ | PCT DI COMPITO COMPLETATO | INIZIO PROGRAMMATO | ARRIVO PROGRAMMATO | ATTUALE INIZIO | ATTUALE FINIRE | VARIAZIONE DI FINITURA | DURATA IN GIORNI
1 | Progetto 1
1.1 | Attività 1 |  |  |  | 33% | 2025-08-11 | 2025-08-28 | 2025-08-03 | 2025-08-29
1.2 | Attività 2 |  |  |  | 100% | 2025-08-15 | 2025-08-30 | 2025-08-13 | 2025-09-04
1.3 | Attività 3 |  |  |  | 90% | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01 | 2025-09-09
1.4 | Attività 4 |  |  |  | 33% | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 2025-09-13 | 2025-10-30
1.5 | Attività 5 |  |  |  | 100% | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 2025-10-01 | 2025-10-30
1.6 | Attività 6 |  |  |  | 90% | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 2025-10-20 | 2025-11-11
2 | Progetto 2
2.1 | Attività 1 |  |  |  | 70% | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 2025-08-25 | 2025-08-29
2.2 | Attività 2 |  |  |  | 60% | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 2025-09-10 | 2025-09-27
2.3 | Attività 3 |  |  |  | 50% | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 2025-09-11 | 2025-09-19
2.4 | Attività 4 |  |  |  | 50% | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-10-03
2.5 | Attività 5 |  |  |  | 50% | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | 2025-09-25
2.6 | Attività 6 |  |  |  | 50% | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-09-30 | 2025-10-05
3 | Progetto 3
3.1 | Attività 1 |  |  |  | 33% | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 2025-10-14 | 2025-11-10
3.2 | Attività 2 |  |  |  | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-10-20 | 2025-10-27
3.3 | Attività 3 |  |  |  | 90% | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-10-31
3.4 | Attività 4 |  |  |  | 33% | 2025-10-28 | 2025-11-27 | 2025-11-03 | 2025-11-14
3.5 | Attività 5 |  |  |  | 100% | 2025-10-30 | 2025-11-28 | 2025-10-30 | 2025-11-21
3.6 | Attività 6 |  |  |  | 90% | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 2025-11-03 | 2025-11-26
4 | Progetto 4
4.1 | Attività 1 |  |  |  | 0% | 2025-12-02 | 2025-12-08 | 2025-12-02 | 2025-12-15
4.2 | Attività 2 |  |  |  | 0% | 2025-12-04 | 2025-12-16
4.3 | Attività 3 |  |  |  | 0% | 2025-12-08 | 2025-12-22
4.4 | Attività 4 |  |  |  | 0% | 2025-12-10 | 2025-12-15
4.5 | Attività 5 |  |  |  | 0% | 2025-12-15 | 2026-01-14
4.6 | Attività 6 |  |  |  | 0% | 2025-12-22 | 2026-01-18
5 | Progetto 5
5.1 | Attività 1 |  |  |  | 0%
5.2 | Attività 2 |  |  |  | 0%
5.3 | Attività 3 |  |  |  | 0%
5.4 | Attività 4 |  |  |  | 0%
5.5 | Attività 5 |  |  |  | 0%
5.6 | Attività 6 |  |  |  | 0%
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Gantt multi-progetto - BLANK
DIAGRAMMA DI GANTT DI PIÙ PROGETTI CON DIPENDENZE
RAGIONE SOCIALE |  |  |  |  | DATA DI INIZIO
[5 empty] | 2025-08-11 |  |  |  | <–– NON CANCELLARE O ALTERA CELLA GRIGIA
Inserisci la data di inizio iniziale sopra per popolare le date della timeline.
[12 empty] | W1 · | W2 · | W3 · | W4 · | W5 · | W6 · | W7 · | W8 · | W9 · | W10 · | W11 · | W12 · | W13 · | W14 · | W15 · | W16 · | W17 · | W18 · | W19 · | W20 · | W21 · | W22 · | W23 · | W24 · | W25 · | W26 · | W27 · | W28 · | W29 · | W30 · | W31 · | W32 · | W33 · | W34 · | W35 · | W36 · | W37 · | W38 · | W39 · | W40 · | W41 · | W42 · | W43 · | W44 · | W45 · | W46 · | W47 · | W48 · | W49 · | W50 · | W51 · | W52 ·
Wbs | TITOLO DELL'ATTIVITÀ | DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ | DIPENDENZE | PROPRIETARIO DELL'ATTIVITÀ | PCT DI COMPITO COMPLETATO | INIZIO PROGRAMMATO | ARRIVO PROGRAMMATO | ATTUALE INIZIO | ATTUALE FINIRE | VARIAZIONE DI FINITURA | DURATA IN GIORNI
1 | Progetto 1
1.1 | Attività 1 |  |  |  | 10%
1.2 | Attività 2 |  |  |  | 20%
1.3 | Attività 3 |  |  |  | 30%
1.4 | Attività 4 |  |  |  | 40%
1.5 | Attività 5 |  |  |  | 50%
1.6 | Attività 6 |  |  |  | 100%
2 | Progetto 2
2.1 | Attività 1 |  |  |  | 0%
2.2 | Attività 2 |  |  |  | 0%
2.3 | Attività 3 |  |  |  | 0%
2.4 | Attività 4 |  |  |  | 0%
2.5 | Attività 5 |  |  |  | 0%
2.6 | Attività 6 |  |  |  | 0%
3 | Progetto 3
3.1 | Attività 1 |  |  |  | 0%
3.2 | Attività 2 |  |  |  | 0%
3.3 | Attività 3 |  |  |  | 0%
3.4 | Attività 4 |  |  |  | 0%
3.5 | Attività 5 |  |  |  | 0%
3.6 | Attività 6 |  |  |  | 0%
4 | Progetto 4
4.1 | Attività 1 |  |  |  | 0%
4.2 | Attività 2 |  |  |  | 0%
4.3 | Attività 3 |  |  |  | 0%
4.4 | Attività 4 |  |  |  | 0%
4.5 | Attività 5 |  |  |  | 0%
4.6 | Attività 6 |  |  |  | 0%
5 | Progetto 5
5.1 | Attività 1 |  |  |  | 0%
5.2 | Attività 2 |  |  |  | 0%
5.3 | Attività 3 |  |  |  | 0%
5.4 | Attività 4 |  |  |  | 0%
5.5 | Attività 5 |  |  |  | 0%
5.6 | Attività 6 |  |  |  | 0%

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.