## Multi-Projeto Gantt - EX
GRÁFICO DE VÁRIOS PROJETOS GANTT COM MODELO DE DEPENDÊNCIAS
NOME DA EMPRESA |  |  |  |  | DATA DE INÍCIO
[5 empty] | 2025-08-11 |  |  |  | <-- NÃO EXCLUA OU ALTERAR CÉLULA
Digite a data inicial de início acima para preencher datas da linha do tempo.
[12 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
Wbs | TÍTULO DA TAREFA | DESCRIÇÃO DA TAREFA | DEPENDÊNCIAS | PROPRIETÁRIO DE TAREFAS | PCT DA TAREFA COMPLETA | INÍCIO PROGRAMADO | ACABAMENTO PROGRAMADO | REAL COMEÇAR | REAL ACABAR | VARIÂNCIA DE ACABAMENTO | DURAÇÃO EM DIAS
1 | Projeto 1
1.1 | Tarefa 1 |  |  |  | 33% | 2025-08-11 | 2025-08-28 | 2025-08-03 | 2025-08-29
1.2 | Tarefa 2 |  |  |  | 100% | 2025-08-15 | 2025-08-30 | 2025-08-13 | 2025-09-04
1.3 | Tarefa 3 |  |  |  | 90% | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01 | 2025-09-09
1.4 | Tarefa 4 |  |  |  | 33% | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 2025-09-13 | 2025-10-30
1.5 | Tarefa 5 |  |  |  | 100% | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 2025-10-01 | 2025-10-30
1.6 | Tarefa 6 |  |  |  | 90% | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 2025-10-20 | 2025-11-11
2 | Projeto 2
2.1 | Tarefa 1 |  |  |  | 70% | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 2025-08-25 | 2025-08-29
2.2 | Tarefa 2 |  |  |  | 60% | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 2025-09-10 | 2025-09-27
2.3 | Tarefa 3 |  |  |  | 50% | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 2025-09-11 | 2025-09-19
2.4 | Tarefa 4 |  |  |  | 50% | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-10-03
2.5 | Tarefa 5 |  |  |  | 50% | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | 2025-09-25
2.6 | Tarefa 6 |  |  |  | 50% | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-09-30 | 2025-10-05
3 | Projeto 3
3.1 | Tarefa 1 |  |  |  | 33% | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 2025-10-14 | 2025-11-10
3.2 | Tarefa 2 |  |  |  | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-10-20 | 2025-10-27
3.3 | Tarefa 3 |  |  |  | 90% | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-10-31
3.4 | Tarefa 4 |  |  |  | 33% | 2025-10-28 | 2025-11-27 | 2025-11-03 | 2025-11-14
3.5 | Tarefa 5 |  |  |  | 100% | 2025-10-30 | 2025-11-28 | 2025-10-30 | 2025-11-21
3.6 | Tarefa 6 |  |  |  | 90% | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 2025-11-03 | 2025-11-26
4 | Projeto 4
4.1 | Tarefa 1 |  |  |  | 0% | 2025-12-02 | 2025-12-08 | 2025-12-02 | 2025-12-15
4.2 | Tarefa 2 |  |  |  | 0% | 2025-12-04 | 2025-12-16
4.3 | Tarefa 3 |  |  |  | 0% | 2025-12-08 | 2025-12-22
4.4 | Tarefa 4 |  |  |  | 0% | 2025-12-10 | 2025-12-15
4.5 | Tarefa 5 |  |  |  | 0% | 2025-12-15 | 2026-01-14
4.6 | Tarefa 6 |  |  |  | 0% | 2025-12-22 | 2026-01-18
5 | Projeto 5
5.1 | Tarefa 1 |  |  |  | 0%
5.2 | Tarefa 2 |  |  |  | 0%
5.3 | Tarefa 3 |  |  |  | 0%
5.4 | Tarefa 4 |  |  |  | 0%
5.5 | Tarefa 5 |  |  |  | 0%
5.6 | Tarefa 6 |  |  |  | 0%
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Multi-Project Gantt - BLANK
GRÁFICO MÚLTIPLO DO PROJETO GANTT COM DEPENDÊNCIAS
NOME DA EMPRESA |  |  |  |  | DATA DE INÍCIO
[5 empty] | 2025-08-11 |  |  |  | <-- NÃO EXCLUA OU ALTERAR CÉLULA CINZA
Digite a data inicial de início acima para preencher datas da linha do tempo.
[12 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
Wbs | TÍTULO DA TAREFA | DESCRIÇÃO DA TAREFA | DEPENDÊNCIAS | PROPRIETÁRIO DE TAREFAS | PCT DA TAREFA COMPLETA | INÍCIO PROGRAMADO | ACABAMENTO PROGRAMADO | REAL COMEÇAR | REAL ACABAR | VARIÂNCIA DE ACABAMENTO | DURAÇÃO EM DIAS
1 | Projeto 1
1.1 | Tarefa 1 |  |  |  | 10%
1.2 | Tarefa 2 |  |  |  | 20%
1.3 | Tarefa 3 |  |  |  | 30%
1.4 | Tarefa 4 |  |  |  | 40%
1.5 | Tarefa 5 |  |  |  | 50%
1.6 | Tarefa 6 |  |  |  | 100%
2 | Projeto 2
2.1 | Tarefa 1 |  |  |  | 0%
2.2 | Tarefa 2 |  |  |  | 0%
2.3 | Tarefa 3 |  |  |  | 0%
2.4 | Tarefa 4 |  |  |  | 0%
2.5 | Tarefa 5 |  |  |  | 0%
2.6 | Tarefa 6 |  |  |  | 0%
3 | Projeto 3
3.1 | Tarefa 1 |  |  |  | 0%
3.2 | Tarefa 2 |  |  |  | 0%
3.3 | Tarefa 3 |  |  |  | 0%
3.4 | Tarefa 4 |  |  |  | 0%
3.5 | Tarefa 5 |  |  |  | 0%
3.6 | Tarefa 6 |  |  |  | 0%
4 | Projeto 4
4.1 | Tarefa 1 |  |  |  | 0%
4.2 | Tarefa 2 |  |  |  | 0%
4.3 | Tarefa 3 |  |  |  | 0%
4.4 | Tarefa 4 |  |  |  | 0%
4.5 | Tarefa 5 |  |  |  | 0%
4.6 | Tarefa 6 |  |  |  | 0%
5 | Projeto 5
5.1 | Tarefa 1 |  |  |  | 0%
5.2 | Tarefa 2 |  |  |  | 0%
5.3 | Tarefa 3 |  |  |  | 0%
5.4 | Tarefa 4 |  |  |  | 0%
5.5 | Tarefa 5 |  |  |  | 0%
5.6 | Tarefa 6 |  |  |  | 0%

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.