## Plan d''action avec jalons
PLAN D'ACTION AVEC MODÈLE DE JALONS
NOM DU PROJET |  |  | CHEF DE PROJET
Événement ABC |  |  | Anthony G.
ACTION | JALON | JALON N° | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | COMMENCER | Fin | NOTES
Objectif n° 1 : Sélectionner le lieu
Identifier les options de lieu |  |  | Sally J. | Haut | Complet | 2022-09-30 | 2022-10-02
Visitez les lieux |  |  | Sally J. | Haut | Complet | 2022-10-05 | 2022-10-09 | Doit envoyer les contrats avant le 10/10
Signer le contrat |  |  | Marie-S. | Haut | Complet | 2022-10-12 | 2022-10-12
Objectif n° 2 : Sécuriser les haut-parleurs
Recruter des conférenciers |  |  | Sally J. | Haut | En cours | 2022-10-07 | 2022-10-12
Biographies des haut-parleurs |  |  | Sally J. | Douleur moyenne | Non démarré | 2022-10-12 | 2022-10-14
Créer et envoyer des paquets de haut-parleurs |  |  | Marie-S. | Douleur moyenne | Non démarré | 2022-10-13 | 2022-10-16 | Envoyer aux parties prenantes
Confirmer les haut-parleurs |  |  | Sally J. | Haut | Non démarré | 2022-10-17 | 2022-10-18
Objectif no 3 : Recruter des commanditaires
Identifier les sponsors |  |  | John S. | Haut | En cours | 2022-10-13 | 2022-10-19
Rédiger l'accord de parrainage |  |  | Marie-S. | Douleur moyenne | Non démarré | 2022-10-15 | 2022-10-16
Envoyer des e-mails |  |  | John S. | Haut | En cours | 2022-10-19 | 2022-10-21
Passer des appels à froid |  |  | John S. | Douleur moyenne | Non démarré | 2022-10-21 | 2022-10-23 | De l'équipe de vente
Objectif no 4 : Promouvoir l'événement
Créer des bannières |  |  | Morgan K. | Bas | Non démarré | 2022-10-26 | 2022-10-28
Commander swag |  |  | Morgan K. | Bas | Non démarré | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Tasses à café, bacs, crayons
Créer une stratégie de médias sociaux |  |  | Corrine J. | Bas | En cours | 2022-10-13 | 2022-10-26
Créer du matériel de marketing |  |  | Karen Z. | Haut | Non démarré | 2022-10-26 | 2022-10-30
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Plan d''action - BLANK
PLAN D'ACTION AVEC MODÈLE DE JALONS
NOM DU PROJET |  |  | CHEF DE PROJET
ACTION | JALON | JALON N° | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | COMMENCER | Fin | NOTES

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.