## Plan de acción con hitos
PLANTILLA PLAN DE ACCIÓN CON HITOS
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | GERENTE DE PROYECTO
Evento ABC |  |  | Antonio G.
ACCIÓN | HITO | HITO NO. | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | EMPEZAR | Fin | NOTAS
Objetivo #1: Seleccionar lugar
Identificar las opciones de lugar |  |  | Sally J. | Alto | Íntegro | 2022-09-30 | 2022-10-02
Visitar lugares |  |  | Sally J. | Alto | Íntegro | 2022-10-05 | 2022-10-09 | Debe enviar los contratos antes del 10/10
Firmar contrato |  |  | María S. | Alto | Íntegro | 2022-10-12 | 2022-10-12
Objetivo #2: Altavoces seguros
Reclutar oradores |  |  | Sally J. | Alto | En curso | 2022-10-07 | 2022-10-12
Biografías de los oradores |  |  | Sally J. | Medio | No se ha iniciado | 2022-10-12 | 2022-10-14
Crear y enviar paquetes de altavoces |  |  | María S. | Medio | No se ha iniciado | 2022-10-13 | 2022-10-16 | Enviar a las partes interesadas
Confirmar ponentes |  |  | Sally J. | Alto | No se ha iniciado | 2022-10-17 | 2022-10-18
Objetivo #3: Reclutar patrocinadores
Identificar patrocinadores |  |  | Juan S. | Alto | En curso | 2022-10-13 | 2022-10-19
Redactar el acuerdo de patrocinio |  |  | María S. | Medio | No se ha iniciado | 2022-10-15 | 2022-10-16
Enviar correos electrónicos |  |  | Juan S. | Alto | En curso | 2022-10-19 | 2022-10-21
Hacer llamadas en frío |  |  | Juan S. | Medio | No se ha iniciado | 2022-10-21 | 2022-10-23 | Del equipo de ventas
Objetivo #4: Promover el evento
Crear banners |  |  | Morgan K. | Bajo | No se ha iniciado | 2022-10-26 | 2022-10-28
Botín de pedido |  |  | Morgan K. | Bajo | No se ha iniciado | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Tazas de café, totes, lápices
Crear una estrategia de redes sociales |  |  | Corrine J. | Bajo | En curso | 2022-10-13 | 2022-10-26
Hacer materiales de marketing |  |  | Karen Z. | Alto | No se ha iniciado | 2022-10-26 | 2022-10-30
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Plan de Acción - BLANK
PLANTILLA PLAN DE ACCIÓN CON HITOS
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | GERENTE DE PROYECTO
ACCIÓN | HITO | HITO NO. | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | EMPEZAR | Fin | NOTAS

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.