## Piano d''azione con milestone
MODELLO PIANO D'AZIONE CON MILESTONE
NOME DEL PROGETTO |  |  | RESPONSABILE DI PROGETTO
Evento ABC |  |  | Antonino G.
AZIONE | PIETRA MILIARE | PIETRA MILIARE N. | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | Fine | NOTE
Obiettivo #1: Seleziona la sede
Identificare le opzioni di sede |  |  | Sally J. | Alto | Completo | 2022-09-30 | 2022-10-02
Visita i luoghi |  |  | Sally J. | Alto | Completo | 2022-10-05 | 2022-10-09 | Deve inviare i contratti entro il 10/10
Firma il contratto |  |  | Stefania S. | Alto | Completo | 2022-10-12 | 2022-10-12
Obiettivo #2: Altoparlanti sicuri
Recluta relatori |  |  | Sally J. | Alto | In corso | 2022-10-07 | 2022-10-12
Biografia degli altoparlanti |  |  | Sally J. | Medio | Non avviato | 2022-10-12 | 2022-10-14
Creare e inviare pacchetti di altoparlanti |  |  | Stefania S. | Medio | Non avviato | 2022-10-13 | 2022-10-16 | Invia alle parti interessate
Conferma altoparlanti |  |  | Sally J. | Alto | Non avviato | 2022-10-17 | 2022-10-18
Obiettivo #3: Reclutare sponsor
Identificare gli sponsor |  |  | Giovanni S. | Alto | In corso | 2022-10-13 | 2022-10-19
Scrivi un accordo di sponsorizzazione |  |  | Stefania S. | Medio | Non avviato | 2022-10-15 | 2022-10-16
Invia e-mail |  |  | Giovanni S. | Alto | In corso | 2022-10-19 | 2022-10-21
Effettuare chiamate a freddo |  |  | Giovanni S. | Medio | Non avviato | 2022-10-21 | 2022-10-23 | Dal team di vendita
Obiettivo #4: Promuovere l'evento
Crea banner |  |  | Morgan K. | Basso | Non avviato | 2022-10-26 | 2022-10-28
Ordina swag |  |  | Morgan K. | Basso | Non avviato | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Tazze da caffè, borse, matite
Crea una strategia per i social media |  |  | Corrine J. | Basso | In corso | 2022-10-13 | 2022-10-26
Crea materiali di marketing |  |  | Karen Z. | Alto | Non avviato | 2022-10-26 | 2022-10-30
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Piano d''azione - BLANK
MODELLO PIANO D'AZIONE CON MILESTONE
NOME DEL PROGETTO |  |  | RESPONSABILE DI PROGETTO
AZIONE | PIETRA MILIARE | PIETRA MILIARE N. | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | Fine | NOTE

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.