## Aktionsplan mit Meilensteinen
AKTIONSPLAN MIT DER VORLAGE "MEILENSTEINE"
PROJEKTNAME |  |  | PROJEKTLEITER
Veranstaltung ABC |  |  | Antonín G.
AKTION | MEILENSTEIN | MEILENSTEIN NR. | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | ANFANGEN | Ende | NOTIZEN
Ziel #1: Veranstaltungsort auswählen
Identifizieren von Veranstaltungsortoptionen |  |  | Sally J. | Hoch | Vollständig | 2022-09-30 | 2022-10-02
Besuchen Sie Veranstaltungsorte |  |  | Sally J. | Hoch | Vollständig | 2022-10-05 | 2022-10-09 | Muss Verträge bis zum 10.10. senden
Vertrag unterschreiben |  |  | Maria S. | Hoch | Vollständig | 2022-10-12 | 2022-10-12
Ziel #2: Sichere Lautsprecher
Rekrutieren von Referenten |  |  | Sally J. | Hoch | Im Gange | 2022-10-07 | 2022-10-12
Sprecher-Bios |  |  | Sally J. | Mittel | Nicht gestartet | 2022-10-12 | 2022-10-14
Erstellen und Senden von Lautsprecherpaketen |  |  | Maria S. | Mittel | Nicht gestartet | 2022-10-13 | 2022-10-16 | An Stakeholder senden
Sprecher bestätigen |  |  | Sally J. | Hoch | Nicht gestartet | 2022-10-17 | 2022-10-18
Ziel #3: Sponsoren rekrutieren
Sponsoren identifizieren |  |  | John S. | Hoch | Im Gange | 2022-10-13 | 2022-10-19
Sponsorenvertrag aufschreiben |  |  | Maria S. | Mittel | Nicht gestartet | 2022-10-15 | 2022-10-16
E-Mails senden |  |  | John S. | Hoch | Im Gange | 2022-10-19 | 2022-10-21
Kaltakquise |  |  | John S. | Mittel | Nicht gestartet | 2022-10-21 | 2022-10-23 | Vom Vertriebsteam
Ziel #4: Veranstaltung bewerben
Banner erstellen |  |  | Morgan K. | Niedrig | Nicht gestartet | 2022-10-26 | 2022-10-28
Swag bestellen |  |  | Morgan K. | Niedrig | Nicht gestartet | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Kaffeetassen, Behälter, Bleistifte
Social-Media-Strategie erstellen |  |  | Corrine J. | Niedrig | Im Gange | 2022-10-13 | 2022-10-26
Marketingmaterialien erstellen |  |  | Karen Z. | Hoch | Nicht gestartet | 2022-10-26 | 2022-10-30
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## Aktionsplan - BLANK
AKTIONSPLAN MIT DER VORLAGE "MEILENSTEINE"
PROJEKTNAME |  |  | PROJEKTLEITER
AKTION | MEILENSTEIN | MEILENSTEIN NR. | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | ANFANGEN | Ende | NOTIZEN

## - Haftungsausschluss -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.