## マイルストーンによる行動計画
マイルストーンテンプレートを使用した行動計画
プロジェクト名 |  |  | プロジェクトマネージャー
イベント ABC |  |  | アンソニー・G
アクション | マイルストーン | マイルストーン番号 | 責任のある | 優先権 | 地位 | 始める | 終わり | 筆記
目標1:会場の選択
会場の選択肢を特定する |  |  | サリー・J. | 高い | 完成 | 2022-09-30 | 2022-10-02
会場訪問 |  |  | サリー・J. | 高い | 完成 | 2022-10-05 | 2022-10-09 | 10/10までに契約書を送付しなければならない
契約書の署名 |  |  | マリアS. | 高い | 完成 | 2022-10-12 | 2022-10-12
目標 #2: スピーカーのセキュリティを確保する
講演者を募集する |  |  | サリー・J. | 高い | 進行中で | 2022-10-07 | 2022-10-12
スピーカー略歴 |  |  | サリー・J. | 中程度 | 未開始 | 2022-10-12 | 2022-10-14
スピーカー パケットの作成と送信 |  |  | マリアS. | 中程度 | 未開始 | 2022-10-13 | 2022-10-16 | 利害関係者への送信
スピーカーの確認 |  |  | サリー・J. | 高い | 未開始 | 2022-10-17 | 2022-10-18
目標#3:スポンサーを募集する
スポンサーを特定する |  |  | ジョンS. | 高い | 進行中で | 2022-10-13 | 2022-10-19
スポンサー契約書の記入 |  |  | マリアS. | 中程度 | 未開始 | 2022-10-15 | 2022-10-16
メールを送信する |  |  | ジョンS. | 高い | 進行中で | 2022-10-19 | 2022-10-21
コールドコールをする |  |  | ジョンS. | 中程度 | 未開始 | 2022-10-21 | 2022-10-23 | 営業チームから
目標 #4: イベントを宣伝する
バナーを作成する |  |  | モーガンK. | 低い | 未開始 | 2022-10-26 | 2022-10-28
注文スワッグ |  |  | モーガンK. | 低い | 未開始 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | コーヒーマグ、トートバッグ、鉛筆
ソーシャルメディア戦略を作成する |  |  | コリーン・J. | 低い | 進行中で | 2022-10-13 | 2022-10-26
マーケティング資料を作成する |  |  | カレンZ. | 高い | 未開始 | 2022-10-26 | 2022-10-30
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## 行動計画 - 空白
マイルストーンテンプレートを使用した行動計画
プロジェクト名 |  |  | プロジェクトマネージャー
アクション | マイルストーン | マイルストーン番号 | 責任のある | 優先権 | 地位 | 始める | 終わり | 筆記

## - 免責事項 -
Web サイトで Smartsheet が提供する記事、テンプレート、または情報は、参照のみを目的としています。当社は、情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、または関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の表明または保証も行いません。したがって、お客様がそのような情報に依拠する行為は、お客様ご自身の責任において厳格に行われるものとします。