## ión de lanzamiento de productos
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE LANZAMIENTO DEL PRODUCTO
PLAN DE LANZAMIENTO DE PRODUCTO |  |  |  | FECHA DE INICIO
2025-03-31
Utilice la pestaña de la versión "BLANK" para obtener listados de tareas y semanas adicionales. | [6 empty] | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7
NOMBRE DE LA TAREA | ESTADO | PRIORIDAD | PROPIETARIO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | # de Días | [7 empty] | ESTADO | PRIORIDAD
FASE DE PLANIFICACIÓN | En curso | ALTO | [11 empty] | No iniciado | Bajo
Definición de los requisitos del mercado | En curso | Med |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | [8 empty] | En curso | Med
Caso de Negocio | En espera | Med |  | 2025-04-02 | 2025-04-13 | [8 empty] | Íntegro | ALTO
Plan de lanzamiento | Atrasado | ALTO |  | 2025-04-13 | 2025-04-17 | [8 empty] | En espera
Métricas de destino | Revisión de necesidades | Bajo |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [8 empty] | Atrasado
HERRAMIENTAS DE VENTAS | En curso | Med | [11 empty] | Revisión de necesidades
Presentación de prospectos | Necesita actualización | Bajo |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | [8 empty] | Necesita actualización
Demo | En curso | ALTO |  | 2025-04-24 | 2025-04-25
Posicionamiento competitivo | No iniciado | Med |  | 2025-04-23 | 2025-04-25
– Hoja de preguntas frecuentes | No iniciado | Med |  | 2025-04-23 | 2025-04-25
MARKETING DE PRODUCTOS | Atrasado | Bajo
Estrategia de precios | En espera | Med |  | 2025-04-14 | 2025-04-18
Posicionamiento del producto | Íntegro | ALTO |  | 2025-04-15 | 2025-04-16
– Definir audiencia | En curso | Bajo |  | 2025-04-17 | 2025-04-17
– Mensajería central | Atrasado | Bajo |  | 2025-04-21 | 2025-04-24
– Aprobación Ejecutiva | Íntegro | Bajo |  | 2025-04-25 | 2025-04-30
SOCIAL | En curso | Med
Definir la estrategia de redes sociales | Atrasado | Med |  | 2025-04-28 | 2025-04-30
Programar publicaciones en redes sociales | Revisión de necesidades | Med |  | 2025-04-29 | 2025-05-01
LANZAMIENTO DEL PRODUCTO | En curso | ALTO
Versión alfa | En curso | ALTO |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
Versión beta | En curso | Med |  | 2025-05-05 | 2025-05-05
V1 Disponibilidad general | En curso | Bajo |  | 2025-05-12 | 2025-05-12
Evento de prensa R2 | En curso | Bajo |  | 2025-05-16 | 2025-05-16
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## LANK - Lanzamiento del producto
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE LANZAMIENTO DEL PRODUCTO
PLAN DE LANZAMIENTO DE PRODUCTO |  |  |  | FECHA DE INICIO
|  |  |  | 2025-03-31 |  |  | <: introduzca la fecha de inicio inicial para rellenar las fechas de la línea de tiempo.
Usuario para completar solo celdas no sombreadas. | [6 empty] | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Wk 19 | Wk 20
NOMBRE DE LA TAREA | ESTADO | PRIORIDAD | PROPIETARIO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | # de Días | [20 empty] | ESTADO | PRIORIDAD
FASE DE PLANIFICACIÓN | [26 empty] | No iniciado | Bajo
Definición de los requisitos del mercado | [26 empty] | En curso | Med
Caso de Negocio | [26 empty] | Íntegro | ALTO
Plan de lanzamiento | [26 empty] | En espera
Métricas de destino | [26 empty] | Atrasado
Revisión de necesidades
Necesita actualización
HERRAMIENTAS DE VENTAS
Presentación de prospectos
Demo
Posicionamiento competitivo
– Hoja de preguntas frecuentes
MARKETING DE PRODUCTOS
Estrategia de precios
Posicionamiento del producto
– Definir audiencia
– Mensajería central
– Aprobación Ejecutiva
SOCIAL
Definir la estrategia de redes sociales
Programar publicaciones en redes sociales
LANZAMIENTO DEL PRODUCTO
Versión alfa
Versión beta
V1 Disponibilidad general
Evento de prensa R2

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.