## ollo per il lancio del prodotto
ELENCO DI CONTROLLO DEL PIANO DI LANCIO DEL PRODOTTO
PIANO DI LANCIO DEL PRODOTTO |  |  |  | DATA DI INIZIO
2025-03-31
Utilizzare la scheda della versione "BLANK" per ulteriori elenchi di attività e settimane. | [6 empty] | Settimana 1 |  |  |  |  | Settimana 2 |  |  |  |  | Settimana 3 |  |  |  |  | Settimana 4 |  |  |  |  | Settimana 5 |  |  |  |  | Settimana 6 |  |  |  |  | Settimana 7
NOME ATTIVITÀ | STATO | PRIORITÀ | PROPRIETARIO DELL'ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | Numero di giorni | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | STATO | PRIORITÀ
FASE DI PROGETTAZIONE | In corso | ALTO |  | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 14 | [35 empty] | Non avviato | Basso | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Definizione dei requisiti di mercato | In corso | Med |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 | [35 empty] | In corso | Med | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
Caso aziendale | In attesa | Med |  | 2025-04-02 | 2025-04-13 | 8 | [35 empty] | Completo | ALTO | bar: 2025-04-02 to 2025-04-11
Piano di lancio | Scaduto | ALTO |  | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 4 | [35 empty] | In attesa | bar: 2025-04-14 to 2025-04-17
Metriche target | Ha bisogno di revisione | Basso |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | [35 empty] | Scaduto | bar: 2025-04-11
STRUMENTI DI VENDITA | In corso | Med |  | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 7 | [35 empty] | Ha bisogno di revisione | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Presentazione Prospect | Necessita di aggiornamento | Basso |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 5 | [35 empty] | Necessita di aggiornamento | bar: 2025-04-17 to 2025-04-23
Demo | In corso | ALTO |  | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | bar: 2025-04-24 to 2025-04-25
Posizionamento competitivo | Non avviato | Med |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 3 | bar: 2025-04-23 to 2025-04-25
– Scheda FAQ | Non avviato | Med |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 3 | bar: 2025-04-23 to 2025-04-25
MARKETING DI PRODOTTO | Scaduto | Basso |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 13 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Strategia dei prezzi | In attesa | Med |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Posizionamento del prodotto | Completo | ALTO |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
– Definire il pubblico | In corso | Basso |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 | bar: 2025-04-17
– Messaggistica di base | Scaduto | Basso |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
– Approvazione esecutiva | Completo | Basso |  | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 4 | bar: 2025-04-25 to 2025-04-30
SOCIALE | In corso | Med |  | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 4 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Definire la strategia dei social media | Scaduto | Med |  | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 3 | bar: 2025-04-28 to 2025-04-30
Pianifica i post sui social media | Ha bisogno di revisione | Med |  | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 3 | bar: 2025-04-29 to 2025-05-01
RILASCIO DEL PRODOTTO | In corso | ALTO |  | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 12 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Versione Alpha | In corso | ALTO |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1 | bar: 2025-05-01
Versione beta | In corso | Med |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 | bar: 2025-05-05
Disponibilità generale V1 | In corso | Basso |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | bar: 2025-05-12
Evento stampa R2 | In corso | Basso |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 | bar: 2025-05-16
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## BLANK - Lancio del prodotto
ELENCO DI CONTROLLO DEL PIANO DI LANCIO DEL PRODOTTO
PIANO DI LANCIO DEL PRODOTTO |  |  |  | DATA DI INIZIO
|  |  |  | 2025-03-31 |  |  | <: inserisci la data iniziale di inizio per popolare le date della sequenza temporale.
Utente per completare solo celle non ombreggiate. | [6 empty] | Settimana 1 |  |  |  |  | Settimana 2 |  |  |  |  | Settimana 3 |  |  |  |  | Settimana 4 |  |  |  |  | Settimana 5 |  |  |  |  | Settimana 6 |  |  |  |  | Settimana 7 |  |  |  |  | Settimana 8 |  |  |  |  | Settimana 9 |  |  |  |  | Settimana 10 |  |  |  |  | Settimana 11 |  |  |  |  | Settimana 12 |  |  |  |  | Settimana 13 |  |  |  |  | Settimana 14 |  |  |  |  | Settimana 15 |  |  |  |  | Settimana 16 |  |  |  |  | Settimana 17 |  |  |  |  | Settimana 18 |  |  |  |  | Settimana 19 |  |  |  |  | Settimana 20
NOME ATTIVITÀ | STATO | PRIORITÀ | PROPRIETARIO DELL'ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | Numero di giorni | [100 empty] | STATO | PRIORITÀ | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
FASE DI PROGETTAZIONE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | Non avviato | Basso
Definizione dei requisiti di mercato | [5 empty] | 0 | [100 empty] | In corso | Med
Caso aziendale | [5 empty] | 0 | [100 empty] | Completo | ALTO
Piano di lancio | [5 empty] | 0 | [100 empty] | In attesa
Metriche target | [5 empty] | 0 | [100 empty] | Scaduto
[6 empty] | 0 | [100 empty] | Ha bisogno di revisione
[6 empty] | 0 | [100 empty] | Necessita di aggiornamento
STRUMENTI DI VENDITA |  |  |  | 0 | 0 | 0
Presentazione Prospect | [5 empty] | 0
Demo | [5 empty] | 0
Posizionamento competitivo | [5 empty] | 0
– Scheda FAQ | [5 empty] | 0
0
0
MARKETING DI PRODOTTO |  |  |  | 0 | 0 | 0
Strategia dei prezzi | [5 empty] | 0
Posizionamento del prodotto | [5 empty] | 0
– Definire il pubblico | [5 empty] | 0
– Messaggistica di base | [5 empty] | 0
– Approvazione esecutiva | [5 empty] | 0
0
SOCIALE |  |  |  | 0 | 0 | 0
Definire la strategia dei social media | [5 empty] | 0
Pianifica i post sui social media | [5 empty] | 0
0
0
0
0
RILASCIO DEL PRODOTTO |  |  |  | 0 | 0 | 0
Versione Alpha | [5 empty] | 0
Versione beta | [5 empty] | 0
Disponibilità generale V1 | [5 empty] | 0
Evento stampa R2 | [5 empty] | 0
0
0

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.