## ckliste für Produkteinführungen
CHECKLISTE FÜR DEN PRODUKTEINFÜHRUNGSPLAN
PRODUKTEINFÜHRUNGSPLAN |  |  |  | STARTDATUM
2025-03-31
Verwenden Sie die Registerkarte "BLANK" für zusätzliche Aufgabenlisten und Wochen. | [6 empty] | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6 |  |  |  |  | Woche 7
AUFGABENNAME | STATUS | PRIORITÄT | AUFGABENBESITZER | STARTDATUM | ENDDATUM | # der Tage | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | STATUS | PRIORITÄT
PLANUNGSPHASE | Im Gange | HOCH |  | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 14 | [35 empty] | Nicht gestartet | Niedrig | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Definition der Marktanforderungen | Im Gange | Medizinisch |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 | [35 empty] | Im Gange | Medizinisch | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
Business-Case | In der Warteschleife | Medizinisch |  | 2025-04-02 | 2025-04-13 | 8 | [35 empty] | Vollständig | HOCH | bar: 2025-04-02 to 2025-04-11
Startplan | Überfällig | HOCH |  | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 4 | [35 empty] | In der Warteschleife | bar: 2025-04-14 to 2025-04-17
Zielmetriken | Überprüfung der Bedürfnisse | Niedrig |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | [35 empty] | Überfällig | bar: 2025-04-11
VERTRIEBS-TOOLS | Im Gange | Medizinisch |  | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 7 | [35 empty] | Überprüfung der Bedürfnisse | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Interessentenpräsentation | Muss aktualisiert werden | Niedrig |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 5 | [35 empty] | Muss aktualisiert werden | bar: 2025-04-17 to 2025-04-23
Demo | Im Gange | HOCH |  | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | bar: 2025-04-24 to 2025-04-25
Wettbewerbspositionierung | Nicht gestartet | Medizinisch |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 3 | bar: 2025-04-23 to 2025-04-25
– FAQ-Blatt | Nicht gestartet | Medizinisch |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 3 | bar: 2025-04-23 to 2025-04-25
PRODUKTMARKETING | Überfällig | Niedrig |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 13 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Preisstrategie | In der Warteschleife | Medizinisch |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Produktpositionierung | Vollständig | HOCH |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
– Zielgruppe definieren | Im Gange | Niedrig |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 | bar: 2025-04-17
– Kernbotschaft | Überfällig | Niedrig |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
– Zustimmung der Geschäftsleitung | Vollständig | Niedrig |  | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 4 | bar: 2025-04-25 to 2025-04-30
SOZIAL | Im Gange | Medizinisch |  | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 4 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Social-Media-Strategie definieren | Überfällig | Medizinisch |  | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 3 | bar: 2025-04-28 to 2025-04-30
Planen Sie Social-Media-Posts | Überprüfung der Bedürfnisse | Medizinisch |  | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 3 | bar: 2025-04-29 to 2025-05-01
PRODUKT-RELEASE | Im Gange | HOCH |  | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 12 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Alpha-Version | Im Gange | HOCH |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1 | bar: 2025-05-01
Beta-Version | Im Gange | Medizinisch |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 | bar: 2025-05-05
V1 Allgemeine Verfügbarkeit | Im Gange | Niedrig |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | bar: 2025-05-12
R2 Presseveranstaltung | Im Gange | Niedrig |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 | bar: 2025-05-16
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## BLANK - Produkteinführung
CHECKLISTE FÜR DEN PRODUKTEINFÜHRUNGSPLAN
PRODUKTEINFÜHRUNGSPLAN |  |  |  | STARTDATUM
|  |  |  | 2025-03-31 |  |  | <-- Geben Sie das anfängliche Startdatum ein, um die Zeitachsendaten aufzufüllen.
Benutzer, um nur nicht schattierte Zellen zu vervollständigen. | [6 empty] | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6 |  |  |  |  | Woche 7 |  |  |  |  | Woche 8 |  |  |  |  | Woche 9 |  |  |  |  | Woche 10 |  |  |  |  | Woche 11 |  |  |  |  | Woche 12 |  |  |  |  | Woche 13 |  |  |  |  | Woche 14 |  |  |  |  | Woche 15 |  |  |  |  | Woche 16 |  |  |  |  | Woche 17 |  |  |  |  | Woche 18 |  |  |  |  | Woche 19 |  |  |  |  | Woche 20
AUFGABENNAME | STATUS | PRIORITÄT | AUFGABENBESITZER | STARTDATUM | ENDDATUM | # der Tage | [100 empty] | STATUS | PRIORITÄT | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
PLANUNGSPHASE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | Nicht gestartet | Niedrig
Definition der Marktanforderungen | [5 empty] | 0 | [100 empty] | Im Gange | Medizinisch
Business-Case | [5 empty] | 0 | [100 empty] | Vollständig | HOCH
Startplan | [5 empty] | 0 | [100 empty] | In der Warteschleife
Zielmetriken | [5 empty] | 0 | [100 empty] | Überfällig
[6 empty] | 0 | [100 empty] | Überprüfung der Bedürfnisse
[6 empty] | 0 | [100 empty] | Muss aktualisiert werden
VERTRIEBS-TOOLS |  |  |  | 0 | 0 | 0
Interessentenpräsentation | [5 empty] | 0
Demo | [5 empty] | 0
Wettbewerbspositionierung | [5 empty] | 0
– FAQ-Blatt | [5 empty] | 0
0
0
PRODUKTMARKETING |  |  |  | 0 | 0 | 0
Preisstrategie | [5 empty] | 0
Produktpositionierung | [5 empty] | 0
– Zielgruppe definieren | [5 empty] | 0
– Kernbotschaft | [5 empty] | 0
– Zustimmung der Geschäftsleitung | [5 empty] | 0
0
SOZIAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
Social-Media-Strategie definieren | [5 empty] | 0
Planen Sie Social-Media-Posts | [5 empty] | 0
0
0
0
0
PRODUKT-RELEASE |  |  |  | 0 | 0 | 0
Alpha-Version | [5 empty] | 0
Beta-Version | [5 empty] | 0
V1 Allgemeine Verfügbarkeit | [5 empty] | 0
R2 Presseveranstaltung | [5 empty] | 0
0
0

## - Haftungsausschluss -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.