## cação de lançamento de produtos
LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PLANO DE LANÇAMENTO DO PRODUTO
PLANO DE LANÇAMENTO DE PRODUTOS |  |  |  | DATA DE INÍCIO
2025-03-31
Use a guia de versão "BLANK" para listas adicionais de tarefas e semanas. | [6 empty] | Wk 1 |  |  |  |  | Wk 2 |  |  |  |  | Wk 3 |  |  |  |  | Wk 4 |  |  |  |  | Wk 5 |  |  |  |  | Wk 6 |  |  |  |  | Wk 7
NOME DA TAREFA | ESTADO | PRIORIDADE | PROPRIETÁRIO DE TAREFAS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | # dos dias | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | ESTADO | PRIORIDADE
FASE DE PLANEJAMENTO | Em andamento | ALTO |  | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 14 | [35 empty] | Não Começou | Baixo | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Definição de requisitos de mercado | Em andamento | Med |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 | [35 empty] | Em andamento | Med | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
Caso de Negócios | Em espera | Med |  | 2025-04-02 | 2025-04-13 | 8 | [35 empty] | Completar | ALTO | bar: 2025-04-02 to 2025-04-11
Plano de Lançamento | Atrasado | ALTO |  | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 4 | [35 empty] | Em espera | bar: 2025-04-14 to 2025-04-17
Métricas de destino | Revisão de necessidades | Baixo |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | [35 empty] | Atrasado | bar: 2025-04-11
FERRAMENTAS DE VENDAS | Em andamento | Med |  | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 7 | [35 empty] | Revisão de necessidades | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Apresentação de perspectiva | Atualização de necessidades | Baixo |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 5 | [35 empty] | Atualização de necessidades | bar: 2025-04-17 to 2025-04-23
Demo | Em andamento | ALTO |  | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | bar: 2025-04-24 to 2025-04-25
Posicionamento Competitivo | Não Começou | Med |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 3 | bar: 2025-04-23 to 2025-04-25
– Folha de perguntas frequentes | Não Começou | Med |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 3 | bar: 2025-04-23 to 2025-04-25
MARKETING DE PRODUTOS | Atrasado | Baixo |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 13 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Estratégia de Preços | Em espera | Med |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Posicionamento do produto | Completar | ALTO |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
– Definir audiência | Em andamento | Baixo |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 | bar: 2025-04-17
– Mensagens principais | Atrasado | Baixo |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
– Aprovação Executiva | Completar | Baixo |  | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 4 | bar: 2025-04-25 to 2025-04-30
SOCIAL | Em andamento | Med |  | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 4 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Defina a estratégia de mídia social | Atrasado | Med |  | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 3 | bar: 2025-04-28 to 2025-04-30
Agende postagens nas redes sociais | Revisão de necessidades | Med |  | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 3 | bar: 2025-04-29 to 2025-05-01
LIBERAÇÃO DO PRODUTO | Em andamento | ALTO |  | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 12 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
Liberação Alfa | Em andamento | ALTO |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1 | bar: 2025-05-01
Versão Beta | Em andamento | Med |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 | bar: 2025-05-05
Disponibilidade Geral V1 | Em andamento | Baixo |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | bar: 2025-05-12
Evento de imprensa R2 | Em andamento | Baixo |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 | bar: 2025-05-16
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## BLANK - Lançamento do produto
LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PLANO DE LANÇAMENTO DO PRODUTO
PLANO DE LANÇAMENTO DE PRODUTOS |  |  |  | DATA DE INÍCIO
|  |  |  | 2025-03-31 |  |  | <-- Digite data inicial de início para preencher datas da linha do tempo.
Usuário para completar somente células não sombreadas. | [6 empty] | Wk 1 |  |  |  |  | Wk 2 |  |  |  |  | Wk 3 |  |  |  |  | Wk 4 |  |  |  |  | Wk 5 |  |  |  |  | Wk 6 |  |  |  |  | Wk 7 |  |  |  |  | Wk 8 |  |  |  |  | Wk 9 |  |  |  |  | Wk 10 |  |  |  |  | Wk 11 |  |  |  |  | Wk 12 |  |  |  |  | Wk 13 |  |  |  |  | Wk 14 |  |  |  |  | Wk 15 |  |  |  |  | Wk 16 |  |  |  |  | Wk 17 |  |  |  |  | Wk 18 |  |  |  |  | Wk 19 |  |  |  |  | Wk 20
NOME DA TAREFA | ESTADO | PRIORIDADE | PROPRIETÁRIO DE TAREFAS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | # dos dias | [100 empty] | ESTADO | PRIORIDADE | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
FASE DE PLANEJAMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | Não Começou | Baixo
Definição de requisitos de mercado | [5 empty] | 0 | [100 empty] | Em andamento | Med
Caso de Negócios | [5 empty] | 0 | [100 empty] | Completar | ALTO
Plano de Lançamento | [5 empty] | 0 | [100 empty] | Em espera
Métricas de destino | [5 empty] | 0 | [100 empty] | Atrasado
[6 empty] | 0 | [100 empty] | Revisão de necessidades
[6 empty] | 0 | [100 empty] | Atualização de necessidades
FERRAMENTAS DE VENDAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
Apresentação de perspectiva | [5 empty] | 0
Demo | [5 empty] | 0
Posicionamento Competitivo | [5 empty] | 0
– Folha de perguntas frequentes | [5 empty] | 0
0
0
MARKETING DE PRODUTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0
Estratégia de Preços | [5 empty] | 0
Posicionamento do produto | [5 empty] | 0
– Definir audiência | [5 empty] | 0
– Mensagens principais | [5 empty] | 0
– Aprovação Executiva | [5 empty] | 0
0
SOCIAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
Defina a estratégia de mídia social | [5 empty] | 0
Agende postagens nas redes sociais | [5 empty] | 0
0
0
0
0
LIBERAÇÃO DO PRODUTO |  |  |  | 0 | 0 | 0
Liberação Alfa | [5 empty] | 0
Versão Beta | [5 empty] | 0
Disponibilidade Geral V1 | [5 empty] | 0
Evento de imprensa R2 | [5 empty] | 0
0
0

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.