## cação de lançamento de produtos
LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PLANO DE LANÇAMENTO DO PRODUTO
PLANO DE LANÇAMENTO DE PRODUTOS |  |  |  | DATA DE INÍCIO
2025-03-31
Use a guia de versão "BLANK" para listas adicionais de tarefas e semanas. | [6 empty] | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7
NOME DA TAREFA | ESTADO | PRIORIDADE | PROPRIETÁRIO DE TAREFAS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | # dos dias | [7 empty] | ESTADO | PRIORIDADE
FASE DE PLANEJAMENTO | Em andamento | ALTO | [11 empty] | Não Começou | Baixo
Definição de requisitos de mercado | Em andamento | Med |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | [8 empty] | Em andamento | Med
Caso de Negócios | Em espera | Med |  | 2025-04-02 | 2025-04-13 | [8 empty] | Completar | ALTO
Plano de Lançamento | Atrasado | ALTO |  | 2025-04-13 | 2025-04-17 | [8 empty] | Em espera
Métricas de destino | Revisão de necessidades | Baixo |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [8 empty] | Atrasado
FERRAMENTAS DE VENDAS | Em andamento | Med | [11 empty] | Revisão de necessidades
Apresentação de perspectiva | Atualização de necessidades | Baixo |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | [8 empty] | Atualização de necessidades
Demo | Em andamento | ALTO |  | 2025-04-24 | 2025-04-25
Posicionamento Competitivo | Não Começou | Med |  | 2025-04-23 | 2025-04-25
– Folha de perguntas frequentes | Não Começou | Med |  | 2025-04-23 | 2025-04-25
MARKETING DE PRODUTOS | Atrasado | Baixo
Estratégia de Preços | Em espera | Med |  | 2025-04-14 | 2025-04-18
Posicionamento do produto | Completar | ALTO |  | 2025-04-15 | 2025-04-16
– Definir audiência | Em andamento | Baixo |  | 2025-04-17 | 2025-04-17
– Mensagens principais | Atrasado | Baixo |  | 2025-04-21 | 2025-04-24
– Aprovação Executiva | Completar | Baixo |  | 2025-04-25 | 2025-04-30
SOCIAL | Em andamento | Med
Defina a estratégia de mídia social | Atrasado | Med |  | 2025-04-28 | 2025-04-30
Agende postagens nas redes sociais | Revisão de necessidades | Med |  | 2025-04-29 | 2025-05-01
LIBERAÇÃO DO PRODUTO | Em andamento | ALTO
Liberação Alfa | Em andamento | ALTO |  | 2025-05-01 | 2025-05-01
Versão Beta | Em andamento | Med |  | 2025-05-05 | 2025-05-05
Disponibilidade Geral V1 | Em andamento | Baixo |  | 2025-05-12 | 2025-05-12
Evento de imprensa R2 | Em andamento | Baixo |  | 2025-05-16 | 2025-05-16
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## BLANK - Lançamento do produto
LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PLANO DE LANÇAMENTO DO PRODUTO
PLANO DE LANÇAMENTO DE PRODUTOS |  |  |  | DATA DE INÍCIO
|  |  |  | 2025-03-31 |  |  | <-- Digite data inicial de início para preencher datas da linha do tempo.
Usuário para completar somente células não sombreadas. | [6 empty] | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Wk 19 | Wk 20
NOME DA TAREFA | ESTADO | PRIORIDADE | PROPRIETÁRIO DE TAREFAS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | # dos dias | [20 empty] | ESTADO | PRIORIDADE
FASE DE PLANEJAMENTO | [26 empty] | Não Começou | Baixo
Definição de requisitos de mercado | [26 empty] | Em andamento | Med
Caso de Negócios | [26 empty] | Completar | ALTO
Plano de Lançamento | [26 empty] | Em espera
Métricas de destino | [26 empty] | Atrasado
Revisão de necessidades
Atualização de necessidades
FERRAMENTAS DE VENDAS
Apresentação de perspectiva
Demo
Posicionamento Competitivo
– Folha de perguntas frequentes
MARKETING DE PRODUTOS
Estratégia de Preços
Posicionamento do produto
– Definir audiência
– Mensagens principais
– Aprovação Executiva
SOCIAL
Defina a estratégia de mídia social
Agende postagens nas redes sociais
LIBERAÇÃO DO PRODUTO
Liberação Alfa
Versão Beta
Disponibilidade Geral V1
Evento de imprensa R2

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.