## 製品発売チェックリスト
製品発売計画チェックリスト
製品発売計画 |  |  |  | 開始日
2025-03-31
追加のタスクリストと週のために「空白」バージョンタブを使用してください。 | [6 empty] | 週 1 |  |  |  |  | 週 2 |  |  |  |  | 週 3 |  |  |  |  | 週 4 |  |  |  |  | 週 5 |  |  |  |  | 週 6 |  |  |  |  | 週 7
タスク名 | 地位 | 優先権 | タスク所有者 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 地位 | 優先権
計画段階 | 進行中で | 高い |  | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 14 | [35 empty] | 未開始 | 低い | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
市場要件の定義 | 進行中で | ティッカー |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 | [35 empty] | 進行中で | ティッカー | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
ビジネスケース | 保留中 | ティッカー |  | 2025-04-02 | 2025-04-13 | 8 | [35 empty] | 完成 | 高い | bar: 2025-04-02 to 2025-04-11
発売計画 | 遅れた | 高い |  | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 4 | [35 empty] | 保留中 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-17
ターゲット指標 | レビューが必要 | 低い |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | [35 empty] | 遅れた | bar: 2025-04-11
セールスツール | 進行中で | ティッカー |  | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 7 | [35 empty] | レビューが必要 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
プロスペクトプレゼンテーション | 更新が必要 | 低い |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 5 | [35 empty] | 更新が必要 | bar: 2025-04-17 to 2025-04-23
デモ | 進行中で | 高い |  | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | bar: 2025-04-24 to 2025-04-25
競争上の位置づけ | 未開始 | ティッカー |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 3 | bar: 2025-04-23 to 2025-04-25
– よくある質問シート | 未開始 | ティッカー |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 3 | bar: 2025-04-23 to 2025-04-25
製品マーケティング | 遅れた | 低い |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 13 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
価格戦略 | 保留中 | ティッカー |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
製品ポジショニング | 完成 | 高い |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
– オーディエンスの定義 | 進行中で | 低い |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 | bar: 2025-04-17
– コアメッセージング | 遅れた | 低い |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
– エグゼクティブの承認 | 完成 | 低い |  | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 4 | bar: 2025-04-25 to 2025-04-30
社会的 | 進行中で | ティッカー |  | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 4 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
ソーシャルメディア戦略を定義する | 遅れた | ティッカー |  | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 3 | bar: 2025-04-28 to 2025-04-30
ソーシャルメディアの投稿をスケジュールする | レビューが必要 | ティッカー |  | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 3 | bar: 2025-04-29 to 2025-05-01
製品リリース | 進行中で | 高い |  | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 12 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-16
アルファ版リリース | 進行中で | 高い |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1 | bar: 2025-05-01
ベータリリース | 進行中で | ティッカー |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 | bar: 2025-05-05
V1 の一般提供 | 進行中で | 低い |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | bar: 2025-05-12
R2プレスイベント | 進行中で | 低い |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 | bar: 2025-05-16
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## 空白 - 製品の発売
製品発売計画チェックリスト
製品発売計画 |  |  |  | 開始日
|  |  |  | 2025-03-31 |  |  | <-- タイムラインの日付を設定するには、初期開始日を入力します。
ユーザーがシェーディングされていないセルのみを完了します。 | [6 empty] | 週 1 |  |  |  |  | 週 2 |  |  |  |  | 週 3 |  |  |  |  | 週 4 |  |  |  |  | 週 5 |  |  |  |  | 週 6 |  |  |  |  | 週 7 |  |  |  |  | 週8 |  |  |  |  | 週 9 |  |  |  |  | 週 10 |  |  |  |  | 週 11 |  |  |  |  | 週12 |  |  |  |  | 週13 |  |  |  |  | 週14 |  |  |  |  | 週 15 |  |  |  |  | 週16 |  |  |  |  | 週17 |  |  |  |  | 週 18 |  |  |  |  | 週19 |  |  |  |  | 週20
タスク名 | 地位 | 優先権 | タスク所有者 | 開始日 | 終了日 | 日数 | [100 empty] | 地位 | 優先権 | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
計画段階 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | 未開始 | 低い
市場要件の定義 | [5 empty] | 0 | [100 empty] | 進行中で | ティッカー
ビジネスケース | [5 empty] | 0 | [100 empty] | 完成 | 高い
発売計画 | [5 empty] | 0 | [100 empty] | 保留中
ターゲット指標 | [5 empty] | 0 | [100 empty] | 遅れた
[6 empty] | 0 | [100 empty] | レビューが必要
[6 empty] | 0 | [100 empty] | 更新が必要
セールスツール |  |  |  | 0 | 0 | 0
プロスペクトプレゼンテーション | [5 empty] | 0
デモ | [5 empty] | 0
競争上の位置づけ | [5 empty] | 0
– よくある質問シート | [5 empty] | 0
0
0
製品マーケティング |  |  |  | 0 | 0 | 0
価格戦略 | [5 empty] | 0
製品ポジショニング | [5 empty] | 0
– オーディエンスの定義 | [5 empty] | 0
– コアメッセージング | [5 empty] | 0
– エグゼクティブの承認 | [5 empty] | 0
0
社会的 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ソーシャルメディア戦略を定義する | [5 empty] | 0
ソーシャルメディアの投稿をスケジュールする | [5 empty] | 0
0
0
0
0
製品リリース |  |  |  | 0 | 0 | 0
アルファ版リリース | [5 empty] | 0
ベータリリース | [5 empty] | 0
V1 の一般提供 | [5 empty] | 0
R2プレスイベント | [5 empty] | 0
0
0

## - 免責事項 -
Web サイトで Smartsheet が提供する記事、テンプレート、または情報は、参照のみを目的としています。当社は、情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、または関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の表明または保証も行いません。したがって、お客様がそのような情報に依拠する行為は、お客様ご自身の責任において厳格に行われるものとします。