## EXEMPLE - Charte de projet
MODÈLE DE CHARTE DE PROJET AVEC EXEMPLES DE DONNÉES
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PROJET
NOM DU PROJET |  |  | CHEF DE PROJET |  | PROMOTEUR DU PROJET
Installations de stations EMV à charge positive |  |  | Jane Matthews |  | Jill DeGrassio
MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE |  | TÉLÉPHONE | UNITÉ(S) ORGANISATIONNELLE(S)
jane.matthews@positivecharge.com |  | 000-000-0000 | Ingénierie de terrain, opérations et gestion de projet
CEINTURES VERTES ATTRIBUÉES |  |  | DATE DE DÉBUT PRÉVUE |  | DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE
Wendy Williams (Gestion de projet) |  |  | 19/02/20XX |  | 30/11/20XX
CEINTURES NOIRES ATTRIBUÉES |  |  | ÉCONOMIES ATTENDUES |  | COÛTS ESTIMATIFS
Rakesh Agarwal (Directeur des opérations) |  |  | 237750 |  | 441855
APERÇU DU PROJET
PROBLÈME OU PROBLÈME | Notre objectif pour ce projet est d'installer 1 125 bornes de recharge pour véhicules électriques à 116 endroits aux États-Unis, au Mexique et au Canada afin de répondre aux besoins de recharge des centres commerciaux et des stations-service.
OBJET DU PROJET | La mise en œuvre des 1 125 bornes de recharge pour véhicules électriques réduira les émissions de combustibles fossiles et aura un impact positif sur l'environnement. Cela aidera à remplir la mission de Positive Charge d'être le plus grand fournisseur de recharge de véhicules électriques au monde et à réduire l'impact environnemental des voitures à combustibles fossiles grâce à nos services.
ANALYSE DE RENTABILISATION | À mesure que les véhicules électriques deviennent plus répandus, davantage de stations de recharge de véhicules électriques sont nécessaires pour répondre aux besoins de recharge des conducteurs de véhicules électriques. La mise en œuvre des 1 125 bornes de recharge pour véhicules électriques à 116 endroits aux États-Unis, au Mexique et au Canada pour accueillir le « trafic » de recharge des véhicules électriques des centres commerciaux et des stations-service réduira les longueurs auxquelles les conducteurs de véhicules électriques devraient se rendre pour leur prochaine charge. La mise en place des bornes de recharge pour véhicules électriques se traduira également par un bénéfice de 24% pour Positive Charge.
OBJECTIFS / MÉTRIQUES | L'objectif du projet est d'installer 1 125 bornes de recharge pour véhicules électriques dans 116 emplacements aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les mesures utilisées pour mesurer le succès seront principalement les indicateurs de performance clés (KPI) suivants : croissance des revenus, taux de fidélisation de la clientèle et satisfaction de la clientèle.
LIVRABLES ATTENDUS | Installez 1 125 bornes de recharge pour véhicules électriques dans 116 emplacements aux États-Unis, au Mexique et au Canada pour répondre aux besoins de recharge des centres commerciaux et des stations-service.
PORTÉE DU PROJET
DANS LE CHAMP D'APPLICATION | Les ingénieurs d'exploitation, les gestionnaires de projet et les ingénieurs de mise en œuvre sur le terrain travailleront avec le personnel tiers du site client pour installer 1 125 bornes de recharge pour véhicules électriques sur 116 sites aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION | Positive Charge n'est pas responsable des travaux préparatoires des sites tiers / clients (par exemple, les permis de creusement, la logistique de disponibilité de l'électricité de la région de la ville, etc.). Cependant, les chefs de projet Positive Charge peuvent fournir aux clients une liste de contrôle pour s'assurer que leurs emplacements sont correctement préparés pour l'installation de nos bornes de recharge pour véhicules électriques.
CALENDRIER PROVISOIRE
ÉTAPE CLÉ |  |  | COMMENCER |  | FINIR
Formulaire Équipe de projet / Examen préliminaire / Portée |  |  | 12/05/20XX |  | 01/11/20XX
Finaliser le plan de projet / charte / coup d'envoi |  |  | 12/06/20XX |  | 02/01/20XX
Définir la phase |  |  | 12/07/20XX |  | 02/02/20XX
Phase de mesure |  |  | 12/08/20XX |  | 02/10/20XX
Phase d'analyse |  |  | 12/09/20XX |  | 26/02/20XX
Phase d'amélioration |  |  | 01/10/20XX |  | 03/10/20XX
Phase de contrôle |  |  | 02/08/20XX |  | 03/08/20XX
Rapport sommaire du projet et clôture |  |  | 23/04/20XX |  | 23/06/20XX
RESSOURCES
ÉQUIPE DE PROJET | Janine Remagio - Chef de projet David Coen - Ingénieur en chef Rita Preze - Directrice financière |  | Lisa Jones - Directrice de l'assurance qualité Donald Smythe - Ingénieur de terrain
RESSOURCES DE SOUTIEN | Opérations, Ventes, Gestion de projet, Ingénierie
BESOINS SPÉCIAUX | Tbd
DÉPENS
TYPE DE COÛT | NOMS DES FOURNISSEURS / DE LA MAIN-D'ŒUVRE |  | TAUX | Qté | QUANTITÉ
Travail | Electro Charge Logistics, Inc. |  | 78 | 200 | 15600
Travail | SVE de niveau 1 |  | 46 | 100 | 4600
Travail | SVE de niveau 2 |  | 58 | 50 | 2900
Travail | Chargeurs rapides EVC |  | 85000 | 1 | 85000
Travail | Fournisseur de batterie |  | 79879 | 3 | 239637
Ravitaillement | Fournisseur de système de conversion de puissance |  | 68686 | 1 | 68686
Divers | Logiciels tiers |  | 25432 | 1 | 25432
|  |  | COÛTS TOTAUX |  | 441855
AVANTAGES ET CLIENTS
PROPRIÉTAIRE DU PROCESSUS | Jane Matthews - Gestionnaire de projet
PRINCIPALES PARTIES PRENANTES | Jill DeGrassio
CLIENT FINAL | 116 clients aux États-Unis, au Mexique et au Canada (voir la liste des clients ci-jointe).
AVANTAGES ATTENDUS | La mise en œuvre des 1 125 bornes de recharge pour véhicules électriques dans 116 emplacements aux États-Unis, au Mexique et au Canada pour accueillir le « trafic » de recharge de véhicules électriques des centres commerciaux et des stations-service réduira les longueurs auxquelles les conducteurs de véhicules électriques devraient se déplacer pour leur prochaine charge. La mise en place des bornes de recharge pour véhicules électriques se traduira également par un bénéfice de 24% pour Positive Charge.
TYPE DE PRESTATION | BASE DE L'ESTIMATION |  |  |  | MONTANT ESTIMATIF DES PRESTATIONS
Économies de coûts spécifiques | Projections de l'estimateur |  |  |  | 25000
Revenus améliorés | Projections des finances |  |  |  | 92500
Productivité accrue (Soft) | Estimations de la gestion de projet |  |  |  | 17500
Amélioration de la conformité | Estimations des opérations |  |  |  | 12000
Meilleure prise de décision | Estimations de la gestion de projet |  |  |  | 18500
Moins d'entretien | Estimations de la gestion de projet |  |  |  | 26000
Autres coûts évités | Projections des finances |  |  |  | 46250
|  |  | PRESTATION TOTALE |  | 237750
RISQUES, CONTRAINTES ET HYPOTHÈSES
RISQUES | Bien que le contrat soit signé, les opérations n'ont toujours pas l'approbation des villes de Denver et Yuma. Gestion de projet pour travailler avec les deux villes afin d'assurer l'obtention de permis appropriés, etc. à temps pour les installations prévues.
CONTRAINTES | Nous devons « remblayer » certains postes clés de gestion de projet et d'ingénieur sur le terrain pour nous assurer d'avoir des personnes « sur le terrain » pour gérer la mise en œuvre des stations de véhicules électriques.
HYPOTHÈSES | Nous supposons que tous les permis d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques seront fournis par les clients au moment de la mise en œuvre.
PRÉPARÉ PAR | TITRE |  |  |  | DATE
Jane Matthews | Chef de projet senior |  |  |  | 22/04/20XX
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## BLANK - Charte de projet
CHARTE DU PROJET
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PROJET
NOM DU PROJET |  |  | CHEF DE PROJET |  | PROMOTEUR DU PROJET
MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE |  | TÉLÉPHONE | UNITÉ(S) ORGANISATIONNELLE(S)
CEINTURES VERTES ATTRIBUÉES |  |  | DATE DE DÉBUT PRÉVUE |  | DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE
CEINTURES NOIRES ATTRIBUÉES |  |  | ÉCONOMIES ATTENDUES |  | COÛTS ESTIMATIFS
|  |  | 0 |  | 0
APERÇU DU PROJET
PROBLÈME OU PROBLÈME
OBJET DU PROJET
ANALYSE DE RENTABILISATION
OBJECTIFS / MÉTRIQUES
LIVRABLES ATTENDUS
PORTÉE DU PROJET
DANS LE CHAMP D'APPLICATION
EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION
CALENDRIER PROVISOIRE
ÉTAPE CLÉ |  |  | COMMENCER |  | FINIR
RESSOURCES
ÉQUIPE DE PROJET
RESSOURCES DE SOUTIEN
BESOINS SPÉCIAUX
DÉPENS
TYPE DE COÛT | NOMS DES FOURNISSEURS / DE LA MAIN-D'ŒUVRE |  | TAUX | Qté | QUANTITÉ
Travail |  |  |  | 0 | 0
Travail |  |  |  | 0 | 0
Travail |  |  |  | 0 | 0
Travail |  |  |  | 0 | 0
Travail |  |  |  | 0 | 0
Ravitaillement |  |  |  | 0 | 0
Divers |  |  |  | 0 | 0
|  |  | COÛTS TOTAUX |  | 0
AVANTAGES ET CLIENTS
PROPRIÉTAIRE DU PROCESSUS
PRINCIPALES PARTIES PRENANTES
CLIENT FINAL
AVANTAGES ATTENDUS
TYPE DE PRESTATION | BASE DE L'ESTIMATION |  |  |  | MONTANT ESTIMATIF DES PRESTATIONS
Économies de coûts spécifiques |  |  |  |  | 0
Revenus améliorés |  |  |  |  | 0
Productivité accrue (Soft) |  |  |  |  | 0
Amélioration de la conformité |  |  |  |  | 0
Meilleure prise de décision |  |  |  |  | 0
Moins d'entretien |  |  |  |  | 0
Autres coûts évités |  |  |  |  | 0
|  |  | PRESTATION TOTALE |  | 0
RISQUES, CONTRAINTES ET HYPOTHÈSES
RISQUES
CONTRAINTES
HYPOTHÈSES
PRÉPARÉ PAR | TITRE |  |  |  | DATE

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.