## EJEMPLO - Carta del proyecto
PLANTILLA DE CARTA DEL PROYECTO CON DATOS DE EJEMPLO
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | GERENTE DE PROYECTO |  | PATROCINADOR DEL PROYECTO
Instalaciones de estaciones EMV de carga positiva |  |  | Jane Matthews |  | Jill DeGrassio
CORREO ELECTRÓNICO |  | TELÉFONO | UNIDAD(ES) ORGANIZATIVA(S)
jane.matthews@positivecharge.com |  | 000-000-0000 | Ingeniería de campo, operaciones y gestión de proyectos
CINTURONES VERDES ASIGNADOS |  |  | FECHA PREVISTA DE INICIO |  | FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN
Wendy Williams (Gestión de Proyectos) |  |  | 19/02/20XX |  | 30/11/20XX
CINTURONES NEGROS ASIGNADOS |  |  | AHORROS ESPERADOS |  | COSTOS ESTIMADOS
Rakesh Agarwal (Director de Operaciones) |  |  | 237750 |  | 441855
VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO
PROBLEMA O PROBLEMA | Nuestro objetivo para este proyecto es instalar 1,125 estaciones de carga de vehículos eléctricos en 116 ubicaciones en los Estados Unidos, México y Canadá para satisfacer las necesidades de carga de vehículos eléctricos de centros comerciales y estaciones de servicio.
PROPÓSITO DEL PROYECTO | La implementación de las 1.125 estaciones de carga de vehículos eléctricos reducirá las emisiones de combustibles fósiles y tendrá un impacto positivo en el medio ambiente. Esto ayudará a cumplir la misión de Positive Charge de ser el proveedor de carga de vehículos eléctricos más grande del mundo y reducir el impacto ambiental de los automóviles de combustibles fósiles a través de nuestros servicios.
CASO DE NEGOCIO | A medida que los vehículos eléctricos se vuelven más frecuentes, se necesitan más estaciones de carga de vehículos eléctricos para adaptarse a las necesidades de carga de los conductores de vehículos eléctricos. La implementación de las 1,125 estaciones de carga de vehículos eléctricos en 116 ubicaciones en los Estados Unidos, México y Canadá para acomodar el "tráfico" de carga de vehículos eléctricos de centros comerciales y estaciones de servicio reducirá las longitudes a las que los conductores de vehículos eléctricos tendrían que viajar para su próxima carga. La implementación de las estaciones de carga de vehículos eléctricos también resultará en un beneficio del 24% para Positive Charge.
OBJETIVOS / MÉTRICAS | El objetivo del proyecto es instalar 1,125 estaciones de carga de vehículos eléctricos en 116 ubicaciones en los Estados Unidos, México y Canadá. Las métricas utilizadas para medir el éxito serán principalmente los siguientes indicadores clave de rendimiento (KPI): crecimiento de los ingresos, tasa de retención de clientes y satisfacción del cliente.
ENTREGABLES ESPERADOS | Instale 1,125 estaciones de carga de vehículos eléctricos en 116 ubicaciones en los Estados Unidos, México y Canadá para satisfacer las necesidades de carga de vehículos eléctricos de centros comerciales y estaciones de servicio.
ALCANCE DEL PROYECTO
DENTRO DEL ALCANCE | Los ingenieros de operaciones, gerentes de proyectos e ingenieros de implementación de campo trabajarán con personal de sitio de clientes externos para instalar 1,125 estaciones de carga de vehículos eléctricos en 116 ubicaciones en los Estados Unidos, México y Canadá.
FUERA DEL ALCANCE | Positive Charge no es responsable del trabajo preparatorio de ubicaciones de terceros / clientes (por ejemplo, permisos para excavar, logística de disponibilidad de electricidad de la región de la ciudad, etc.). Sin embargo, los gerentes de proyecto de Positive Charge pueden proporcionar a los clientes una lista de verificación para garantizar que sus ubicaciones estén adecuadamente preparadas para la instalación de nuestras estaciones de carga de vehículos eléctricos.
CALENDARIO TENTATIVO
HITO CLAVE |  |  | EMPEZAR |  | TERMINAR
Equipo del proyecto del formulario / Revisión preliminar / Alcance |  |  | 12/05/20XX |  | 01/11/20XX
Finalizar plan de proyecto / Carta / Kick Off |  |  | 12/06/20XX |  | 02/01/20XX
Definir fase |  |  | 12/07/20XX |  | 02/02/20XX
Fase de medición |  |  | 12/08/20XX |  | 02/10/20XX
Fase de análisis |  |  | 12/09/20XX |  | 26/02/20XX
Fase de mejora |  |  | 01/10/20XX |  | 03/10/20XX
Fase de control |  |  | 02/08/20XX |  | 03/08/20XX
Informe de resumen del proyecto y cierre |  |  | 23/04/20XX |  | 23/06/20XX
RECURSOS
EQUIPO DEL PROYECTO | Janine Remagio - Gerente de Proyectos David Coen - Ingeniero Jefe Rita Preze - Directora Financiera |  | Lisa Jones - Directora de Control de Calidad Donald Smythe - Ingeniero de campo
RECURSOS DE SOPORTE | Operaciones, Ventas, Gestión de Proyectos, Ingeniería
NECESIDADES ESPECIALES | Tbd
COSTOS
TIPO DE COSTO | NOMBRES DE PROVEEDORES / TRABAJADORES |  | TASA | Qty | IMPORTE
Trabajo | Electro Charge Logistics, Inc. |  | 78 | 200 | 15600
Trabajo | EVS de nivel 1 |  | 46 | 100 | 4600
Trabajo | EVS de nivel 2 |  | 58 | 50 | 2900
Trabajo | Cargadores rápidos EVC |  | 85000 | 1 | 85000
Trabajo | Proveedor de baterías |  | 79879 | 3 | 239637
Suministros | Proveedor de sistemas de conversión de energía |  | 68686 | 1 | 68686
Misceláneo | Software de terceros |  | 25432 | 1 | 25432
|  |  | COSTOS TOTALES |  | 441855
BENEFICIOS Y CLIENTES
PROPIETARIO DEL PROCESO | Jane Matthews - Gerente de Proyectos
PRINCIPALES PARTES INTERESADAS | Jill DeGrassio
CLIENTE FINAL | 116 clientes en los Estados Unidos, México y Canadá (ver lista de clientes adjunta).
BENEFICIOS ESPERADOS | La implementación de las 1,125 estaciones de carga de vehículos eléctricos en 116 ubicaciones en los Estados Unidos, México y Canadá para acomodar el "tráfico" de carga de vehículos eléctricos de centros comerciales y estaciones de servicio reducirá las longitudes a las que los conductores de vehículos eléctricos tendrían que viajar para su próxima carga. La implementación de las estaciones de carga de vehículos eléctricos también resultará en un beneficio del 24% para Positive Charge.
TIPO DE PRESTACIÓN | BASE DE ESTIMACIÓN |  |  |  | MONTO ESTIMADO DEL BENEFICIO
Ahorro de costes específicos | Proyecciones del estimador |  |  |  | 25000
Ingresos mejorados | Proyecciones de Finanzas |  |  |  | 92500
Mayor productividad (suave) | Estimaciones de la dirección de proyectos |  |  |  | 17500
Cumplimiento mejorado | Estimaciones de operaciones |  |  |  | 12000
Mejor toma de decisiones | Estimaciones de la dirección de proyectos |  |  |  | 18500
Menos mantenimiento | Estimaciones de la dirección de proyectos |  |  |  | 26000
Otros costos evitados | Proyecciones de Finanzas |  |  |  | 46250
|  |  | BENEFICIO TOTAL |  | 237750
RIESGOS, LIMITACIONES Y SUPUESTOS
RIESGOS | Aunque el contrato está firmado, Operaciones todavía no tiene la aprobación para la instalación de las ciudades de Denver y Yuma. Gestión de proyectos para trabajar con ambas ciudades para garantizar los permisos adecuados, etc. a tiempo para las instalaciones programadas.
RESTRICCIONES | Tenemos que "rellenar" algunos puestos clave de gestión de proyectos e ingenieros de campo para asegurarnos de que tenemos personas "en el terreno" para administrar la implementación de las estaciones de vehículos eléctricos.
SUPOSICIONES | Asumimos que todos los permisos para la instalación de estaciones de carga de vehículos eléctricos serán proporcionados por los clientes en el momento de la implementación.
PREPARADO POR | TÍTULO |  |  |  | FECHA
Jane Matthews | Gerente Senior de Proyectos |  |  |  | 22/04/20XX
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## BLANK - Carta del Proyecto
CARTA DEL PROYECTO
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | GERENTE DE PROYECTO |  | PATROCINADOR DEL PROYECTO
CORREO ELECTRÓNICO |  | TELÉFONO | UNIDAD(ES) ORGANIZATIVA(S)
CINTURONES VERDES ASIGNADOS |  |  | FECHA PREVISTA DE INICIO |  | FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN
CINTURONES NEGROS ASIGNADOS |  |  | AHORROS ESPERADOS |  | COSTOS ESTIMADOS
|  |  | 0 |  | 0
VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO
PROBLEMA O PROBLEMA
PROPÓSITO DEL PROYECTO
CASO DE NEGOCIO
OBJETIVOS / MÉTRICAS
ENTREGABLES ESPERADOS
ALCANCE DEL PROYECTO
DENTRO DEL ALCANCE
FUERA DEL ALCANCE
CALENDARIO TENTATIVO
HITO CLAVE |  |  | EMPEZAR |  | TERMINAR
RECURSOS
EQUIPO DEL PROYECTO
RECURSOS DE SOPORTE
NECESIDADES ESPECIALES
COSTOS
TIPO DE COSTO | NOMBRES DE PROVEEDORES / TRABAJADORES |  | TASA | Qty | IMPORTE
Trabajo |  |  |  | 0 | 0
Trabajo |  |  |  | 0 | 0
Trabajo |  |  |  | 0 | 0
Trabajo |  |  |  | 0 | 0
Trabajo |  |  |  | 0 | 0
Suministros |  |  |  | 0 | 0
Misceláneo |  |  |  | 0 | 0
|  |  | COSTOS TOTALES |  | 0
BENEFICIOS Y CLIENTES
PROPIETARIO DEL PROCESO
PRINCIPALES PARTES INTERESADAS
CLIENTE FINAL
BENEFICIOS ESPERADOS
TIPO DE PRESTACIÓN | BASE DE ESTIMACIÓN |  |  |  | MONTO ESTIMADO DEL BENEFICIO
Ahorro de costes específicos |  |  |  |  | 0
Ingresos mejorados |  |  |  |  | 0
Mayor productividad (suave) |  |  |  |  | 0
Cumplimiento mejorado |  |  |  |  | 0
Mejor toma de decisiones |  |  |  |  | 0
Menos mantenimiento |  |  |  |  | 0
Otros costos evitados |  |  |  |  | 0
|  |  | BENEFICIO TOTAL |  | 0
RIESGOS, LIMITACIONES Y SUPUESTOS
RIESGOS
RESTRICCIONES
SUPOSICIONES
PREPARADO POR | TÍTULO |  |  |  | FECHA

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.