## Slide 1
PLANTILLA DE CARTA DEL PROYECTO CON DATOS DE EJEMPLO
PLANTILLA DE PRESENTACIÓN DE CARTA DEL PROYECTO
RECORDATORIO IMPORTANTE
Una carta escrita narrativa debe ser distribuida y firmada por los patrocinadores del proyecto. Puede adjuntar una versión completa de esta plantilla a su carta escrita narrativa en un esfuerzo por mantenerla corta y concisa.
Asegúrese de reunirse con el equipo del proyecto y los patrocinadores antes de completar esta plantilla. Gran parte de la información requerida deberá provenir de una discusión con los miembros del equipo y los patrocinadores.

## Slide 2
CARTA DEL PROYECTO | INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
 | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | GERENTE DE PROYECTO | PATROCINADOR DEL PROYECTO
 | Instalaciones de estaciones EMV de carga positiva |  |  | Jane Matthews | Jill DeGrassio
 | CORREO ELECTRÓNICO |  | TELÉFONO | UNIDAD ORGANIZATIVA | 
 | jane.matthews@positivecharge.com |  | 000-000-0000 | Ingeniería de campo, operaciones y gestión de proyectos | 
 | CINTURONES VERDES ASIGNADOS |  |  | FECHA PREVISTA DE INICIO | FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN
 | Wendy Williams (Gestión de Proyectos) |  |  | 19/02/20XX | 30/11/20XX
 | CINTURONES NEGROS ASIGNADOS |  |  | AHORROS ESPERADOS | COSTOS ESTIMADOS
 | Rakesh Agarwal (Director de Operaciones) |  |  | US$ 237,750 | US$ 441,885
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

## Slide 3
INFORME DEL PROYECTO
CARTA DEL PROYECTO | TABLA DE CONTENIDOS
TABLA DE CONTENIDOS
VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y ALCANCE DEL PROYECTO
CALENDARIO TENTATIVO
2
3
1
RECURSOS Y COSTOS
RIESGO, RESTRICCIONES Y SUPOSICIONES
PREPARADO POR...
6
5
4
BENEFICIOS Y CLIENTES

## Slide 4
INFORME DEL PROYECTO
1. VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO
VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y ALCANCE DEL PROYECTO
ALCANCE DEL PROYECTO
PROBLEMA O PROBLEMA | Nuestro objetivo para este proyecto es instalar 1,125 estaciones de carga de vehículos eléctricos en 116 ubicaciones en los Estados Unidos, México y Canadá para satisfacer las necesidades de carga de vehículos eléctricos de centros comerciales y estaciones de servicio.
PROPÓSITO DEL PROYECTO | La implementación de las 1.125 estaciones de carga de vehículos eléctricos reducirá las emisiones de combustibles fósiles y tendrá un impacto positivo en el medio ambiente. Esto ayudará a cumplir la misión de Positive Charge de ser el proveedor de carga de vehículos eléctricos más grande del mundo y reducir el impacto ambiental de los automóviles de combustibles fósiles a través de nuestros servicios.
CASO DE NEGOCIO | A medida que los vehículos eléctricos se vuelven más frecuentes, se necesitan más estaciones de carga de vehículos eléctricos para adaptarse a las necesidades de carga de los conductores de vehículos eléctricos. La implementación de las 1,125 estaciones de carga de vehículos eléctricos en 116 ubicaciones en los Estados Unidos, México y Canadá para acomodar el "tráfico" de carga de vehículos eléctricos de centros comerciales y estaciones de servicio reducirá las longitudes a las que los conductores de vehículos eléctricos tendrían que viajar para su próxima carga. La implementación de las estaciones de carga de vehículos eléctricos también resultará en un beneficio del 24% para Positive Charge.
OBJETIVOS / MÉTRICAS | El objetivo del proyecto es instalar 1,125 estaciones de carga de vehículos eléctricos en 116 ubicaciones en los Estados Unidos, México y Canadá. Las métricas utilizadas para medir el éxito serán principalmente los siguientes indicadores clave de rendimiento (KPI): crecimiento de los ingresos, tasa de retención de clientes y satisfacción del cliente.
ENTREGABLES ESPERADOS | Instale 1,125 estaciones de carga de vehículos eléctricos en 116 ubicaciones en los Estados Unidos, México y Canadá para satisfacer las necesidades de carga de vehículos eléctricos de centros comerciales y estaciones de servicio.
DENTRO DEL ALCANCE | Los ingenieros de operaciones, gerentes de proyectos e ingenieros de implementación de campo trabajarán con personal de sitio de clientes externos para instalar 1,125 estaciones de carga de vehículos eléctricos en 116 ubicaciones en los Estados Unidos, México y Canadá.
FUERA DEL ALCANCE | Positive Charge no es responsable del trabajo preparatorio de ubicaciones de terceros / clientes (por ejemplo, permisos para excavar, logística de disponibilidad de electricidad de la región de la ciudad, etc.). Sin embargo, los gerentes de proyecto de Positive Charge pueden proporcionar a los clientes una lista de verificación para garantizar que sus ubicaciones estén adecuadamente preparadas para la instalación de nuestras estaciones de carga de vehículos eléctricos.

## Slide 5
INFORME DEL PROYECTO
2. CALENDARIO TENTATIVO
CALENDARIO TENTATIVO
HITO CLAVE | EMPEZAR | TERMINAR
Equipo del proyecto del formulario / Revisión preliminar / Alcance | 12/05/20XX | 01/11/20XX
Finalizar plan de proyecto / Carta / Kick Off | 12/06/20XX | 02/01/20XX
Definir fase | 12/07/20XX | 02/02/20XX
Fase de medición | 12/08/20XX | 02/10/20XX
Fase de análisis | 12/09/20XX | 26/02/20XX
Fase de mejora | 01/10/20XX | 03/10/20XX
Fase de control | 02/08/20XX | 03/08/20XX
Informe de resumen del proyecto y cierre | 23/04/20XX | 23/06/20XX

## Slide 6
INFORME DEL PROYECTO
RECURSOS Y COSTOS
3. RECURSOS
EQUIPO DEL PROYECTO | Janine Remagio - Gerente de Proyecto David Coen - Ingeniero Jefe | Rita Preze - Directora Financiera Lisa Jones - Directora de Control de Calidad | Donald Smythe - Ingeniero de campo
RECURSOS DE SOPORTE | Operaciones, Ventas, Gestión de Proyectos, Ingeniería |  | 
NECESIDADES ESPECIALES | Tbd |  | 
COSTOS
TIPO DE COSTO | NOMBRES DE PROVEEDORES / TRABAJADORES |  | TASA | Qty | IMPORTE
Trabajo | Electro Charge Logistics, Inc. |  | US$ 78.00 | 200 | US$ 15.600,00
Trabajo | EVS de nivel 1 |  | US$ 46.00 | 100 | US$ 4.600,00
Trabajo | EVS de nivel 2 |  | US$ 58.00 | 50 | US$ 2.900,00
Trabajo | Cargadores rápidos EVC |  | US$ 85,000.00 | 1 | US$ 85.000,00
Trabajo | Proveedor de baterías |  | US$ 79,879.00 | 3 | US$ 239.637,00
Suministros | Proveedor de sistemas de conversión de energía |  | US$ 68,686.00 | 1 | US$ 68.686,00
Misceláneo | Software de terceros |  | US$ 25,432.00 | 1 | US$ 25.432,00
 |  |  | COSTOS TOTALES |  | US$ 441.855,00

## Slide 7
INFORME DEL PROYECTO
BENEFICIOS Y CLIENTES
4. BENEFICIOS Y CLIENTES
PROPIETARIO DEL PROCESO | Jane Matthews - Gerente de Proyectos
PRINCIPALES PARTES INTERESADAS | Jill DeGrassio
CLIENTE FINAL | 116 clientes en los Estados Unidos, México y Canadá (ver lista de clientes adjunta).
BENEFICIOS ESPERADOS | La implementación de las 1,125 estaciones de carga de vehículos eléctricos en 116 ubicaciones en los Estados Unidos, México y Canadá para acomodar el "tráfico" de carga de vehículos eléctricos de centros comerciales y estaciones de servicio reducirá las longitudes a las que los conductores de vehículos eléctricos tendrían que viajar para su próxima carga. La implementación de las estaciones de carga de vehículos eléctricos también resultará en un beneficio del 24% para Positive Charge.
TIPO DE PRESTACIÓN | BASE DE ESTIMACIÓN |  |  | MONTO ESTIMADO DEL BENEFICIO
Ahorro de costes específicos | Proyecciones del estimador |  |  | US$ 25.000,00
Ingresos mejorados | Proyecciones de Finanzas |  |  | US$ 92.500,00
Mayor productividad (suave) | Estimaciones de la dirección de proyectos |  |  | US$ 17.500,00
Cumplimiento mejorado | Estimaciones de operaciones |  |  | US$ 12.000,00
Mejor toma de decisiones | Estimaciones de la dirección de proyectos |  |  | US$ 18.500,00
Menos mantenimiento | Estimaciones de la dirección de proyectos |  |  | US$ 26.000,00
Otros costos evitados | Proyecciones de Finanzas |  |  | US$ 46.250,00
 |  |  | BENEFICIO TOTAL | US$ 237.750,00

## Slide 8
INFORME DEL PROYECTO
RIESGOS, RESTRICCIONES Y SUPOSICIONES
5. RIESGOS, RESTRICCIONES Y SUPUESTOS
RIESGOS | Aunque el contrato está firmado, Operaciones todavía no tiene la aprobación para la instalación de las ciudades de Denver y Yuma. Gestión de proyectos para trabajar con ambas ciudades para garantizar los permisos adecuados, etc. a tiempo para las instalaciones programadas.
RESTRICCIONES | Tenemos que "rellenar" algunos puestos clave de gestión de proyectos e ingenieros de campo para asegurarnos de que tenemos personas "en el terreno" para administrar la implementación de las estaciones de vehículos eléctricos.
SUPOSICIONES | Asumimos que todos los permisos para la instalación de estaciones de carga de vehículos eléctricos serán proporcionados por los clientes en el momento de la implementación.

## Slide 9
PREPARADO POR
PREPARADO POR | TÍTULO | FECHA
Jane Matthews | Gerente Senior de Proyectos | 22/04/20XX
6. PREPARADO POR

## Slide 10
RENUNCIA Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.