## ESEMPIO - Carta del progetto
MODELLO DI CARTA DI PROGETTO CON DATI DI ESEMPIO
INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO
NOME DEL PROGETTO |  |  | RESPONSABILE DI PROGETTO |  | SPONSOR DEL PROGETTO
Installazioni di stazioni EMV a carica positiva |  |  | Jane Matthews |  | Jill DeGrassio
E-MAIL |  | TELEFONO | UNITÀ ORGANIZZATIVA
jane.matthews@positivecharge.com |  | 000-000-0000 | Ingegneria sul campo, operazioni e gestione dei progetti
CINTURE VERDI ASSEGNATE |  |  | DATA DI INIZIO PREVISTA |  | DATA DI COMPLETAMENTO PREVISTA
Wendy Williams (Project Management) |  |  | 19/02/20XX |  | 30/11/20XX
CINTURE NERE ASSEGNATE |  |  | RISPARMI ATTESI |  | COSTI STIMATI
Rakesh Agarwal (Direttore delle operazioni) |  |  | 237750 |  | 441855
PANORAMICA DEL PROGETTO
PROBLEMA O PROBLEMA | Il nostro obiettivo per questo progetto è quello di installare 1.125 stazioni di ricarica ev in 116 sedi negli Stati Uniti, in Messico e in Canada per soddisfare le esigenze di ricarica dei centri commerciali e delle stazioni di servizio.
SCOPO DEL PROGETTO | L'implementazione delle 1.125 stazioni di ricarica per veicoli elettrici ridurrà le emissioni di combustibili fossili e avrà un impatto positivo sull'ambiente. Ciò contribuirà a soddisfare la missione di Positive Charge di essere il più grande fornitore di ricarica per veicoli elettrici al mondo e ridurre l'impatto ambientale delle auto a combustibili fossili attraverso i nostri servizi.
BUSINESS CASE | Man mano che i veicoli elettrici diventano più diffusi, sono necessarie più stazioni di ricarica per veicoli elettrici per soddisfare le esigenze di ricarica dei conducenti di veicoli elettrici. L'implementazione delle 1.125 stazioni di ricarica ev in 116 località negli Stati Uniti, in Messico e in Canada per accogliere il "traffico" di ricarica EV di centri commerciali e stazioni di servizio ridurrà le lunghezze a cui i conducenti di veicoli elettrici dovrebbero viaggiare per la loro prossima carica. L'implementazione delle stazioni di ricarica EV si tradurrà anche in un profitto del 24% per Positive Charge.
OBIETTIVI / METRICHE | L'obiettivo del progetto è quello di installare 1.125 stazioni di ricarica per veicoli elettrici in 116 località negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Le metriche utilizzate per misurare il successo saranno principalmente i seguenti indicatori chiave di prestazione (KPI): crescita dei ricavi, tasso di fidelizzazione dei clienti e soddisfazione del cliente.
RISULTATI ATTESI | Installa 1.125 stazioni di ricarica per veicoli elettrici in 116 sedi negli Stati Uniti, in Messico e in Canada per soddisfare le esigenze di ricarica dei centri commerciali e delle stazioni di servizio.
AMBITO DEL PROGETTO
NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE | Ingegneri operativi, project manager e ingegneri di implementazione sul campo lavoreranno con il personale del sito del cliente di terze parti per installare 1.125 stazioni di ricarica EV in 116 sedi negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.
AL DI FUORI DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE | Positive Charge non è responsabile per i lavori preparatori delle sedi di terze parti / clienti (ad esempio, permessi per lo scavo, logistica della disponibilità di energia elettrica nella regione della città, ecc.). Tuttavia, i project manager di Positive Charge possono fornire ai clienti una lista di controllo per garantire che le loro sedi siano adeguatamente preparate per l'installazione delle nostre stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
PROGRAMMA PROVVISORIO
PIETRA MILIARE CHIAVE |  |  | INIZIO |  | FINIRE
Modulo Team di progetto / Revisione preliminare / Ambito |  |  | 05/12/20XX |  | 01/11/20XX
Finalizza il piano di progetto / Carta / Kick Off |  |  | 06/12/20XX |  | 02/01/20XX
Definisci fase |  |  | 07/12/20XX |  | 02/02/20XX
Fase di misura |  |  | 08/12/20XX |  | 02/10/20XX
Fase di analisi |  |  | 09/12/20XX |  | 26/02/20XX
Fase di miglioramento |  |  | 01/10/20XX |  | 03/10/20XX
Fase di controllo |  |  | 02/08/20XX |  | 03/08/20XX
Rapporto di riepilogo del progetto e chiusura |  |  | 23/04/20XX |  | 23/06/20XX
RISORSE
TEAM DI PROGETTO | Janine Remagio - Responsabile di progetto David Coen - Ingegnere capo Rita Preze - Direttore finanziario |  | Lisa Jones - Direttore QA Donald Smythe - Ingegnere sul campo
RISORSE DI SUPPORTO | Operazioni, Vendite, Project Management, Ingegneria
ESIGENZE SPECIALI | Tbd
COSTI
TIPO DI COSTO | NOMI FORNITORI / MANODOPERA |  | TASSO | Qty | IMPORTO
Lavoro | Electro Charge Logistics, Inc. |  | 78 | 200 | 15600
Lavoro | SVE di livello 1 |  | 46 | 100 | 4600
Lavoro | SVE di livello 2 |  | 58 | 50 | 2900
Lavoro | Caricabatterie rapidi EVC |  | 85000 | 1 | 85000
Lavoro | Fornitore di batterie |  | 79879 | 3 | 239637
Forniture | Fornitore del sistema di conversione dell'alimentazione |  | 68686 | 1 | 68686
Misto | Software di terze parti |  | 25432 | 1 | 25432
|  |  | COSTI TOTALI |  | 441855
VANTAGGI E CLIENTI
PROPRIETARIO DEL PROCESSO | Jane Matthews - Responsabile di progetto
STAKEHOLDER CHIAVE | Jill DeGrassio
CLIENTE FINALE | 116 clienti negli Stati Uniti, in Messico e in Canada (vedere l'elenco dei clienti allegato).
BENEFICI ATTESI | L'implementazione delle 1.125 stazioni di ricarica EV in 116 località negli Stati Uniti, in Messico e in Canada per accogliere il "traffico" di ricarica EV di centri commerciali e stazioni di servizio ridurrà le lunghezze a cui i conducenti di veicoli elettrici dovrebbero trave per la loro prossima carica. L'implementazione delle stazioni di ricarica EV si tradurrà anche in un profitto del 24% per Positive Charge.
TIPO DI PRESTAZIONE | BASE DELLA STIMA |  |  |  | IMPORTO STIMATO DELLE PRESTAZIONI
Risparmi sui costi specifici | Proiezioni dello stimatore |  |  |  | 25000
Aumento dei ricavi | Proiezioni della finanza |  |  |  | 92500
Maggiore produttività (Soft) | Stime del project management |  |  |  | 17500
Conformità migliorata | Stime delle operazioni |  |  |  | 12000
Migliore processo decisionale | Stime del project management |  |  |  | 18500
Meno manutenzione | Stime del project management |  |  |  | 26000
Altri costi evitati | Proiezioni della finanza |  |  |  | 46250
|  |  | BENEFICIO TOTALE |  | 237750
RISCHI, VINCOLI E IPOTESI
RISCHI | Sebbene il contratto sia firmato, Operations non ha ancora l'approvazione per l'installazione dalle città di Denver e Yuma. Gestione del progetto per lavorare con entrambe le città per garantire il corretto permesso, ecc. in tempo per le installazioni programmate.
VINCOLI | Dobbiamo "riempire" alcune posizioni chiave di project management e field engineer per assicurarci di avere persone "sul campo" per gestire l'implementazione delle stazioni EV.
IPOTESI | Partiamo dal presupposto che tutti i permessi per l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici saranno forniti dai clienti al momento dell'implementazione.
PREPARATO DA | TITOLO |  |  |  | DATTERO
Jane Matthews | Senior Project Manager |  |  |  | 22/04/20XX
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## BLANK - Carta del progetto
CARTA DEL PROGETTO
INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO
NOME DEL PROGETTO |  |  | RESPONSABILE DI PROGETTO |  | SPONSOR DEL PROGETTO
E-MAIL |  | TELEFONO | UNITÀ ORGANIZZATIVA
CINTURE VERDI ASSEGNATE |  |  | DATA DI INIZIO PREVISTA |  | DATA DI COMPLETAMENTO PREVISTA
CINTURE NERE ASSEGNATE |  |  | RISPARMI ATTESI |  | COSTI STIMATI
|  |  | 0 |  | 0
PANORAMICA DEL PROGETTO
PROBLEMA O PROBLEMA
SCOPO DEL PROGETTO
BUSINESS CASE
OBIETTIVI / METRICHE
RISULTATI ATTESI
AMBITO DEL PROGETTO
NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE
AL DI FUORI DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE
PROGRAMMA PROVVISORIO
PIETRA MILIARE CHIAVE |  |  | INIZIO |  | FINIRE
RISORSE
TEAM DI PROGETTO
RISORSE DI SUPPORTO
ESIGENZE SPECIALI
COSTI
TIPO DI COSTO | NOMI FORNITORI / MANODOPERA |  | TASSO | Qty | IMPORTO
Lavoro |  |  |  | 0 | 0
Lavoro |  |  |  | 0 | 0
Lavoro |  |  |  | 0 | 0
Lavoro |  |  |  | 0 | 0
Lavoro |  |  |  | 0 | 0
Forniture |  |  |  | 0 | 0
Misto |  |  |  | 0 | 0
|  |  | COSTI TOTALI |  | 0
VANTAGGI E CLIENTI
PROPRIETARIO DEL PROCESSO
STAKEHOLDER CHIAVE
CLIENTE FINALE
BENEFICI ATTESI
TIPO DI PRESTAZIONE | BASE DELLA STIMA |  |  |  | IMPORTO STIMATO DELLE PRESTAZIONI
Risparmi sui costi specifici |  |  |  |  | 0
Aumento dei ricavi |  |  |  |  | 0
Maggiore produttività (Soft) |  |  |  |  | 0
Conformità migliorata |  |  |  |  | 0
Migliore processo decisionale |  |  |  |  | 0
Meno manutenzione |  |  |  |  | 0
Altri costi evitati |  |  |  |  | 0
|  |  | BENEFICIO TOTALE |  | 0
RISCHI, VINCOLI E IPOTESI
RISCHI
VINCOLI
IPOTESI
PREPARATO DA | TITOLO |  |  |  | DATTERO

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.